ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DỰ ÁN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ

PHỤC VỤ NGÀNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

GIAI ĐOẠN 2020-2025

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2019

# Phần I

# GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN

Dự án đầu tư thiết bị phục vụ ngành đào tạo chất lượng cao của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025 là một trong những chiến lược phát triển Trường nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo của cuộc cách mạng 4.0, được cụ thể hóa trong Kế hoạch chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2019-2021, tầm nhìn đến năm 2025. Mục tiêu của Dự án là đầu tư thiết bị đào tạo đồng bộ về hệ thống, hiện đại về công nghệ, đạt chuẩn quốc gia, khu vực và quốc tế. Dự án được xây dựng trên cơ sở thực trạng về đội ngũ Cán bộ- Giảng viên, cơ sở vật chất thiết bị, năng lực đào tạo của Nhà trường nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra của nghề, đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh cách mạng công nghiệp 4.0, công nghiệp hóa - hiện đại hóa thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.

- Tên dự án: Dự án đầu tư thiết bị phục vụ ngành đào tạo chất lượng cao của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025.

- Đề án nhóm: Nhóm B, thuộc lĩnh vực giáo dục.

- Cấp quản lý: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa điểm đầu tư: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

- Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đơn vị lập dự án: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh.

- Phạm vi, qui mô đầu tư

7.1. Phạm vi đầu tư

7.2. Qui mô đầu tư

- Tổng mức đầu tư và nguồn vốn:

Tổng mức đầu tư: …………………….., dùng để đầu tư, lắp đặt, chuyển giao hệ thống thiết bị đào tạo và các chi phí thực hiện dự án tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

  - Hạng mục đầu tư

| STT | Hạng mục chi phí | Giá trị (ngàn đồng) |
| --- | --- | --- |
|  | Cộng (1-4) |  |
| 5 | Chi phí phê duyệt dự án, chi phí tư vấn, chi phí thẩm định, chi phí khác (1,5%) |  |
|  | Tổng mức đầu tư (1-5) |  |

  - Nguồn vốn đầu tư:

- Nguồn vốn ngân sách Thành phố: ..................................

- Nguồn vốn đối ứng của Nhà trường: ........................ đồng, nguồn Quỹ phát triển sự nghiệp Nhà trường, sử dụng cho việc tập huấn, chuyển giao công nghệ, thiết bị và dùng để chi phí chi phí phê duyệt, tư vấn, thẩm định…

- Kế hoạch thực hiện – phân kỳ dự án

- Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng

- Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh thành lập Ban quản lý dự án, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện toàn bộ các công việc của dự án.

- Thời hạn làm việc của Ban quản lý dự án: Từ khi dự án có hiệu lực được phê duyệt đến hết thời gian thực hiện dự án là 05 năm.

- Thời gian thực hiện dự án: 05 năm (Bắt đầu từ năm 2020-2025),công việc được phân bổ theo từng năm.

# Phần II

THUYẾT MINH DỰ ÁN

# Sự cần thiết phải đầu tư

## Căn cứ pháp lý dự án

### Văn bản của Đảng

- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XI, XII;

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 01/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo;

- Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao.

### Văn bản của Quốc hội

- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 25 tháng 11 năm 2009;

- Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2014;

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

- Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

### Văn bản của Chính phủ

- Nghị định số 77/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

- Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 về hướng dẫn thi hành Luật đầu tư công;

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

- Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2017 phê duyệt Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020.

### Văn bản của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025;

- Các Thông tư hướng dẫn một số nội dung về giáo dục nghề nghiệp.

### Văn bản của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

- Nghị quyết Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Chương trình hành động số 38-CTr HĐ/TU ngày 8 tháng 7 năm 2008 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

- Kế hoạch số 1761/KH-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2009, về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 38-CTrHĐ/TU của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

### Định hướng phát triển Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

- Quyết định số 89/QĐ-LTT ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM về ban hành Chương trình hành động năm 2019 và những năm tiếp theo;

- Quyết định số 804/QĐ-LTT ngày 17 tháng 7  năm 2019 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM về ban hành Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019 – 2021, tầm nhìn đến năm 2025.

## Bối cảnh trong và ngoài nước

### Bối cảnh trong nước

- Đảng ta đã nhận định xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế tiếp tục phát triển mạnh mẽ với những tác động tích cực lẫn tiêu cực, cơ hội và thách thức đan xen rất phức tạp. Quá trình quốc tế hóa sản xuất và phân công lao động diễn ra ngày càng sâu rộng. Việc tham gia vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị gia tăng toàn cầu đã trở thành yêu cầu đối với các nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, chất lượng nguồn nhân lực sẽ là yếu tố quyết định nâng cao năng lực cạnh tranh và sự phân công của mỗi quốc gia, do đó dạy nghề phải có những ngành nghề được đào tạo phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

- Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đang phải đối mặt với sự cạnh tranh của các nguồn lực trong khu vực, trên thế giới cũng như phải đối mặt với thách thức về trình độ phát triển của khoa học công nghệ. Tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam còn thấp, trong tổng số 51,4 triệu lao động chỉ có gần 7,8 triệu người đã được đào tạo, chiếm 15,4%, do đó nhu cầu về chất lượng và số lượng lao động tại Việt Nam là cấp thiết và cần phát triển hơn nữa trong lĩnh vực đào tạo nghề ở Việt Nam.

- Một trong những giải pháp về phát triển dạy nghề tại Việt Nam được đề cập đến trong chiến lược phát triển dạy nghề tại Việt Nam là đẩy mạnh hợp tác quốc tế về dạy nghề. Trong đó, “Tăng cường hợp tác quốc tế về dạy nghề, lựa chọn các đối tác chiến lược trong lĩnh vực dạy nghề là những nước thành công trong phát triển dạy nghề trong khu vực ASEAN và Châu Á (như Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản…), EU (như Cộng hòa Liên bang Đức, Vương quốc Anh, …) và Bắc Mỹ, Úc…). Tạo cơ hội nâng cao số lượng và chất lượng nguồn nhân lực tại Việt nam đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp trong nước cũng như tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.

- Từ nay cho đến năm 2020 tiếp tục sẽ có sức ép lớn về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động khu vực nông nghiệp và nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa. Phát triển kinh tế xã hội và tầm nhìn đến năm 2020 với những mục tiêu tổng quát: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8% và đến 2020 Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại với GDP bình quân đầu người khoảng trên 3.000 USD/năm.

- Để đạt được mục tiêu nêu trên, nhiệm vụ trước tiên là phát triển đội ngũ lao động có trình độ và chất lượng cao cho các ngành kinh tế, nhất là các ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghệ cao như: Công nghệ thông tin, Điện – Điện lạnh, điện công nghiệp, tự động hóa, cơ điện tử, hàn, chế biến thực phẩm, công nghiệp phụ trợ…, từ nay đến 2020, Thành phố phải đạt chỉ tiêu lao động qua đào tạo là 85%. Đây cũng là một trong những nội dung của Chương trình đột phá mà Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X đã nêu.

- Hiện tại, chất lượng nguồn nhân lực của ta còn nhiều yếu kém, để góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập, đòi hỏi phải có đội ngũ lao động có kỹ năng nghề cao. Đây là thách thức rất lớn vì hiện nay nguồn lao động nước ta dồi dào, nhưng chất lượng thấp so với các nước trong khu vực và thế giới. Tinh thần, trách nhiệm làm việc, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công dân ở một bộ phận người lao động chưa cao. Vì vậy cần phải đẩy nhanh việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nói chung và đào tạo nghề nói riêng, đặc biệt là đào tạo nghề có trình độ cao trong lĩnh vực Công nghệ Ô tô, Cơ khí, Điện-Điện tử và Công nghệ thông tin.

- Giáo dục nghề nghiệp là một trong những lĩnh vực hoạt động có vai trò quan trọng, góp phần thực hiện thành công mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam về nguồn nhân lực chất lượng cao trong quá trình tham gia hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, nền kinh tế toàn cầu đầy biến động và thay đổi mạnh mẽ, đòi hỏi chúng ta cần phải đổi mới nhận thức, học hỏi, sáng tạo, và quyết liệt hành động trên rất nhiều khía cạnh, trong đó phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu tham gia hội nhập là nhu cầu cấp thiết, là động lực chủ yếu của sự phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế nước nhà.

Nhu cầu nguồn nhân lực của bốn nhóm nghề chủ lực Thành phố Hồ Chí Minh, được dự báo như sau:

  - Ngành Công nghệ Ô tô:

- Cùng với sự phát triển của đời sống và sản xuất công nghiệp là sự gia tăng liên tục các phương tiện phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa với số lượng lớn và việc đi lại không giới hạn của con người. Trong số các phương tiện vận chuyển thông dụng như ô tô, máy bay, tàu thủy… ô tô chính là phương tiện có số lượng nhiều nhất. Theo đó, từ việc bảo trì, bảo dưỡng động cơ, các hệ thống tự động cho đến nghiên cứu công nghệ và dòng sản phẩm mới theo xu hướng thị trường đều đòi hỏi vai trò quan trọng của các chuyên gia am tường về ô tô.

- Là ngành đào tạo được đánh giá là rất tiềm năng và đón đầu xu hướng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trong đó thị trường lao động tại nhiều quốc gia đang rất “khát” nhân lực được đào tạo lành nghề và có trình độ kỹ thuật cao ở ngành sản xuất ô tô và tự động hóa.Việc đón đầu đào tạo và hợp tác đào tạo, tuyển dụng theo hướng “đặt hàng” từ doanh nghiệp đối với ngành đào tạo này là một bước đi tích cực.

- Liên tục trong nhiều năm qua, trung tâm dự báo nguồn nhân lực và thị trường lao động của Thành phố Hồ Chí Minh đều đưa Công nghệ Ô tô vào danh mục các ngành nóng về nhu cầu lao động. Bằng chứng là các tập đoàn ô tô hàng đầu của Đức, Nhật, Mỹ như BMW, Toyota, Honda hay Ford tại Việt Nam… đều đặn tổ chức tuyển dụng hàng năm nhưng nguồn nhân lực chất lượng cao vẫn không đủ.

  - Nhóm ngành Cơ khí

- Kỹ thuật Cơ khí luôn là một trong những ngành then chốt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội toàn cầu. Ngày nay, tất cả máy móc vận hành trong các dây chuyền sản xuất, hoạt động ở mọi nơi đều có sự đóng góp to lớn của các nhà khoa học, kỹ sư, cán bộ kỹ thuật cơ khí. Chính vì vậy, ngành Kỹ thuật Cơ khí luôn là ngành học thu hút rất nhiều bạn trẻ theo đuổi.

- Phát triển công nghiệp đòi hỏi phải sản xuất, chế tạo nhiều máy móc thiết bị để làm ra những phương tiện sản xuất hiện đại hoặc chế tạo ra các máy móc thiết bị phục vụ sản xuất. Hiện nay thị trường sản phẩm cơ khí trong nước rất lớn nhưng các doanh nghiệp mới chỉ đáp ứng được 40% nhu cầu và mỗi năm phải nhập khẩu hàng chục tỷ USD thiết bị máy móc. Do đó, thúc đẩy cơ khí phát triển là trọng tâm của ngành công nghiệp, vừa là để hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu, chống xuất khẩu thô, vừa gia tăng giá trị cho các sản phẩm công nghiệp theo “Mục tiêu chiến lược phát triển cơ khí định hướng đến năm 2020” đã được Chính phủ phê duyệt.

- Cùng với quá trình công nghiệp hóa đất nước, thành phố Hồ Chí Minh chọn ngành Cơ khí là một trong những ngành kinh tế trọng điểm để phát triển. Chính sách hỗ trợ vốn đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư các thiết bị, máy móc công nghệ cao như CNC hay dây chuyền sản xuất tự động.

- Về lực lượng lao động, xét về quy mô, ngành cơ khí Việt Nam có trên 500.000 lao động, số lượng không thua kém các nước trong khu vực. Đây là nguồn lực quý báu và quan trọng để phát triển ngành. Nhưng từ khi nền kinh tế chuyển sang kinh tế thị trường, do không được đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ tiên tiến, lại bị phân tán chưa được tổ chức sắp xếp lại phù hợp với quy mô phát triển nên chưa đủ điều kiện phát huy. Lực lượng kỹ thuật viên, công nhân lành nghề và nhiều thiết bị công nghệ hiện có chưa được tận dụng hiệu quả. Mỗi năm Việt Nam nhập khẩu một lượng máy móc, thiết bị phục vụ phát triển kinh tế trị giá khoảng 7-8 tỷ USD (theo Hiệp hội doanh nghiệp Cơ khí Việt nam – VAMI) nếu ngành cơ khí phát triển giành được thị phần này thì doanh thu rất lớn và tạo thêm rất nhiều việc làm cho người lao động.

- Một thực tế cho thấy ngành cơ khí đang được phát triển với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, trong đó rất nhiều doanh nghiệp tư nhân đang nổi lên như các nhân tố tích cực. Do đó nhu cầu lao động cho ngành cơ khí kỹ thuật cao ngày càng gia tăng.

  - Nhóm ngành công nghệ Điện - Điện tử

- Việt Nam nằm trong khu vực Đông Á là khu vực có ngành công nghiệp điện tử đang phát triển rất mạnh trên thế giới (Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN...), nên cũng không nằm ngoài sự phát triển chung đó. Đến nay kim ngạch xuất khẩu đã trên 1 tỷ USD/năm. Do đó nhu cầu nhân lực chất lượng cao của ngành Điện tử Công nghiệp trong thời gian tới rất cao.

- Theo nguồn dự báo của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP Hồ Chí Minh cho thấy, trong giai đoạn 2015 - 2020 đến năm 2025: Ngành Điện - Điện tử nằm trong 4 nhóm ngành công nghiệp trọng yếu luôn dẫn đầu về nhu cầu tuyển dụng nhân lực.Tuy nhiên, nguồn nhân lực có thể đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp kinh doanh nhóm ngành này hiện chỉ đạt khoảng 55%. Từ nay đến năm 2020, Thành phố Hồ Chí Minh cần đến vài chục ngàn công nhân ở lĩnh vực điện tử công nghiệp.

- Vì vậy, cơ hội việc làm cho những sinh viên theo học những nhóm ngành nói trên là rất cao.

- Hiện nay, các nhà máy đều đang hướng đến tự động hóa điều khiển máy móc thông qua các hệ thống điều khiển. Công việc thiết lập nên các hệ thống điều khiển tự động này chính là công việc của ngành Điện - Điện tử.

- Kỹ thuật viên ngành Điện - Điện tử có thể tìm kiếm được nhiều vị trí làm việc tại công ty điện lực; các nhà máy sản xuất, phân phối và tiêu thụ điện; các phòng thí nghiệm, cơ sở kinh doanh, nghiên cứu về quy hoạch mạng lưới điện. Kỹ thuật viên Điện - Điện tử còn có thể tham gia công tác trực tiếp hoặc tư vấn thiết kế, vận hành mạng lưới điện tại tất cả công ty, nhà máy sản xuất trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, các đơn vị sản xuất công nghiệp tự động hóa và điện tử hóa cao…

- Đối với sinh viên tốt nghiệp bậc cao đẳng nghề, trung cấp nghề, có thể đảm đương vai trò là người trực tiếp vận hành trong tất cả các lĩnh vực trên hoặc tham gia thiết kế, tư vấn việc sử dụng điện và các thiết bị điện tử cho các công trình vừa và nhỏ.

  - Ngành Công nghệ thông tin

- Những năm gần đây, ngành Công nghệ thông tin luôn phát triển với tốc độ cao khiến cho nhu cầu về nhân lực cũng tăng cao.

- Báo cáo mới nhất về ngành Công nghệ thông tin Việt Nam 2017 của trang web việc làm Vietnamworks cho thấy nhu cầu nhân sự ngành Công nghệ thông tin đang ở mức cao nhất trong lịch sử với gần 15.000 việc làm được tuyển dụng trong năm 2016.

- Theo dự báo của Vietnamworks, với gần 80.000 nhân lực Công nghệ thông tin sẽ ra trường trong năm 2017 và 2018, so với nhu cầu tính đến cuối năm 2018, Việt Nam vẫn còn thiếu khoảng 70.000 nhân lực về Công nghệ thông tin.

- Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, tổng số nhân lực trong ngành Công nghiệp Công nghệ thông tin hiện nay là hơn 600.000 người, trong đó số lao động đang làm việc trong các ngành công nghiệp phần cứng - điện tử là khoảng 300.000 người. Số còn lại thuộc về lĩnh vực công nghiệp phần mềm và công nghiệp nội dung số. Cũng theo Bộ Thông tin và Truyền thông, Việt Nam cần khoảng 1,2 triệu nhân lực Công nghệ thông tin vào năm 2020, nhất là hiện nay tất cả các quốc gia đang chịu tác động mạnh mẽ của cuộc các mạng công nghiệp 4.0 với IoT (Internet of thing – vạn vật kết nối).

### Bối cảnh khu vực và thế giới

- Là thành viên chính thức của WTO, Việt Nam phải thực hiện nguyên tắc “mở cửa thị trường” cho hàng hóa dịch vụ và đầu tư nước ngoài, trong đó có thị trường lao động. Trong bối cảnh đó, đội ngũ lao động nước ta vừa có cơ hội phát triển về số lượng, chất lượng và tham gia vào thị trường lao động của các nước và vừa chịu thách thức về sự cạnh tranh với lao động nước ngoài không những ở thị trường thế giới mà còn ngay ở thị trường trong nước. Việc mở ra khả năng di chuyển lao động giữa các quốc gia đòi hỏi người lao động phải có năng lực cạnh tranh cao, năng lực làm việc trong môi trường quốc tế với những tiêu chuẩn do thị trường xác định.

- Việt Nam đã chuyển mạnh sang nền kinh tế thị trường và hội nhập có hiệu quả cao với nền kinh tế thế giới. Đến nay, có 76 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với hơn 8.000 dự án và tổng số vốn đăng ký trên 70 tỷ USD. Riêng năm 2006, Việt Nam đã thu hút được 10,2 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Việt Nam hiện có quan hệ kinh tế thương mại với hơn 220 quốc gia và nền kinh tế. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng 20%/năm liên tục trong nhiều năm qua, trong đó giá trị kim ngạch xuất khẩu trong năm 2006 tương đương hơn 60% GDP của cả nước.

- Việt Nam là thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM), Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

- Công cuộc xóa đói giảm nghèo đạt kết quả nổi trội với việc Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ về xóa nghèo trước thời hạn 10 năm, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn quốc tế giảm từ 58% năm 1993 xuống còn 19% năm 2006. Đồng thời, Việt Nam thực hiện nhất quán chính sách đối ngoại rộng mở và thực tế đang có quan hệ chính trị tốt với tất cả các nước và có quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với các trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.

- Việt Nam - Hàn Quốc là đối tác chiến lược, hiện dấu ấn Hàn Quốc tại Việt Nam rất rõ với sự có mặt của các tập đoàn lớn như: Samsung, LG, Posco, Hyundai… Việt Nam cũng rất ấn tượng với những thành quả mà Hàn Quốc đạt được trong những năm qua, đặc biệt là sự phát triển thành công trong lĩnh vực kinh tế. Việt Nam muốn công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải có những tập đoàn hàng đầu như Hàn Quốc và Việt Nam muốn học tập kinh nghiệm trong việc xây dựng các tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc cũng như của thế giới.

- Hàn Quốc là một trong những đối tác đầu tư nước ngoài quan trọng của Việt Nam với số vốn đầu tư theo thống kê trên 22 tỷ USD. Trong 9 tháng năm 2011, Hàn Quốc đã đầu tư 163 dự án với tổng số vốn đăng ký hơn 428 triệu USD.

- Các tập đoàn như tập đoàn bảo hiểm AXA (Pháp), Công ty điện lực Pháp (EDF), Ngân hàng Thụy Sỹ, tập đoàn Metro đều bày tỏ tin tưởng chính sách thu hút đầu tư của Việt Nam.

- Tập đoàn Alstom khu vực Châu Á đã đầu tư vào Việt Nam để sản xuất và cung cấp thiết bị, cũng như dịch vụ bảo dưỡng cho các dự án thuỷ điện, phong điện và nhiệt điện có công suất lên tới 600MW tại Việt Nam.

- Về chất lượng lao động, Việt Nam phải nghiên cứu và đào tạo đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của ngành nghề, của các cơ sở đào tạo theo các cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế. Việc thẩm định và cấp chứng chỉ thừa nhận chất lượng của các cấp độ đào tạo cho cơ sở đào tạo, cho người được đào tạo đòi hỏi phải thiết lập một hệ thống kiểm định có độ tin cậy cao và được quốc tế thừa nhận.

Do vậy, dự án đầu tư thiết bị đào tạo các ngành chất lượng cao sẽ không chỉ có những tác động trực tiếp đến công tác đào tạo nguồn nhân lực ở nhà trường mà còn là sự kích hoạt toàn bộ hệ thống dạy nghề quốc gia, hướng tới những chuẩn mực bền vững và hiệu quả, có khả năng liên tục cập nhật và sẵn sàng hội nhập quốc tế.

- Giới thiệu quá trình phát triển Nhà trường - Thực trạng hoạt động các ngành đề nghị đầu tư thiết bị đào tạo trong phạm vi dự án

  - Thông tin chung về Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh

    - Quá trình hình thành và phát triển Nhà trường

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh thành lập theo Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Tiền thân là Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng được thành lập năm 1986. Năm 1999, được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chuyển thành Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng, 2005 chuyển thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh). Ngày 17 tháng 7 năm 2017, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho phép đổi tên thành Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

Là đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường tổ chức và hoạt động theo Điều lệ trường cao đẳng ban hành theo Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Thực hiện chức năng nhiệm vụ đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cho thị trường lao động của cả nước. Nhà trường có quy mô đào tạo, mục tiêu và chương trình đào tạo gắn với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho học sinh và người lao động của thành phố và các tỉnh lân cận nâng cao trình độ chuyên môn, đóng góp nguồn nhân lực có trình độ cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Năm 2017, Trường được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt đào tạo 7 nghề trọng điểm với các cấp độ quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế  theo Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017; Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp lựa chọn triển khai đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng cho 02 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế chuyển giao từ CHLB Đức, hiện Nhà trường đang trong giai đoạn chuẩn bị cơ sở vật chất, cử Giảng viên tham gia tập huấn chuyên môn nghiệp vụ tại Đức theo hướng dẫn của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp để kịp thời đưa vào đào tạo theo kế hoạch.

Đồng thời, chương trình đào tạo ngành Cơ khí của Nhà trường được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định đầu tư thành ngành đào tạo mũi nhọn của Thành phố theo Quyết định số 2804/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2017.

    - Hiện trạng cơ cấu tổ chức – Đội ngũ nhân sự

Bộ máy tổ chức của trường được phân thành 3 cấp: Trường (Ban Giám Hiệu); Phòng/Khoa/Trung tâm/Tổ trực thuộc trường; Tổ chuyên môn.

Cấp trường điều hành và quản lý toàn bộ các hoạt động của nhà trường. Cấp khoa, phòng, trung tâm và tổ trực thuộc trường làm nhiệm vụ tổ chức, triển khai các hoạt động quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ. Tổ chuyên môn phụ trách và thực hiện các mảng công việc cụ thể được phân công.

Cơ cấu tổ chức của trường đã được cụ thể hoá trong Quy chế tổ chức và hoạt động theo Quyết định số 196/QĐ-LTT-TC ngày 04/03/2019 của Trường. Trong đó, việc phân cấp quản lý, trách nhiệm, quyền hạn và nhiệm vụ của từng đơn vị, người đứng đầu các đơn vị và cán bộ, giảng viên, nhân viên trong trường  được quy định cụ thể.

Hội đồng trường được thành lập theo Quyết định số 447/QĐ-GDĐT-TC ngày 14/3/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động của Hội đồng trường thực hiện theo quy định hiện hành và Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.

Tính đến 30/6/2019, cơ cấu bộ máy tổ chức của trường gồm:

- Ban Giám hiệu

- Đơn vị trực thuộc: 26 đơn vị

- 08 đơn vị chức năng: Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp; Phòng Kế hoạch – Tài chính; Phòng Tuyển sinh – Đào tạo; Phòng Công tác Chính trị – Học sinh sinh viên; Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Phòng Quản trị – Dịch vụ; Tổ Thanh tra – Pháp chế.

- 11 khoa: Khoa Khoa học cơ bản; Khoa Lý luận Chính trị; Khoa Công nghệ thông tin; Khoa Cơ khí; Khoa Điện – Điện tử; Khoa Động lực; Khoa May – Thời trang; Khoa Nhiệt – Lạnh; Khoa Kinh tế; Khoa Ngoại ngữ; Khoa Xây dựng.

- 06 trung tâm: Trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng; Trung tâm Truyền thông – Thư viện; Trung tâm Y tế; Trung tâm Tiếng Đức, Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp, Trung tâm Điều hành và Quản lý dữ liệu.

Tổng số CB-GV-NV  toàn trường là 324 người (chưa tính GV thỉnh giảng), trong đó 45 CBQL (Ban Giám hiệu và Trưởng, Phó phòng, khoa, trung tâm, tổ trực thuộc trường; trong đó 36 CBQL tham gia giảng dạy), 208 GV (chiếm tỉ lệ 64% trên tổng số CB-GV-NV, bao gồm GV cơ hữu và GV kiêm chức), 09 viên chức quản lý và 107 nhân viên (66 nhân viên cơ hữu + 41 nhân viên hợp đồng trường).

- Đội ngũ giáo viên

Tổng số: : 408 giảng viên (Gồm GV cơ hữu và GV thỉnh giảng)

- Giảng viên cơ hữu (gồm GV kiêm chức là trưởng, phó đơn vị): 208 GV

- Giảng viên hợp đồng thỉnh giảng: 200 GV

- Trình độ đội ngũ

- Giảng viên cơ hữu và GV kiêm chức: Sau đại học 139 người, (Tiến sĩ 04, NCS 08, Thạc sĩ 135), Đại học 69.

- Giảng viên thỉnh giảng: Tiến sĩ 01, Thạc sĩ  59, Đại học 140

-  Tỷ lệ GV có trình độ sau đại học 85%.

- Trình độ ngoại ngữ của đội ngũ giảng viên (GV) cơ hữu: 205/208 GV đạt chuẩn ngoại ngữ khung năng lực Tiếng Anh (Chứng chỉ hoặc tương đương trình độ A2, B1, B2, C1, tham chiếu theo bảng khung năng lực Tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo), chiếm tỉ lệ 98,5%	 .

- Trình độ tin học của đội ngũ GV cơ hữu: 200/208 GV đạt trình độ IC3 hoặc tương đương, trong đó có 16 GV được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học phương pháp giảng dạy đào tạo trình độ IC3; 184 GV có trình độ A, B, ứng dụng CNTT cơ bản, tin học căn bản, tin học văn phòng.

-  Cán bộ, nhân viên biên chế và hợp đồng: Sau đại học 12, Đại học 61, Cao đẳng 9, Trung cấp 15, trình độ khác 19.

    - Hiện trạng cơ sở vật chất:

      - Diện tích, phòng học, xưởng thực hành

Tổng diện tích đất: 	50.646,6 m2

Tổng diện tích sàn xây dựng: 	27.040 m2

Trong đó:

- Diện tích giảng đường, phòng học: 	(79 phòng) 4.545 m²

- Diện tích thư viện: 	938 m²

- Diện tích phòng thí nghiệm, nhà xưởng: 	9.531 m²

- Diện tích nhà làm việc: 	3.222 m²

- Sân thể thao: 	8.700 m²

- Hội trường: 	948 m²

- Đường nội bộ:	583 m2

- Ký túc xá: 23 phòng                                     	1.509 m²

Quy hoạch tổng thể mặt bằng hợp lý, phù hợp với công năng đặc thù của từng nghề, phòng học lý thuyết và thực hành được bố trí theo từng khoa riêng biệt rất thuận tiện cho công tác quản lý và tổ chức đào tạo.

      - Thiết bị đào tạo

BẢNG 1- GIÁ TRỊ THIẾT BỊ THỰC HÀNH TẠI CÁC KHOA NGHỀ

| TT | Tên phòng thực hành, thực tập | Số lượng | Giá trị thiết bị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ |  | 35.379.245.056 |
|  | P. Thực tập PLC | 2 | 2.025.918.100 |
|  | P. Thực tập Điện tử viễn thông | 1 | 3.029.489.274 |
|  | P. Thực tập Thí nghiệm máy điện | 1 | 860.829.000 |
|  | P. Thực tập Điện - khí nén | 1 | 395.670.000 |
|  | P. Thực tập Điện tử máy tính | 1 | 492.486.654 |
|  | P. Thực tập SC Máy CNC | 1 | 1.709.812.467 |
|  | P. Thực tập Đo lường cảm biến | 1 | 793.295.351 |
|  | P. Thực tập Kỹ thuật xung - số | 1 | 654.989.000 |
|  | P. Thực tập Tự động hóa | 1 | 9.697.663.100 |
|  | P. Thực tập Vi xử lý | 1 | 933.154.000 |
|  | Phòng Dự án | 1 | 1.221.618.175 |
|  | P. Thực tập Đo lường mạch điện | 2 | 3.877.937.250 |
|  | P. Thực tập Điện cơ bản | 2 | 759.661.000 |
|  | P. Thực tập Máy điện | 2 | 556.405.000 |
|  | P. Thực tập Scada | 2 | 3.351.166.300 |
|  | P. Thực tập Điện tử công nghiệp | 2 | 1.606.363.000 |
|  | P. Thực tập Điện tử công suất | 2 | 2.795.508.385 |
|  | P. Thực tập Trang bị điện | 2 | 418.503.000 |
|  | P. Thực tập Mạch điện tử | 2 | 198.776.000 |
| 2 | KHOA ĐỘNG LỰC |  | 22.288.808.396 |
|  | Xưởng Động cơ | 4 | 4.947.869.497 |
|  | Phòng máy tính Khoa CN Động lực (Xưởng Thí nghiệm điện) | 1 | 9.163.846.400 |
|  | Xưởng Điện ôtô | 2 | 2.920.759.999 |
|  | Xưởng Gầm ôtô | 3 | 2.767.732.500 |
|  | Xưởng đồng sơn ôtô | 1 | 2.488.600.000 |
| 3 | KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN |  | 7.369.796.940 |
|  | Phòng máy tính | 12 | 7.369.796.940 |
| 4 | KHOA CƠ KHÍ |  | 24.964.101.269 |
|  | Xưởng CNC CN | 2 | 13.409.110.604 |
|  | Xưởng CNC CB | 1 | 913.232.737 |
|  | Phòng Phương pháp |  | 385.858.225 |
|  | Xưởng Cơ điện | 1 | 164.255.000 |
|  | Xưởng hàn | 1 | 2.333.454.700 |
|  | Xưởng nguội | 1 | 177.640.000 |
|  | Xưởng phay | 1 | 3.320.195.003 |
|  | Xưởng tiện | 2 | 4.260.355.000 |
| 5 | KHOA NHIỆT - LẠNH |  | 5.877.763.300 |
|  | Xưởng TT Lắp đặt & Sửa chữa ĐHKK | 2 | 734.965.000 |
|  | Xưởng TT lắp đặt & sửa chữa lạnh CN | 2 | 2.562.403.000 |
|  | Xưởng TT Trang bị điện & Tự động hóa | 2 | 1.370.617.000 |
|  | Xưởng TT sửa chữa lạnh cơ bản | 2 | 654.977.000 |
|  | Xưởng TT sửa chữa máy & Thiết bị lạnh DD | 1 | 554.801.300 |
| 6 | KHOA MAY THỜI TRANG |  | 1.990.210.608 |
|  | Xưởng Thiết kế rập mẫu | 1 | 46.220.000 |
|  | P. Vi tính, May & thời trang | 1 | 583.907.208 |
|  | Xưởng May , May & thời trang | 3 | 1.360.083.400 |
| 7 | PHÒNG LAB - KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN |  | 709.619.200 |
|  | Phòng LAB | 2 | 709.619.200 |
|  | TỔNG CỘNG (1 - 7) |  | 98.579.544.769 |

    - Hoạt động đào tạo

      - Hệ, bậc, nghề đào tạo

Năm học 2018 – 2019, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo các ngành, trình độ và hình thức đào tạo như sau:

  - Giáo dục chuyên nghiệp:

Bậc CĐ chuyên nghiệp đào tạo 06 ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt, Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, Công nghệ May - Thời trang và Công nghệ Thông tin.

Liên thông CĐ chuyên nghiệp đào tạo 04 ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ Kỹ thuật Ô tô và Công nghệ Thông tin.

Bậc TCCN đào tạo 08 ngành: Điện công nghiệp và dân dụng, Bảo trì và sửa chữa Ô tô, Lập trình, Quản trị Mạng máy tính, Điện tử công nghiệp, Công nghệ Kỹ thuật nhiệt, Công nghệ May - Thời trang, Cơ khí chế tạo.

  - Dạy nghề:

Nhà trường bắt đầu đào tạo bậc CĐ nghề và TC nghề từ năm học 2015-2016 theo các Giấy chứng nhận bổ sung hoạt động dạy nghề số 48/2014/CNĐKBS-TCDN ngày 17/11/2014, số 48ª/2014/CNĐKBS-TCDN ngày 21/4/2015 và 48b/2014/CNĐKBS-TCDN ngày 28/5/2015 do Tổng cục Dạy nghề cấp.

Bậc CĐ nghề đào tạo 13 nghề: Điện tử Công nghiệp, Điện Công nghiệp, Kỹ thuật Mạng ngoại vi và Thiết bị đầu cuối, Lắp đặt thiết bị lạnh, Cắt gọt kim loại, Cơ Điện tử, CN Ô tô, Quản trị Mạng máy tính, Công nghệ May Veston, May thời trang, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Bậc TC nghề đào tạo 13 nghề: Điện tử Công nghiệp, Điện Công nghiệp, Kỹ thuật Mạng ngoại vi và Thiết bị đầu cuối, Lắp đặt thiết bị lạnh, Cắt gọt kim loại, Cơ Điện tử, Công nghệ Ô tô, Quản trị Mạng máy tính, Công nghệ May Veston, May thời trang, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ.

  - Giáo dục nghề nghiệp:

Từ năm học 2017-2018 đến nay, trường thực hiện chuyển đổi hoạt động đào tạo theo hệ thống Giáo dục nghề nghiệp của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Nhà trường bắt đầu đào tạo bậc cao đẳng và trung cấp  từ năm học 2017-2018 theo các Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 383/2017/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 10/11/2017, số 383/2017/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 10/11/2017, số 41/2018/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 08/5/2018, số 41a/2018/GCNĐKBS-TCGDNN ngày 16/8/2018 và 41b/2018/GCNĐKBS-TCGDNN ngày 17/9/2018 do Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp cấp.

- Bậc cao đẳng 31 nghề: Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp; Công nghệ ô tô; May thời trang, Công nghệ may Veston, Công nghệ may; Lắp đặt thiết bị lạnh, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh; An ninh mạng, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Lập trình máy tính, Quản trị mạng máy tính, Thiết kế trang Web, Tin học ứng dụng, Thiết kế đồ họa, Thương mại điện tử;Tiếng Anh; Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tài chính doanh nghiệp; Kỹ thuật xây dựng.

- Bậc trung cấp 32 nghề: Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ chế tạo dụng cụ, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Cơ khí chế tạo; Cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối, Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động, Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp; Công nghệ ô tô; May thời trang, Công nghệ may Veston, Công nghệ may và thời trang; Lắp đặt thiết bị lạnh, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh; An ninh mạng, Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính, Lập trình máy tính, Quản trị mạng máy tính, Thiết kế trang Web, Tin học ứng dụng, Thiết kế đồ họa, Thương mại điện tử; Tiếng Anh; Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tài chính doanh nghiệp; Kỹ thuật xây dựng.

      - Công tác tuyển sinh

Xác định công tác tuyển sinh là nhiệm vụ quan trọng, là yếu tố quyết định đến toàn bộ hoạt động của Nhà trường, ngay từ đầu năm học trường đã xây dựng phương án, kế hoạch tuyển sinh, triển khai đến toàn thể CB-GV-NV. Theo đó, mỗi cá nhân sẽ là tư vấn viên giới thiệu thông tin chân thực nhất về hoạt động của Nhà trường. Lựa chọn các hình thức, giải pháp nhằm thu hút HS-SV như tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho HS-SV, tạo điều kiện cho các Trường đến tham quan thực tế tại các khoa nghề; thông tin, quảng bá ngành nghề đào tạo, hình ảnh của nhà trường qua nhiều kênh thông tin; cử đội ngũ cán bộ truyền thông có trình độ, kinh nghiệm, năng động đến các trường THCS, THPT trong và ngoài Thành phố làm công tác tư vấn; tổ chức tư vấn tuyển sinh trực tuyến. Từ việc xây dựng chiến lược truyền thông hợp lý đến việc sử dụng  đội ngũ cán bộ dày dạn kinh nghiệm, kết quả tuyển sinh trong các năm qua luôn đạt và vượt chỉ tiêu.

Bảng 2- Kết quả tuyển sinh từ 2014-2019

| STT | NĂM HỌC | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 (Tính đến ngày 21/8/2019) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số HS-SV |  | 5.836 | 6.197 | 6.742 | 8.230 | 5.150 |
| 1 | Cao đẳng chuyên nghiệp | 2.247 | 2.505 |  |  |  |
| 2 | Cao đẳng |  |  | 3.434 | 3.739 | 2294 |
| 3 | Cao đẳng liên thông | 48 | 58 | 82 | 221 |  |
| 4 | Trung cấp chuyên nghiệp | 422 | 503 |  |  |  |
| 5 | Trung cấp |  |  | 1.382 | 1.887 | 2062 |
| 6 | Cao đẳng nghề | 87 | 166 |  |  |  |
| 7 | Trung cấp nghề | 509 | 692 |  |  |  |
| 8 | Dạy nghề dưới 3 tháng | 2.523 | 2.273 | 2.019 | 2.383 | 794 |

Bảng 3- Quy mô đào tạo giai đoạn 2014-2019

| TT | Nội dung | Tổng số | Trong đó |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Năm 2014 | Năm 2015 | Năm 2016 | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 |
| 1 | Trình độ cao đẳng | 39.227 | 3.483 | 2.466 | 4.148 | 7.951 | 9.226 | 8.249 |
| 2 | Trình độ trung cấp | 13.442 | 692 | 584 | 1.150 | 2.764 | 4.033 | 3.406 |
| Tổng số HS-SV |  | 52.669 | 4.517 | 3.050 | 5.298 | 10.715 | 13.259 | 11.655 |

(Số liệu năm 2019, được tính đến tháng 7/2019, quy mô đào tạo giảm từ 13.259 còn 11.653 là do HSSV tốt nghiệp ra trường, bảo lưu kết quả học tập, nghỉ học).

Công tác đảm bảo chất lượng đào tạo được Nhà trường rất quan tâm chú trọng, sau mỗi đợt tự đánh giá, Trường đã chỉ ra được các mặt còn tồn tại, tìm hiểu nguyên nhân và đề ra những biện pháp giải quyết, khắc phục, cải tiến hoạt động bám sát với tình hình thực tế để đem lại hiệu quả cao hơn cho những năm tiếp theo.

Với phương thức tuyển sinh đa dạng, linh hoạt, uy tín Nhà trường ngày càng cao, quy mô đào tạo tăng lên rõ rệt, từ 4.517 HS-SV (năm 2014) lên 11.655 HS-SV(năm 2019). Đây vừa  là cơ hội và cũng là thách thức cho Nhà trường trong việc đảm bảo chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

    - Công tác giải quyết việc làm cho HS-SV sau tốt nghiệp

Hàng năm, Nhà trường đều tổ chức khảo sát, lấy ý kiến doanh nghiệp về chất lượng đào tạo, thống kê kết quả khảo sát đa số các doanh nghiệp đánh giá cao chất lượng đào tạo qua các tiêu chí kiến thức nền, kỹ năng nghề, kỹ năng mềm và thái độ của HS-SV.

Từ năm 2014-2019, tổng số HS-SV tốt nghiệp là 3.724 (cao đẳng 2.954, trung cấp 602), trong đó 3.525 HS-SV có việc làm đúng nghề đào tạo (cao đẳng 2.954, trung cấp 571), đạt tỉ lệ bình quân trên 90%.

Bảng 4- Kết quả HS-SV có việc làm đúng nghề đào tạo giai đoạn 2014-2019

| TT | NGÀNH | Hệ Cao đẳng |  |  | Hệ Trung cấp |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | HS-SV có việc làm | Tỉ lệ (%) | Tổng số | HS-SV có việc làm | Tỉ lệ (%) |
| 1 | Điện-Điện tử | 849 | 819 | 96.46 | 186 | 179 | 96.23 |
| 2 | Cơ khí | 669 | 637 | 95.21 | 81 | 77 | 95.06 |
| 3 | Động lực | 636 | 593 | 93.23 | 121 | 113 | 93.38 |
| 4 | Công nghệ Thông tin | 491 | 454 | 92.46 | 75 | 72 | 96.0 |
| 5 | Công nghệ Nhiệt lạnh | 241 | 226 | 93.77 | 71 | 67 | 94.36 |
| 6 | Công nghệ May | 225 | 214 | 95.1 | 56 | 51 | 91.07 |
| 7 | Kinh tế | 11 | 11 | 100 | 12 | 12 | 100 |
|  | TỔNG | 3.122 | 2.954 |  | 602 | 571 |  |

    - Chương trình, giáo trình đào tạo

Chương trình đào tạo, đề cương chi tiết môn học giáo dục chuyên nghiệp xây dựng căn cứ trên chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo; môn học giáo dục nghề nghiệp xây dựng căn cứ trên chương trình khung do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Các bước triển khai xây dựng chương trình đào tạo được thực hiện đúng quy trình, có sự tham gia của GV, CBQL, tham khảo chương trình của các trường đại học, cao đẳng uy tín, phản hồi từ các phiếu tham khảo ý kiến và phiếu khảo sát năng lực của các cơ quan, doanh nghiệp. Hiện tại, chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin và Cơ khí được hai cơ sở giáo dục Đại học tiên tiến trong khu vực xác nhận phù hợp và cho phép học sinh liên thông: Trường Đại học Cardiff Metropolitan,Vương quốc Anh (ngành Công nghệ phần mềm, năm thứ hai trong chương trình đào tạo cao đẳng 3 năm); cao đẳng Koje, Hàn Quốc (ngành công nghệ Cơ khí, năm thứ ba trong chương trình cao đẳng 3 năm).

Xây dựng giáo trình giảng dạy bám sát nội dung đề cương chi tiết, thực hiện theo qui trình. Sau thời gian giảng dạy thí điểm, bộ môn tổ chức góp ý, hiệu chỉnh, khoa xét duyệt và Hội đồng trường nghiệm thu.

Hiện nay Nhà trường đã hoàn thành chương trình đào tạo ngành Cơ khí theo hướng tiếp cận CDIO và Trường cũng đang tiếp tục hoàn thiện chương trình đào tạo ngành Điện – Điện tử và một số ngành khác đang đào tạo tại Trường .

HS-SV ra trường đạt 100% chuẩn đầu ra theo quy định đào tạo của ngành.

    - Hoạt động nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế

      - Nghiên cứu khoa học

Nhà trường tạo điều kiện cho GV tham gia nghiên cứu khoa học thông qua các chế độ chính sách: Tài trợ chi phí tham quan, học tập nghiên cứu công nghệ kỹ thuật và đào tạo nghề ở các nước tiên tiến trên thế giới: Đức, Hàn Quốc, Singapore... Khuyến khích người học tham gia nghiên cứu khoa học, đưa học phần “Phương pháp nghiên cứu khoa học” vào chương trình đào tạo.

Hoạt động nghiên cứu khoa học gắn kết với đào tạo và ứng dụng công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, một số đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị đổi mới phương pháp giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Nhà trường. Một số thiết bị tự làm tiêu biểu tại các khoa nghề đã được đưa vào phục vụ giảng dạy có hiệu quả:

- Khoa Động lực

+ Mô hình động cơ phun xăng điện tử được kết nối và chẩn đoán bằng Wifi hoặc 3G trên Smartphone.

+ Mô hình hệ thống điện điện trên ô tô có chức năng giám sát - Hệ thống CAN và cổng Gateway.

+ Hệ thống IoT điều khiển và giám sát mô hình động cơ Mazda kết hợp với hộp số CVT.

- Khoa Cơ khí :

+ Thiết kế và xây dựng mô hình máy phay CNC ứng dụng trong đào tạo nghề nghiệp.

- Khoa Điện – Điện tử

+  Mô hình trang bị điện máy tiện CNC

+ Bộ thực hành Vi xử lý theo hướng tiếp cận công nghệ 4.0

      - Hợp tác quốc tế

Thực hiện trao đổi thông tin hợp tác quốc tế phục vụ công tác đào tạo, xây dựng chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi ấn phẩm, tài liệu và kết quả hoạt động đào tạo, khoa học-công nghệ với các trường đại học, cao đẳng tiên tiến trong khu vực và trên thế giới: Trường Đại học Cardiff Metropolitan (Vương quốc Anh),Trường Đại học Quốc gia Kunsan (Hàn Quốc); Trường Đại học Yeungnam (Hàn Quốc), Trường Đại học Victoria (Úc), tổ chức giáo dục và đào tạo F+U Sachsen (Cộng hòa Liên bang Đức) và Trường Cao đẳng Koje (Hàn Quốc).

Triển khai chương trình liên kết đào tạo với Hiệp hội Năng lượng không biên giới ESF (Cộng hòa Pháp) về đào tạo ngắn hạn miễn phí nghề Điện dân dụng cho bộ đội xuất ngũ, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn; Dự án “Thợ điện xanh” do tập đoàn Schneider Electric (Pháp) tài trợ, Dự án học bổng Nữ sinh viên kỹ thuật HEEAP của công ty Intel và Đại học bang Arizona (Hoa Kỳ) đồng tổ chức; Tổ chức đào tạo theo dự án đào tạo Điện, hoàn thiện 02 phòng thực hành Điện trị 430.000 USD do công ty Schneider Electric tại Việt Nam và công ty ECCI tài trợ.

Trường đã  tổ chức tiếp nhận phòng học, thiết bị đầu tư từ dự án  hợp tác với tập đoàn KONE xây dựng tòa nhà trung tâm đào tạo kỹ thuật viên về lĩnh vực thang máy và thang cuốn, cung cấp các thiết bị đào tạo cùng các giải pháp thông minh và hiện đại ngang tầm khu vực, trị giá 15 tỷ đồng VN, dự án được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt theo Quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2017.

  - Thực trạng các khoa đào tạo ngành, nghề đề nghị đầu tư thiết bị đào tạo trong phạm vi dự án

    - Khoa Động lực

Khoa Động lực hiện đang tổ chức đào tạo ngành Công nghệ Ô tô, được phê duyệt là ngành trọng điểm cấp độ quốc tế. Trường hiện đang tổ chức các bậc đào tạo: Cao đẳng, Cao đẳng liên thông, Trung cấp và hệ đào tạo chất lượng cao.

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Ô tô trang bị cho HS-SV kiến thức và kỹ năng thực hành chuyên ngành ô tô: Nguyên lý hoạt động các hệ thống, cơ cấu trong ô tô; quy trình tháo, lắp, kiểm tra, hiệu chỉnh, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô; tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và phương pháp đo kiểm của từng loại chi tiết, hệ thống trong ô tô; nguyên lý hoạt động của các hệ thống điều khiển bằng điện tử, khí nén và thủy lực của ô tô hiện đại; nguyên lý cơ bản trong công tác quản lý và tổ chức sản xuất; nội dung, ý nghĩa của kỹ thuật an toàn và vệ sinh công nghiệp; nguyên lý, phương pháp vận hành và phạm vi sử dụng các trang thiết bị trong nghề Công nghệ ô tô.

Sau khi tốt nghiệp, người lao động có nhiều cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp sản xuất phụ tùng, lắp ráp ô tô và các trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa ô tô, các cơ sở đào tạo nghề; có thể đảm nhiệm công việc ở các vị trí:

- Giảng viên giảng dạy trong các cơ sở đào tạo nghề.

- Thợ sửa chữa tại các xí nghiệp bảo dưỡng và sửa chữa ô tô.

- Chuyên viên kỹ thuật tại các công ty vận tải ô tô.

- Nhân viên tư vấn dịch vụ tại các đại lý bán hàng và các trung tâm dịch vụ sau bán hàng của các hãng ô tô.

- Công nhân các nhà máy sản xuất phụ tùng và lắp ráp ô tô.

        - Kết quả tuyển sinh – qui mô đào tạo

- Kết quả tuyển sinh

Bảng 5- Kết quả tuyển sinh nghề Công nghệ Ô tô

| STT | NĂM HỌC | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 (Tính đến 30/6/2019) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trung cấp | 239 | 392 | 229 | 402 | 327 |
| 2 | Cao đẳng | 550 | 929 | 927 | 1130 | 642 |
| 3 | Cao đẳng liên thông | 12 | 23 | 21 | 47 | 0 |
|  | TỔNG CỘNG | 801 | 1.344 | 1.177 | 1.579 | 969 |

- Qui mô đào tạo

Bảng 6- Qui mô đào tạo năm học 2018-2019

| STT | Hệ đào tạo | Số lượng HS |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cao đẳng | 2.636 |
| 2 | Trung cấp | 868 |
| 3 | Liên thông | 65 |
| TỔNG CỘNG |  | 3.569 |

        - Tỷ lệ học sinh, sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp

Bảng 7 – Thống kê số lượng HS-SV ra trường có việc làm

| TT | Bậc đào tạo | Số HS-SV tốt nghiệp từ 2015-2018 |  |  |  | HS tốt nghiệp có việc làm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | Tổng cộng | Số lượng | Tỉ lệ |
| A | B | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (6)=(5)/(4) |
| 1 | Cao đẳng | 157 | 144 | 221 | 522 | 494 | 94,6% |
| 2 | Trung cấp | 38 | 22 | 22 | 82 | 78 | 95,1% |
|  | CỘNG | 195 | 166 | 243 | 604 | 572 | 94,7% |

        - Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo

c1. Nhà giáo

- Đội ngũ giảng viên:	89 người

- Giảng viên cơ hữu:	57 người

- Giảng viên thỉnh giảng:	 32 người

- Về trình độ chuyên môn:

- 89  GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề

- 51  GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp

- 35 GV có trình độ đại học chuyên ngành.

- 60.67% GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên, 54/89  (Cơ hữu: 40/54, tỷ lệ 74.07%; thỉnh giảng: 14/54, tỷ lệ 25.93%).

- Về ngoại ngữ:

- 80/89 GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên, chiếm tỷ lệ 89.89% (Cơ hữu: 57/80, tỷ lệ 71.25%; thỉnh giảng: 23/80, tỷ lệ 28.75%).

- Về tin học:

- 73/89 GV đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, chiếm tỉ lệ 82.02% (Cơ hữu: 52/73, tỷ lệ 71.23%; thỉnh giảng: 21/73, tỉ lệ 28.77%)

- 100% GV sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng

Ghi chú: Đánh giá trình độ đội ngũ giảng viên của các nghề trọng điểm đề cập trong dự án được dựa trên chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp theo Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

c2.Cơ sở vật chất:

Khoa Động lực hiện có 11 xưởng xưởng thực hành phục vụ các môn học: Động cơ xăng, Động cơ dầu, Điện ô tô, Khung gầm, Xe gắn máy.

Bảng 8 - Cơ sở vật chất khoa Công nghệ Động lực

| TT | Tên xưởng thực hành | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xưởng Động cơ xăng | 02 |
| 2 | Xưởng Động cơ Diezen | 02 |
| 3 | Xưởng Gầm Ô tô | 03 |
| 4 | Xưởng Điện Ô tô | 02 |
| 5 | Xưởng Đồng sơn Ô tô | 01 |
| 6 | Phòng máy tính | 01 |

c3.Thiết bị dạy học (Xem phụ lục 2, mục 1)

    - Khoa Cơ khí

Khoa Cơ khí hiện đang tổ chức đào tạo các ngành, nghề:

- Cơ khí chế tạo

- Công nghệ kỹ thuật cơ khí

- Công nghệ khuôn mẫu

- Cắt gọt kim loại

- Công nghệ chế tạo máy

- Công nghệ chế tạo dụng cụ

Các bậc đào tạo: Cao đẳng, Cao đẳng liên thông, Trung cấp và hệ đào tạo chất lượng cao. Trong đó có 02 ngành trọng điểm đó là  Cơ khí chế tạo, nghề trọng điểm cấp độ quốc tế và Công nghệ kỹ thuật cơ khí, nghề trọng điểm cấp độ quốc gia.

Ngành Cơ khí trang bị cho HS-SV kiến thức, kỹ năng thực hành, cụ thể như thiết kế, chế tạo và thử nghiệm các sản phẩm cơ khí, tích hợp lý thuyết với thực hành và kỹ năng thực hành về sản xuất cơ khí, qui trình công nghệ gia công, lắp ráp và vận hành hệ thống truyền động cơ khí; tổ chức, khai thác các máy móc và thiết bị cơ khí nhằm phục vụ sản xuất; khả năng nghiên cứu về công việc bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị công nghệ và các dây chuyền sản xuất thuộc lĩnh vực cơ khí; quy trình công nghệ gia công cơ, hệ thống công nghệ; vận dụng được kiến thức cơ bản về quá trình cắt gọt kim loại để giải quyết một số nhiệm vụ công nghệ thực tiễn; nguyên tắc lập trình, quy trình vận hành, điều chỉnh khi gia công trên các máy công cụ điều khiển số (tiện phay CNC); ý nghĩa, trách nhiệm, quyền lợi của người lao động đối với công tác phòng chống tai nạn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ, sơ cứu thương nhằm tránh gây những tổn thất cho con người và cho sản xuất và các biện pháp nhằm giảm cường độ lao động, tăng năng suất.

Sau khi tốt nghiệp, người học đảm nhận vị trí làm việc của người kỹ thuật viên có đủ trình độ văn hóa, kỹ thuật và năng lực thực hành:

- Vận hành được các thiết bị cơ khí; chế tạo chi tiết máy; làm việc tại các cơ sở sản xuất chế tạo, kinh doanh thuộc lĩnh vực cơ khí.

- Tổ chức và triển khai thực hiện các công trình về lĩnh vực Cơ khí. Đảm nhiệm các công việc về cơ khí tại công ty, nhà máy, xí nghiệp cơ khí chế tạo hoặc trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật cơ khí, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực cơ khí.

- Hoạch định, tổ chức và triển khai thực hiện được một kế hoạch trong công việc về Cơ khí. Viết được các báo cáo phục vụ việc kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị.

- Quản lý và làm được các công việc của tổ kỹ thuật. Thực hiện được các công việc, nhiệm vụ được tổ chức và lãnh đạo phân công.

- Tham gia điều hành sản xuất trên các trang thiết bị công nghệ cơ khí cũng như trong các hoạt động dịch vụ kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực cơ khí ở mức độ cấp phân xưởng sản xuất.

              - Kết quả tuyển sinh – qui mô đào tạo

- Kết quả tuyển sinh

Bảng 9- Kết quả tuyển sinh

| STT | NĂM HỌC | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 (Tính đến 30/6/2019) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trung cấp | 98 | 62 | 140 | 125 | 158 |
|  | Cao đẳng | 527 | 501 | 774 | 714 | 337 |
|  | Cao đẳng liên thông | 7 | 0 | 20 | 17 | 0 |
|  |  | 632 | 563 | 934 | 856 | 495 |

- Qui mô đào tạo năm học 2018 - 2019:

Bảng 10- Qui mô đào tạo năm học 2018-2019

| STT |  | Hệ đào tạo |  | Số lượng HS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Cao đẳng |  | 1.893 |
| 2 |  | Trung cấp |  | 294 |
| 3 |  | Liên thông |  | 28 |
| TỔNG CỘNG |  | 2.215 |  |  |

              - Tỉ lệ HS-SV ra trường có việc làm

Bảng 11 - Thống kê số lượng HS-SV ra trường có việc làm

| TT | Bậc đào tạo | Số HS-SV tốt nghiệp từ 2015-2018 |  |  |  | HS tốt nghiệp có việc làm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | Tổng cộng | Số lượng | Tỉ lệ |
| A | B | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (6)=(5)/(4) |
| 1 | Cao đẳng | 180 | 96 | 233 | 509 | 469 | 92,1% |
| 2 | Trung cấp | 12 | 23 | 9 | 44 | 42 | 95,4% |
|  | CỘNG | 192 | 119 | 242 | 553 | 511 | 92,4% |

              - Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo

c1. Nhà giáo

- Đội ngũ giảng viên:	54 người

- Giảng viên cơ hữu:	37 người

- Giảng viên thỉnh giảng:	 17 người

- Về trình độ chuyên môn:

- 54  GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề

- 50 GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp

- 26 GV có trình độ đại học chuyên ngành.

- 51.85% GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên, 28/54  (Cơ hữu: 20/28, tỷ lệ 71.43%; thỉnh giảng: 8/28, tỷ lệ 28.57%).

- Về ngoại ngữ:

- 43/54 GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên, chiếm tỷ lệ 79.63% (Cơ hữu: 36/43, tỷ lệ 83.72%; thỉnh giảng: 7/43, tỷ lệ 16.28%).

- Về tin học:

- 43/54 GV đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, chiếm tỉ lệ 79.63% (Cơ hữu: 32/43, tỷ lệ 74.42%; thỉnh giảng: 11/43., tỉ lệ 25.58%)

- 100% GV sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng

c2. Cơ sở vật chất nghề đào tạo các ngành, nghề Cơ khí

Bảng 15 - Cơ sở vật chất khoa Công nghệ Cơ khí

| TT | Tên xưởng thực hành | Tổng số | Phục vụ giảng dạy cho nghề |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nghề Cơ khí chế tạo | Nghề Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | Dùng chung cho các nghề còn lại |
| 1 | Xưởng CNC cơ bản | 01 |  | X | X |
| 2 | Xưởng CNC công nghiệp | 02 | X | X |  |
| 3 | Xưởng Tiện | 02 | X | X |  |
| 4 | Xưởng Phay | 01 |  |  | X |
| 5 | Xưởng Nguội | 01 |  |  | X |
| 6 | Xưởng Hàn | 01 |  |  | X |
| 7 | Xưởng Cơ điện | 01 | X |  |  |

c3.Thiết bị dạy học (Xem phụ lục 2, mục 2)

    - Khoa Điện - Điện tử

Khoa Điện – Điện tử hiện đang tổ chức đào tạo các ngành, nghề:

- Cơ điện tử

- Điện công nghiệp

- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

- Kỹ thuật Mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối

- Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

- Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động

- Điện tử công nghiệp

Các bậc đào tạo: Cao đẳng, Cao đẳng liên thông, Trung cấp và hệ đào tạo chất lượng cao. Trong đó có 03 ngành trọng điểm đó là Cơ điện tử,  Điện công nghiệp, nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN và Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, nghề trọng điểm cấp độ quốc gia.

- Chương trình đào tạo ngành Cơ điện tử trang bị cho HS-SV kiến thức và kỹ năng thực hành chuyên ngành cơ điện tử: chọn lựa vật liệu và kiểu mối lắp phù hợp với tính năng và công dụng của sản phẩm; vận dụng được kiến thức cơ bản về công nghệ nhiệt, điện-điện tử và an toàn lao động vào công việc thực tế; ứng dụng được các kiến thức cơ bản về cơ sở thiết kế máy, truyền động cơ khí, truyền động điện, truyền động thuỷ khí vào thực tế công việc; lập được qui trình công nghệ gia công các sản phẩm cơ khí đơn giản; lập được bản vẽ kỹ thuật và tính toán thiết kế được các chi tiết máy đơn giản; sử dụng thành thạo các phần mềm lập trình, mô phỏng cho PLC, robot, CAD/CAM/CNC, MPS, PCS; phân tích, đánh giá được các chỉ tiêu kỹ thuật của hệ thống cơ điện tử và sản phẩm cơ điện tử; Mô phỏng được hệ thống cơ điện tử; Thiết kế được các hệ thống tích hợp: Cơ khí, thủy khí, điện, điện tử, máy tính, bộ điều khiển.

Sau tốt nghiệp, HS-SV có thể đảm nhận được các vị trí làm việc: Lắp ráp, vận hành, kiểm tra, bảo trì, sửa chữa các thiết bị cơ điện tử trong các xí nghiệp gia công, sản xuất; nhân viên phòng kỹ thuật, phòng điều khiển - giám sát hệ thống sản xuất tự động; làm việc cho các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ kỹ thuật có sử dụng hệ thống và sản phẩm cơ điện tử.

- Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử trang bị kiến thức và kỹ năng thực hành chuyên ngành công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử: Vẽ và mô phỏng mạch điện tử trên máy tính và thiết kế, tính toán và lắp đặt được hệ thống điện cơ bản, lắp ráp được các mạch điện tử trong công nghiệp, kiến thức chuyên môn Điện tử công nghiệp, Cảm biến, Vi xử lý, Điện tử công suất, Trang bị điện, Cung cấp điện, Scada, Tự động hóa; Lập trình PLC để điều khiển các hệ thống tự động cơ bản trong công nghiệp; Kiểm tra sửa chữa, bảo trì hệ thống điện máy công cụ CNC, hệ thống điện trong SX; Lắp ráp, vận hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống điện điện tử, điều khiển các máy công nghiệp;

Sau tốt nghiệp, HS-SV có thể đảm nhiệm vị trí công việc: Đảm nhiệm các công việc về chuyên ngành điện điện tử tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở lắp ráp máy móc thiết bị công nghiệp, các khu công nghiệp, nhà máy công nghệ cao, lĩnh vực liên quan đến các thiết bị điện điện tử công nghiệp; quản lý điều hành trong doanh nghiệp.

- Chương trình đào tạo ngành các ngành kỹ thuật Điện trang bị cho HS-SV kiến thức và kỹ năng thực hành ngành và chuyên ngành Điện:

- Lắp đặt, vận hành và bảo trì được mạng điện động lực phân xưởng, xí nghiệp, hệ thống chiếu sáng công nghiệp, hệ thống chống sét và nối đất;

- Lắp đặt, vận hành và bảo trì được hệ thống điều khiển tự động công nghiệp vừa và nhỏ;

- Tính toán, kiểm tra sửa chữa, vận hành và bảo trì được các loại thiết bị điện, máy điện AC và máy điện DC;

- Tham gia xây dựng, tổ chức, điều hành và quản lý các dự án về điện trong công nghiệp;

- Vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn kỹ thuật điện trước nhóm, tập thể.

Sau tốt nghiệp, HS-SV có thể đảm nhiệm vị trí công việc về chuyên ngành điện tại các công ty xí nghiệp công nghiệp, các công ty tư vấn, thiết kế và xây lắp điện, các công ty điện lực, các nhà cung cấp thiết bị điện, các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực điện công nghiệp, các cơ quan hành chính sự nghiệp; Nhân viên kỹ thuật điện về vận hành, bảo trì, quản lý, cải tạo nâng cấp hệ thống điện công nghiệp, tư vấn kỹ thuật và công nghệ hoặc cán bộ quản lý điều hành trong doanh nghiệp, công ty, nhà máy, xí nghiệp.

- Kết quả tuyển sinh – qui mô đào tạo

Bảng 19- Kết quả tuyển sinh

| S TT | NĂM HỌC | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 (Tính đến 30/6/2019) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trung cấp | 206 | 215 | 227 | 254 | 197 |
| 2 | Cao đẳng | 501 | 525 | 696 | 670 | 291 |
| 3 | Cao đẳng liên thông | 29 | 21 | 29 | 72 | 0 |
|  | TỔNG CỘNG | 736 | 761 | 952 | 996 | 488 |

- Qui mô đào tạo năm học 2018 - 2019

- Bảng 20- Qui mô đào tạo năm học 2018-2019

| STT | Hệ đào tạo | Số lượng HS |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cao đẳng | 1.837 |
| 2 | Trung cấp | 622 |
| 3 | Liên thông | 96 |
| TỔNG CỘNG |  | 2.555 |

- Tỉ lệ học sinh ra trường có việc làm

Bảng 23- Thống kê HS-SV ra trường có việc làm

| TT | Bậc đào tạo | Số HS-SV tốt nghiệp từ 2015-2018 |  |  |  | HS tốt nghiệp có việc làm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | Tổng cộng | Số lượng | Tỉ lệ |
| A | B | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (6)=(5)/(4) |
| 1 | Cao đẳng | 207 | 161 | 188 | 556 | 508 | 91,4% |
| 2 | Trung cấp | 55 | 19 | 41 | 115 | 109 | 94,8% |
|  | CỘNG | 262 | 180 | 229 | 671 | 617 | 91,9% |

- Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo

c1. Nhà giáo

- Đội ngũ giảng viên:	53 người

- Giảng viên cơ hữu:	50 người

- Giảng viên thỉnh giảng:	 03 người

- Về trình độ chuyên môn:

- 53  GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề

- 52  GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp

- 30 GV có trình độ đại học chuyên ngành.

- 43.40% GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên, 23/53  (Cơ hữu: 20/23, tỷ lệ 86.96%; thỉnh giảng: 03/23, tỷ lệ 13.04%).

- Về ngoại ngữ:

- 52/53 GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên, chiếm tỷ lệ 98.11% (Cơ hữu: 50/52, tỷ lệ 96.15%; thỉnh giảng: 02/52, tỷ lệ 3.85%).

- Về tin học:

- 48/53 GV đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, chiếm tỉ lệ 90.57% (Cơ hữu: 47/48, tỷ lệ 97.92%; thỉnh giảng: 1/48, tỉ lệ 2.08%)

- 100% GV sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng.

c2. Cơ sở vật chất phục vụ nhóm ngành, nghề Điện - Điện tử:

Bảng 24- Cơ sở vật chất khoa Công nghệ Điện - Điện tử

| TT | Tên phòng thực hành | Số lượng hiện có | Nghề Điện công nghiệp | Nghề CN KT Điện-Điện tử | Nghề Cơ điện tử | Phòng học chung cho các nghề |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phòng thực tập Vi xử lý | 01 | X | X | X |  |
| 2 | Phòng thực tập PLC | 02 | X | X | X |  |
| 3 | Phòng thực tập Tự động hóa | 01 |  | X | X |  |
| 4 | Phòng thực tập Scada | 02 | X | X | X |  |
| 5 | Phòng thực tập Điện tử công suất | 02 |  | X | X |  |
| 6 | Phòng thực tập Đo lường mạch điện | 02 | X | X | X |  |
| 7 | Phòng thực tập Điện – khí nén | 01 | X | X | X |  |
| 8 | Phòng thực tập Điện tử viễn thông | 01 |  |  | X |  |
| 9 | Phòng thực tập Kỹ thuật xung-số | 01 | X | X | X |  |
| 10 | Phòng thực tập Trang bị điện | 02 | X | X | X |  |
| 11 | Phòng thực tập Điện tử công nghiệp | 02 |  | X | X |  |
| 12 | Phòng thực tập Điện tử máy tính | 01 | X | X | X |  |
| 13 | Phòng thực tập Thí nghiệm máy điện | 01 | X | X | X |  |
| 14 | Phòng thực tập Mạch điện tử | 02 | X | X | X |  |
| 15 | Phòng thực tập Điện cơ bản | 02 | X | X | X |  |
| 16 | Phòng Thực tập Máy điện | 02 | X | X |  |  |
| 17 | Phòng thực tập Đo lường cảm biến | 01 | X | X | X |  |
| 18 | Phòng thực tập sửa chữa Máy CNC | 01 |  | X | X |  |
| 19 | Phòng Thực tập Cung cấp điện | 01 | X |  |  |  |
| 20 | Phòng thực tập Điện xanh | 01 | X | X | X | X |

c3. Thiết bị dạy học (Xem phụ lục 2, mục 3)

    - Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Công nghệ thông tin hiện đang tổ chức các ngành, nghề:

- Quản trị mạng máy tính

- An ninh mạng

- Công nghệ kỹ thuật máy tính

- Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính

- Lập trình máy tính

- Thiết kế trang Web

- Tin học ứng dụng

- Thiết kế đồ họa

Các bậc đào tạo: Cao đẳng, Cao đẳng liên thông, Trung cấp và hệ đào tạo chất lượng cao. Trong đó có 01 ngành trọng điểm đó là Quản trị mạng máy tính, nghề trọng điểm cấp độ quốc gia.

Nhóm ngành Công nghệ thông tin trang bị cho HS-SV kiến thức và kỹ năng thực hành về tổ chức, quản lý, điều hành một hệ thống mạng, cụ thể:

- Thiết kế hệ thống mạng LAN, WAN và mạng không dây.

- Lắp ráp, cài đặt và quản trị hệ thống mạng và hệ thống mạng không dây.

- Bảo dưỡng, nâng cấp và sửa chữa hệ thống mạng và hệ thống mạng không dây.

- Đảm bảo an toàn các hệ thống mạng.

- Phân tích thiết kế, quản lý, vận hành các hệ thống thông tin.

- Quản lý triển khai các dự án công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động.

- Thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng và quản lý  website.

- Biết phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý các sự cố.

- Có khả năng  tự nâng cao trình độ chuyên môn.

- Có năng lực kèm cặp, hướng dẫn các thợ bậc thấp hơn.

Sau tốt nghiệp, HS-SV đảm trách vị trí việc làm: Quản lý, điều hành  một hệ thống mạng; lắp ráp, cài đặt, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống máy tính và hệ thống mạng.

- Kết quả tuyển sinh – qui mô đào tạo

- Kết quả tuyển sinh

Bảng 25- Kết quả tuyển sinh

| STT | NĂM HỌC | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 (Tính đến 01/8/2019) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trung cấp | 200 | 251 | 367 | 474 | 603 |
| 2 | Cao đẳng | 374 | 317 | 392 | 375 | 184 |
| 3 | Cao đẳng liên thông | 0 | 14 | 12 | 45 | 0 |
|  | CỘNG | 574 | 582 | 771 | 894 | 787 |

- Qui mô đào tạo năm học 2018-2019:

Bảng 26- Qui mô đào tạo năm học 2018-2019

| STT | Hệ đào tạo | Số lượng HS |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cao đẳng | 962 |
| 2 | Trung cấp | 967 |
| 3 | Liên thông | 57 |
| TỔNG CỘNG |  | 1.986 |

- Tỉ lệ học sinh ra trường có việc làm

Bảng 27- Thống kê HS-SV ra trường có việc làm

| TT | Bậc đào tạo | Số HS-SV tốt nghiệp từ 2015-2018 |  |  |  | HS tốt nghiệp có việc làm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | Tổng cộng | Số lượng | Tỉ lệ |
| A | B | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (6)=(5)/(4) |
| 1 | Cao đẳng | 135 | 63 | 138 | 336 | 314 | 93,5% |
| 2 | Trung cấp | 6 | 7 | 34 | 47 | 46 | 97,8% |
|  | CỘNG | 141 | 70 | 172 | 383 | 360 | 94% |

- Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo

c1. Nhà giáo

- Đội ngũ giảng viên:	34 người

- Giảng viên cơ hữu:	34 người

- Giảng viên thỉnh giảng:	 00 người

- Về trình độ chuyên môn:

- 34  GV đạt chuẩn nghề nghiệp của nhà giáo dạy nghề

- 34  GV đáp ứng yêu cầu dạy tích hợp

- 16 GV có trình độ đại học chuyên ngành.

- 52.94% GV có trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên, 18/34.

- Về ngoại ngữ:

- 32/34 GV có trình độ ngoại ngữ từ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ dùng chung cho Việt Nam (hoặc tương đương) trở lên, chiếm tỷ lệ 94.12%.

- Về tin học:

- 34/34 GV đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, chiếm tỉ lệ 100%.

- 100% GV sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng

c2. Cơ sở vật chất:

Phòng học thực hành: hiện có 724  máy vi tính, bố trí 17 phòng thực hành.

c3.Thiết bị dạy học (Xem phụ lục 1, mục 4)

- Đánh giá thực trạng 04 khoa đào tạo trong phạm vi dự án:

Với 04 khoa đào tạo mà Nhà trường đề xuất đầu tư thiết bị đào tạo là những khoa đào tạo chủ lực của Nhà trường, tham gia đào tạo 07 nghề trọng điểm của quốc gia, khu vực và quốc tế và 01 ngành mũi nhọn của thành phố.

Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và chương trình, giáo trình đào tạo của 04 khoa đào tạo được đề xuất đầu tư trong phạm vi dự án nhìn chung đã phù hợp với qui mô và mục tiêu đào tạo trong giai đoạn hiện tại. Tuy nhiên, để tạo cơ hội cho Nhà trường đẩy nhanh  tiến độ hội nhập quốc tế đòi hỏi Nhà trường cần có sự đầu tư, bổ sung các điều kiện phù hợp mô hình đào tạo giáo dục nghề nghiệp cấp độ quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế; đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề theo hướng hiện đại; tuyển dụng và tập huấn, bồi dưỡng giảng viên đạt và vượt chuẩn; xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo chuẩn quốc gia, chuẩn khu vực, chuẩn quốc tế đáp ứng công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo xu hướng hội nhập với sự phát triển của thị trường nhân lực quốc tế.

Phần II

Nhu cầu đầu tư thiết bị đào tạo giai đoạn 2020-2025 tại 04 khoa đào tạo chủ lực của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

1. Khoa Động lực

Từ năm 2015 trở lại đây, Khoa Động lực luôn có số lượng HS-SV theo học đông nhất trong các khoa đào tạo trong Nhà trường. Ngành Công nghệ Ô tô được phê duyệt là ngành trọng điểm cấp độ quốc tế, đồng thời được chọn tham gia đào tạo thí điểm mô hình đào tạo theo tiêu chuẩn của Cộng hòa Liên Bang Đức, mục tiêu đào tạo của khóa học là sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể tham gia trên thị trường lao động toàn cầu.

Với thế mạnh trong lĩnh vực đào tạo nhân lực ngành Ô tô và nhu cầu của xã hội, đồng thời cũng là khoa có tỉ lệ nhà giáo đạt chứng chỉ nghề quốc gia rất cao (trên 95%), năm 2019 có 04 giảng viên được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cử đi tập huấn nghiệp vụ ở nước ngoài, đây sẽ là những điều kiện để Nhà trường phát triển khoa Động lực hết sức thuận lợi, kết quả đạt được trong những năm vừa qua  sẽ là nền tảng để Trường tiếp tục xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển khoa Động lực trong giai đoạn đến năm 2025.

  - Kế hoạch đào tạo ngành công nghệ Ô tô

    - Kế hoạch tuyển sinh

BẢNG ….. Kế hoạch tuyển sinh ngành Công nghệ Ô tô

- Kế hoạch tuyển sinh 2020 - 2025

| TT | Bậc đào tạo | Dự kiến tuyển sinh đến năm 2025 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| 1 | Cao đẳng | 1243 | 1367 | 1504 | 1654 | 1819 |
| 2 | Trung cấp | 360 | 396 | 436 | 480 | 528 |
|  | Tổng cộng | 1603 | 1763 | 1940 | 2134 | 2347 |

- Qui mô đào tạo 2020 – 2025

| TT | Bậc đào tạo | Qui mô đào tạo đến năm 2025 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| 1 | Cao đẳng | 2900 | 3190 | 3509 | 3860 | 4246 |
| 2 | Trung cấp | 955 | 1051 | 1156 | 1272 | 1399 |
|  | Tổng cộng | 3855 | 4241 | 4665 | 5132 | 5645 |

- Dự kiến số lượng lao động qua đào tạo tại trường cung cấp cho thị trường lao động ngành Ô tô

| TT | Bậc đào tạo | HSSV tốt nghiệp đến năm 2025 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019- 2020 | 2020- 2021 | 2021- 2022 | 2022- 2023 | 2023 -2024 | 2024- 2025 |
| 1 | Cao đẳng | 267 | 294 | 323 | 355 | 391 | 430 |
| 2 | Trung cấp | 230 | 253 | 278 | 306 | 337 | 371 |
|  | Tổng cộng | 497 | 547 | 601 | 661 | 728 | 801 |

    - Nhu cầu đầu tư thiết bị gắn với chiến lược phát triển Khoa Động lực trong giai đoạn 2020-2025

### Tổng nhu cầu đầu tư

ĐVT: đồng

| STT | Nội dung đầu tư | Năm đầu tư | Giá trị đầu tư |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị chẩn đoán ô tô | 2020-2021 | 20.900.000.000 |
| 2 | Thiết bị đào tạo công nghệ cao (Mô hình ô tô, thiết bị chuyên biệt) | 2021-2022 | 19.099.185.900 |
| 3 | Xưởng thực hành động cơ | 2022-2023 | 20.000.000.000 |
| 4 | Xưởng thực hành Gẩm ô tô | 2023-2024 | 20.000.000.000 |
| 5 | Xưởng thực hành Điện Ô tô, hoàn thiện xưởng Động cơ và Gầm ô tô tô | 2024-2025 | 19.999.430.000 |
|  | CỘNG |  | 99.998.615.900 |

        - Thuyết minh nhu cầu đầu tư trong từng năm

- Năm học 2020-2021:

Hiện nay việc phát triển các thiết bị chẩn đoán cao cấp trên xe là rất cần thiết và cấp bách, giai đoạn đầu của chiến lược phát triển khoa Động lực, Trường thực hiện việc đầu tư thiết bị đào tạo các mô  hình điện, thiết bị chẩn đoán, máy đo Oscillopcope để phục vụ cho nhu cầu giảng dạy tại các bộ môn Điện ô tô, Gầm ô tô và Động cơ vì những thiết bị này Trường còn thiếu nhiều về số lượng và thiết bị hiện có đa số chủng loại đã cũ, lạc hậu.

Danh mục thiết bị đầu tư trong năm 2020-2021:

| STT | NỘI DUNG | SỐ LƯỢNG | XUẤT XỨ | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy chẩn đoán, Model: FSA 760 Model: FSA 760 | 20 | Đức | 700.000.000 | 14.000.000.000 |
| 2 | Đồng hồ đo điện áp cao Modul: FSA 050 | 30 |  | 15.000.000 | 450.000.000 |
| 3 | Mô hình đào tạo vận hành chuẩn đoán điện lạnh ô tô | 10 | Việt Nam | 45.000.000 | 450.000.000 |
| 4 | Mô hình tổng quát hệ thống điện ôtô Toyota Atis đời 2015 | 5 | Việt Nam | 115.000.000 | 575.000.000 |
| 5 | Mô hình hệ thống điện ôtô đời mới kiểu Toyota Innova, đời 2015 | 5 | Việt Nam | 115.000.000 | 575.000.000 |
| 6 | Mô hình tổng thành xe Toyota Vios | 4 | Việt Nam | 650.000.000 | 2.600.000.000 |
| 7 | Mô hình Volkswagen Passat 2018 | 1 | Việt Nam | 1.350.000.000 | 1.350.000.000 |
| 8 | Máy Oscillopcope Model: 3404D MSO | 20 | Cái | 45.000.000 | 900.000.000 |
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 20.900.000.000 |

- Năm học 2021-2022

Năm 2021 Khoa Động lực định hướng phát triển theo hướng đào tạo công nghệ cao trên các phương tiện và thiết bị hiện đại như mô hình ô tô điện, các thiết bị dụng cụ chuyên biệt phục vụ cho việc chẩn đoán, sửa chữa và giảng dạy trên các mô hình theo hướng đồng bộ và chuyên nghiệp.

Việc trang bị các thiết bị công nghệ cao sẽ giúp cho Nhà trường từng bước thực hiện ký kết hợp đồng với các hãng, đại lý ô tô trong việc đào tạo và nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân chuyên ngành ô tô trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, tạo điều kiện cho Nhà trường tiến đến mô hình tự chủ trong một môi trường đào tạo tiên tiến.

Danh mục thiết bị đầu tư trong năm 2021-2022:

| STT | NỘI DUNG | SỐ LƯỢNG | XUẤT XỨ | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thực hành xe điện VW e - Golf 2017 | 1 | Mỹ | 2.100.000.000 | 2.100.000.000 |
| 2 | Hệ thực hành xe ô tô điện Tesla | 2 | Mỹ | 3.850.000.000 | 7.700.000.000 |
| 3 | Mô hình tổng thành xe Huyndai Accent 2019 | 3 | Việt Nam | 569.000.000 | 1.707.000.000 |
| 4 | Cầu nâng thủy lực cho khoang GJ/Hydraulic lift for GJ stall | 1 | Rotary USA | 154.150.000 | 154.150.000 |
| 5 | Cầu nâng 2 trụ kiểu cổng lệch tâm | 1 | Bishamon Japan | 254.270.000 | 254.270.000 |
| 6 | Cầu nâng thủy lực dạng cắt kéo cho khoang EM/Hydraulic Scissor lift for EM stall | 1 | Bishamon Japan | 358.025.000 | 358.025.000 |
| 7 | Máy sạc-đề ắc qui/Battery charger | 4 | Telwin Italia | 3.407.250 | 13.629.000 |
| 8 | Thiết bị kiểm tra ắcquy/Battery Quick Checker | 2 | Mỹ | 8.156.500 | 16.313.000 |
| 9 | Dụng cụ kiểm tra tỉ trọng dung dịch ắc qui/Battery hydrometer | 1 | Vigor Germany | 2.460.000 | 2.460.000 |
| 10 | Đồng hồ vạn năng KT số/Circuit tester | 80 | HIKIO Nhật Bản | 9.906.900 | 792.552.000 |
| 11 | Ampe kế kìm/Clamp on amp probe | 1 | Kyoritsu Nhật Bản | 2.206.000 | 2.206.000 |
| 12 | Thiết bị kiểm tra điện tổng hợp | 1 | Bosch Đức | 60.000.000 | 60.000.000 |
| 13 | Máy tháo lắp lốp/Tire changer | 4 | Jonhbean USA | 185.200.000 | 740.800.000 |
| 14 | Máy cân bằng lốp/Wheel balancer | 3 | Jonhbean USA | 281.900.000 | 845.700.000 |
| 15 | Máy kiểm tra hệ thống phanh điện tử/Electronic brake tester | 1 | Iyasaka Japan | 730.200.000 | 730.200.000 |
| 16 | Thiết bị đo trượt bên/Side slip tester | 1 | Iyasaka Japan | 215.500.000 | 215.500.000 |
| 5 | Thước đo độ chụm/Toe-in gauge | 4 | Sukyong Hàn Quốc | 3.915.000 | 15.660.000 |
| 6 | Máy láng đĩa phanh/tăm bua/Brake grinding machine | 1 | Jonhbean USA | 321.100.000 | 321.100.000 |
| 7 | Bơm hơi/đồng hồ đo/Air pressure gauge with air chuck | 4 | Hazet Germany | 1.920.650 | 7.682.600 |
| 8 | Thùng bơm dầu hộp số/Oil bucket pump, Transmission | 4 | Hazet Germany | 5.182.300 | 20.729.200 |
| 9 | Thùng bơm dầu cầu/Oil bucket pump, Differential | 1 | Hazet Germany | 5.182.300 | 5.182.300 |
| 10 | Bơm dầu có đồng hồ đo và dây dẫn dầu/Oil pump with gauge & lines | 2 | Orion Thụy Điển | 85.000.000 | 170.000.000 |
| 11 | Thùng hứng dầu thải động cơ/Stand type oil drain | 1 | Orion Thụy Điển | 25.000.000 | 25.000.000 |
| 12 | Thùng hứng dầu thải động cơ/Stand type oil drain | 4 | JTC Đài Loan | 11.000.000 | 44.000.000 |
| 13 | Bình đổ dầu/Polyathylen can | 4 | Orion Thụy Điển | 1.200.000 | 4.800.000 |
| 14 | Hệ thống hút/gom dầu thải dầu thải động cơ trung tâm | 2 | Orion Thụy Điển | 135.000.000 | 270.000.000 |
| 15 | Thu hồi/Tái chế/Nạp ga điều hoà /AC Charging/Recycling machine | 4 | Robinai -Mỹ Lắp ráp Italia | 123.050.000 | 492.200.000 |
| 16 | Bộ dò ga/Gas leak detector | 4 | Robinai -Mỹ | 8.193.000 | 32.772.000 |
| 17 | Máy đo HC/CO /HC/CO tester (cho máy xăng và máy dầu)NOx, Máy in | 3 | Heshbon Hàn Quốc | 95.968.000 | 287.904.000 |
| 18 | Máy đo khí thải cho xe máy dầu) Bao gồm máy in,đo vòng tua máy,đo nhiệt độ dầu. | 2 | Heshbon Hàn Quốc | 102.302.800 | 204.605.600 |
| 19 | Thiết bị kiểm tra phát hiện tiếng ồn động cơ/Noise Detecting Checker & Sound Scope | 2 | Hazet Germany | 377.200 | 754.400 |
| 20 | Dụng cụ lắp séc măng/Piston ring compressor | 4 | Hazet Germany | 823.700 | 3.294.800 |
| 21 | Dụng cụ tháo sắc măng/Piston ring expander | 4 | Hazet Germany | 919.450 | 3.677.800 |
| 22 | Thiết bị đo nhiệt độ bằng laser/Laser thermometer | 4 | Hazet Germany | 2.754.500 | 11.018.000 |
| 23 | Máy cân bơm cao áp - 08 xy lanh DNB-103 | 1 | Koeng | 1.222.000.000 | 1.222.000.000 |
| 24 | Bộ dụng cụ chuyên dụng thực hành gầm ô tô | 1 | Germany | 264.000.000 | 264.000.000 |
| 25 | Thiết bị kiểm tra góc đặt bánh xe và cân chỉnh hệ thống + Phụ kiện kèm theo | 2 | Bộ | 450.000.000 | 900.000.000 |
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 19.099.185.700 |

- Năm học 2022-2023

Năm 2022, Nhà trường tập trung phát triển xưởng đào tạo động cơ với các mô hình động cơ hiện đại kèm theo các thiết bị chuyên dùng như máy cân bơm cao áp, cầu nâng chuyên dụng, thiết bị mở mã từ…để từng bước làm chủ công nghệ cơ điện tử trong ngành công nghiệp ô tô.

Danh mục thiết bị đề nghị đầu tư trong năm 2022-2023:

| STT | NỘI DUNG | SỐ LƯỢNG | XUẤT XỨ | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thực hành xe điện VW e - Golf 2017 | 1 | Mỹ | 3.700.000.000 | 3.700.000.000 |
| 2 | Hệ thực hành xe ô tô điện Tesla | 1 | Mỹ | 3.850.000.000 | 3.850.000.000 |
| 3 | Hệ thực hành xe ô tô điện Nissan Leaf | 1 | Mỹ | 3.300.000.000 | 3.300.000.000 |
| 4 | Hệ thực hành xe ô tô điện Chevrolet Bolt EV | 1 | Mỹ | 2.900.000.000 | 2.900.000.000 |
| 5 | Hệ thực hành xe ô tô hybrid Toyota Prius prime | 1 | Mỹ | 2.700.000.000 | 2.700.000.000 |
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 20.000.000.000 |

- Năm học 2023-2024

Nhà trường tập trung đầu tư cho xưởng Gầm và Động cơ, đồng thời thay thế các mô hình, thiết bị đã lỗi thời, không sử dụng được bằng các trang thiết bị mới và hiện đại hơn theo hướng thay thế từng bước.

Danh mục thiết bị đề nghị đầu tư trong năm 2023-2024:

| STT | NỘI DUNG | SỐ LƯỢNG | XUẤT XỨ | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thực hành xe ô tô hybrid Honda | 1 | Mỹ | 2.550.000.000 | 2.550.000.000 |
| 2 | Hệ thực hành động cơ BMW N20, gồm: | 2 | Mỹ | 1.300.000.000 | 2.600.000.000 |
|  | - Mô hình động cơ N20 sử dụng turbo tăng áp. |  |  |  |  |
|  | - Hệ thống phần mềm đào tạo. |  |  |  |  |
| 3 | Hệ thực hành động cơ Mercedes W204 | 1 | Mỹ | 800.000.000 | 800.000.000 |
| 4 | Hệ thực hành động cơ GDI Lexus | 1 | Mỹ | 590.000.000 | 590.000.000 |
| 5 | Hệ thực hành động cơ GDI Honda, Thiết bị bao gồm | 1 | Mỹ | 500.000.000 | 500.000.000 |
|  | - Mô hình động cơ K24W1 |  |  |  |  |
|  | - Hệ thống phần mềm đào tạo. |  |  |  |  |
| 6 | Hệ thực hành động cơ xăng Toyota/ Lexus kết hợp turbo tăng áp, thiết bị bao gồm: | 1 | Mỹ | 520.000.000 | 520.000.000 |
|  | - Mô hình động cơ 4GR-FSE có turbo tăng áp |  |  |  |  |
|  | - Hệ thống phần mềm đào tạo. |  |  |  |  |
| 7 | Mô hình động cơ xăng Honda kết hợp turbo tăng áp, thiết bị gồm: | 2 | Mỹ | 355.000.000 | 710.000.000 |
|  | - Mô hình động cơ R18A có turbo tăng áp |  |  |  |  |
|  | - Hệ thống phần mềm đào tạo. |  |  |  |  |
| 8 | Hệ thực hành động cơ GDI Hyundai/ Kia, thiết bị gồm: | 2 | Mỹ | 448.000.000 | 896.000.000 |
|  | - Mô hình động cơ G4 |  |  |  |  |
|  | - Hệ thống phần mềm đào tạo. |  |  |  |  |
| 9 | Hệ thực hành điện Ford Focus | 1 | Mỹ | 355.000.000 | 355.000.000 |
| 10 | Hệ thực hành điện chuẩn đoán Toyota 2017 | 3 | Mỹ | 370.000.000 | 1.110.000.000 |
| 11 | Hệ thực hành điện chuẩn đoán Honda 2017 | 1 | Mỹ | 460.000.000 | 460.000.000 |
| 12 | Hệ thực hành điện chuẩn đoán BMW 2015 | 1 | Mỹ | 550.000.000 | 550.000.000 |
| 13 | Hệ thực hành điện chuẩn đoán Mercedes 2015 | 1 | Mỹ | 650.000.000 | 650.000.000 |
| 14 | Hệ thực hành điện chuẩn đoán Audi 2015 | 1 | Mỹ | 660.000.000 | 660.000.000 |
| 15 | Hệ thực hành điện chuẩn đoán GM 2016 | 2 | Mỹ | 345.000.000 | 690.000.000 |
| 16 | Hệ thực hành điện chuẩn đoán Ford 2016 | 1 | Mỹ | 342.000.000 | 342.000.000 |
| 17 | Hệ thực hành truyền động xe Toyota CVT 2017 | 1 | Mỹ | 455.000.000 | 455.000.000 |
| 18 | Hệ thực hành truyền động xe Honda Accord 2015 | 2 | Mỹ | 885.000.000 | 1.770.000.000 |
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 20.000.000.000 |

- Năm học 2024-2025

Hoàn thiện 03 xưởng Điện ô tô, Động cơ và khung gầm ô tô, hiện đại hóa tất cả các trang thiết bị giảng dạy. Sinh viên được học theo chu trình khép kín từ lý thuyết, thực hành trên mô hình và thực hành trên mô hình xe tổng thành như trên thực tế.

Danh mục thiết bị đề nghị đầu tư trong năm 2024-2025

| STT | NỘI DUNG | SỐ LƯỢNG | XUẤT XỨ | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thực hành truyền động xe Cherolet 2015 | 1 | Mỹ | 558.000.000 | 558.000.000 |
| 2 | Hệ thực hành truyền động xe Nissan 2015 | 1 | Mỹ | 758.000.000 | 758.000.000 |
| 3 | Hệ thực hành động cơ kết hợp hệ thống lạnh điện tử xeToyota | 1 | Mỹ | 385.000.000 | 385.000.000 |
| 4 | Hệ thực hành động cơ kết hợp hệ thống lạnh điện tử xe Mercedes C200 | 1 | Mỹ | 567.000.000 | 567.000.000 |
| 5 | Hệ thực hành động cơ kết hợp hệ thống lạnh điện tử xe BMW F | 2 | Mỹ | 682.000.000 | 1.364.000.000 |
| 6 | Hệ thực hành động cơ kết hợp hệ thống lạnh điện tử xe Mercedes W204 | 2 | Mỹ | 486.000.000 | 972.000.000 |
| 7 | Hệ thực hành động cơ kết hợp hệ thống lạnh điện tử xe Ford 2015 | 4 | Mỹ | 349.000.000 | 1.396.000.000 |
| 8 | Hệ thực hành động cơ phun dầu CRDi Toyota 2012 | 4 | Mỹ | 495.000.000 | 1.980.000.000 |
| 9 | Hệ thực hành động cơ phun dầu CRDi Huyndai 2015 | 2 | Mỹ | 385.000.000 | 770.000.000 |
| 10 | Hệ thực hành động cơ phun dầu CRDi Mercedes 2015 | 2 | Mỹ | 484.000.000 | 968.000.000 |
| 11 | Hệ thực hành động cơ phun dầu CRDi Ford 2015 | 1 | Mỹ | 450.000.000 | 450.000.000 |
| 12 | Máy chuẩn đoán chuyên dòng BMW | 2 | Đức | 195.000.000 | 390.000.000 |
| 13 | Máy chuẩn đoán chuyên dòng Mercedes | 2 | Đức | 190.000.000 | 380.000.000 |
| 14 | Máy chuẩn đoán chuyên dòng VW | 2 | Đức | 94.000.000 | 188.000.000 |
| 15 | Máy chuẩn đoán chuyên dòng Ford | 2 | Mỹ | 85.000.000 | 170.000.000 |
| 16 | Máy chuẩn đoán chuyên dòng Honda | 3 | Nhật | 95.000.000 | 285.000.000 |
| 17 | Máy chuẩn đoán chuyên dòng GM | 2 | Mỹ | 80.000.000 | 160.000.000 |
| 18 | Máy cân chỉnh bơm và kim phun loại CRDi | 1 | Đức | 2.300.000.000 | 2.300.000.000 |
| 19 | Bộ thực hành phanh ABS/ASR/ESP | 1 | Lucas-Nulle Đức | 570.000.000 | 570.000.000 |
| 20 | Bộ thưc hành túi khí và dây an toàn trên xe hơi nâng cao SO3240-3E | 1 | Lucas-Nulle Đức | 1.883.570.000 | 1.883.570.000 |
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 19.999.430.000 |

(Danh mục thiết bị đầu tư chi tiết  của khoa Động lực – Xem phụ lục 1).

      - Khoa Cơ khí

Khoa Cơ khí được thành từ những năm đầu thành lập Trường, có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực ngành cơ khí, hiện khoa tổ chức đào tạo 06 ngành, nghề chuyên ngành Cơ khí, trong đó có 01 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế (Cơ khí chế tạo) và 01 nghề trọng điểm cấp độ quốc gia (Công nghệ Kỹ thuật cơ khí). Đồng thời, ngành Cơ khí của Nhà trường được chọn là ngành đào tạo mũi nhọn của Thành phố theo Quyết định số 2804/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.

Năm 2018, Trường đã xây dựng Chương trình đào tạo ngành Cơ khí theo phương pháp tiếp cận CDIO và đưa vào phục vụ giảng dạy rất hiệu quả.

Để đáp ứng nhu cầu xã hội về đa dạng hóa ngành nghề đào tạo, nhu cầu lao động của Thành phố, năm 2019 Nhà trường đã mở ngành Công nghệ khuôn mẫu, cung cấp lao động cho thị trường lao động nhóm ngành công nghiệp trọng yếu của Thành phố. Ngoài ra, Nhà trường đã tham gia đào tạo “kép” với doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố, ưu điểm của hình thức đào tạo này  là chương trình đào tạo đáp ứng các yêu cầu doanh nghiệp, sau tốt nghiệp các em dược đi làm ngay mà không phải qua đào tạo lại.

Qua công tác dự báo phát triển ngành nghề Cơ khí trong tương lai và năng lực đào tạo ngành Cơ khí, Trường xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển khoa đến năm 2025 như sau:

2.1.Kế hoạch đào tạo nhóm ngành Cơ khí

2.1.1.Kế hoạch tuyển sinh

- Kế hoạch tuyển sinh 2020 - 2025

| TT | Bậc đào tạo | Dự kiến tuyển sinh đến năm 2025 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| 1 | Cao đẳng | 864 | 950 | 1045 | 1150 | 1265 |
| 2 | Trung cấp | 174 | 191 | 210 | 231 | 254 |
|  | Tổng cộng | 1038 | 1141 | 1255 | 1381 | 1519 |

- Qui mô đào tạo 2020 – 2025

| TT | Bậc đào tạo | Qui mô đào tạo đến năm 2025 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| 1 | Cao đẳng | 2290 | 2519 | 2771 | 3048 | 3353 |
| 2 | Trung cấp | 355 | 391 | 430 | 473 | 520 |
|  | Tổng cộng | 2645 | 2910 | 3201 | 3521 | 3873 |

- Dự kiến Số lượng lao động qua đào tạo tại Nhà trường ngành cơ khí cung cấp cho thị trường lao động

| TT | Bậc đào tạo | HSSV tốt nghiệp đến năm 2025 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 -2020 | 2020 - 2021 | 2021- 2022 | 2022- 2023 | 2023 -2024 | 2024- 2025 |
| 1 | Cao đẳng | 282 | 310 | 341 | 375 | 413 | 454 |
| 2 | Trung cấp | 140 | 154 | 169 | 186 | 205 | 225 |
|  | Tổng cộng | 422 | 464 | 510 | 561 | 618 | 679 |

2.1.2. Nhu cầu đầu tư thiết bị gắn với chiến lược phát triển Khoa Cơ khí giai đoạn 2020-2025

### Tổng nhu cầu đầu tư

ĐVT: đồng

| STT | Nội dung đầu tư | Năm đầu tư | Số lượng | Giá trị đầu tư |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phòng học cơ khí công nghệ cao | 2020-2021 | 01 phòng | 7.350.000.000 |
| 2 | Xưởng khuôn mẫu |  | 01 xưởng | 96.000.000.000 |
|  | - Năm thứ 1 | 2020-2021 |  | 5.000.000.000 |
|  | - Năm thứ 2 | 2021-2022 |  | 23.000.000.000 |
|  | - Năm thứ 3 | 2022-2023 |  | 14.000.000.000 |
|  | - Năm thứ 4 | 2023-2024 |  | 24.000.000.000 |
|  | - Năm thứ 5 | 2024-2025 |  | 30.000.000.000 |
|  | CỘNG (1+2) |  |  | 103.350.000.000 |

        - Thuyết minh nhu cầu đầu tư

- Phòng học cơ khí công nghệ cao (Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Chế tạo máy, Cắt gọt kim loại)

- Phòng học tương tác thông minh là công nghệ nâng cao lớp học mà cơ hội bồi dưỡng cho giảng dạy và học tập bằng cách tích hợp công nghệ học tập, chẳng hạn như máy tính, bảng tương tác thông minh, phần mềm chuyên dụng, công nghệ ứng dụng của Giảng viên, các thiết bị hỗ trợ, mạng và âm thanh, khả năng tương tác bằng tay bút trên bảng tương tác hoặc thiết bị tương tác. Những lớp học có sẵn cho giảng viên và yêu cầu một phòng trước khi sử dụng.

- Phòng học thông minh cung cấp hướng để khai thác việc học tập và tiềm năng của công nghệ thông tin hiện nay và trong tương lai, hỗ trợ cho lớp học thông minh bao gồm người sử dụng đào tạo và định hướng, hệ thống máy tính và kiểm soát lớp học giám sát, bảo trì và hỗ trợ người học ngay lập tức. Các lớp học cũng sẽ làm nổi bật các công nghệ mới nhất, cho phép giáo viên và sinh viên phát huy tối đa kinh nghiệm giảng dạy và học tập của mình.

- Phòng học công nghệ cao sẽ mang những thứ ảo đưa vào thế giới thật, giúp người học nhìn thấy, cảm nhận thấy và tương tác được với các vật ảo đó tại thế giới thật. Mục tiêu của phòng học làm sao cho những thứ ảo (được đưa vào thế giới thật) được trở nên thật nhất.

- Trang thiết bị dành cho phòng học

| Stt | Tên thiết bị | Nước sản xuất | Thông số kỹ thuật | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Màn hình tương tác thông minh | G7 | -86 inch -4K UHD 3840 x 2160 | 2 | 300.000.000 | 600.000.000 |
| 2 | Máy vi tính | G7 | Cpu: Intel Core i9-9900K Ram:128GB Ổ cứng 240gb Ổ cứng hdd: 2tb Card đồ họa: Ram 11GB | 25 | 200.000.000 | 5.000.000.000 |
| 3 | Phần mềm thực tế ảo AR | G7 |  | 1 | 500.000.000 | 500.000.000 |
| 4 | Kính thực tế ảo HTC VIVE Bao gồm Kính - Tay cầm - Sensor - Cable đi kèm | G7 |  | 25 | 50.000.000 | 1.250.000.000 |
| TỔNG CỘNG: 7.350.000.000 (Bảy tỷ ba trăm năm mươi triệu) |  |  |  |  |  |  |

- Xưởng khuôn mẫu (Ngành Công nghệ khuôn mẫu)

- Áp dụng công nghệ mới vào chế tạo khuôn nhựa đóng vai trò vô cùng quan trọng và tiên quyết đối với sự phát triển của ngành khuôn mẫu.

- Công nghệ mới trong chế tạo khuôn nhựa là gì và nó khác với công nghệ chế tạo khuôn truyền thống như thế nào chắc hẳn không phải ai cũng biết chi tiết, cặn kẽ. Việc hiểu hơn về công nghệ mới tạo nên khuôn nhựa sẽ giúp có cái nhìn đa dạng hơn về những vật dùng nhựa kỹ thuật cao.

- CAD/CAM/CNC là những thuật ngữ thường gặp trong ngành công nghiệp chế tạo cơ khí. Đây đều là những công nghệ mới, tích hợp hàm lượng tri thức cao giúp nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như tạo ra năng suất vượt trội.

- CAD là phần mềm thiết kế trên máy tính được ứng dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực. Phần mềm này cho phép thiết kế tạo ra mô hình sản phẩm dưới dạng bản vẽ 2D hoặc 3D, hình ảnh của bản vẽ mô phỏng này có độ chân thật hoàn hảo gần giống với sản phẩm thật sau khi hoàn thiện.

- Cũng giống với CAD, CAM là phần mềm gia công cơ khí cài đặt trên máy tính. Tuy nhiên, CAM không phải sử dụng để tạo ra những bản thiết kế mà nó giống như một  hệ điều hành tổng bộ chính các thiết bị, máy móc qua vi tính. Phần mềm CAM có chức năng nhận phân tích dữ liệu, tính toán những thông số được đưa ra từ bản CAD chi tiết và sau đó là điều khiển các máy CNC hoạt động.

- CNC chính là những đời máy móc công nghệ cao, hiện đại và có độ chính xác gần như tuyệt đối. Máy CNC gồm: máy cắt, máy tiện, máy phay, đột laser…những chiếc máy công nghiệp đời mới.

- Công nghệ mới trong chế tạo khuôn nhựa là CAD/CAM/CNC - là những phần mềm, máy móc hiện đại, tối tân bậc nhất.

Trang thiết bị dành cho xưởng.

| Stt | Tên thiết bị | Nước sản xuất | Năm dự kiến đầu tư | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện CNC Concept Turn 260 | G7 | Năm 2021, 2022 | 4 | 1.500.000.000 | 6.000.000.000 |
| 2 | Máy phay CNC Concept Mill 260 | G7 | Năm 2021, 2022 | 4 | 1.500.000.000 | 6.000.000.000 |
| 3 | Máy quét laser 3d Handy scan | G7 | 2023 | 2 | 1.500.000.000 | 3.000.000.000 |
| 4 | Trung tâm gia công CNC Maxxmill 400 | G7 | Năm 2020, 2023 | 2 | 5.000.000.000 | 10.000.000.000 |
| 5 | Máy cắt dây EDM (AgieCharmilles CUT 100) | G7 | Năm 2021 | 2 | 4.000.000.000 | 8.000.000.000 |
| 6 | Máy bắn điện cực EDM (AgieCharmilles FORM E 350) | G7 | Năm 2021, 2023 | 2 | 4.000.000.000 | 8.000.000.000 |
| 7 | Trung tâm gia công CNC DMG Mori | G7 | Năm 2025 | 1 | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 |
| 8 | Máy ép nhựa dùng motor servo | G7 | Năm 2021, 2023 | 2 | 5.000.000.000 | 10.000.000.000 |
| 9 | 'Trung tâm gia công CNC đa trục công nghệ cao | EMCO/EU/G7 | Năm 2023-2024 | 1 | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 |
| TỔNG CỘNG: 96.000.000.000 (Chín mươi sáu tỷ) |  |  |  |  |  |  |

        - Kế hoạch đầu tư thiết bị đào tạo nhóm ngành Cơ khí

Thiết bị đào tạo ngành Cơ khí, đặc biệt là ngành Công nghệ khuôn mẫu, Trường vừa được phê duyệt đào tạo trong năm học 2019-2020, rất cần thiết bị công nghệ hiện đại, có độ chính xác cao, mà hiện nay Trường hầu như chưa có hoặc nếu có thì đã cũ, do thực hành liên tục nên độ chính xác không còn. Vì giá trị thiết bị đào tạo Xưởng khuôn mẫu đầu tư khá cao, nên Trường đề xuất trang bị trong nhiều năm, cụ thể như sau:

| Stt | Tên thiết bị | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Năm 2020-2021: 12.350.000.000 đồng |  |  |  |  |  |
| 1 | Màn hình tương tác thông minh | 2 | 300.000.000 | 600.000.000 |  |
| 2 | Máy vi tính | 25 | 200.000.000 | 5.000.000.000 |  |
| 3 | Phần mềm thực tế ảo AR | 1 | 500.000.000 | 500.000.000 |  |
| 4 | Kính thực tế ảo HTC VIVE Bao gồm Kính - Tay cầm - Sensor - Cable đi kèm | 25 | 50.000.000 | 1.250.000.000 |  |
| 5 | Trung tâm gia công CNC Maxxmill 400 | 1 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 |  |
| Năm 2021-2022: 23.000.000.000 đồng |  |  |  |  |  |
| 1 | Máy tiện CNC Concept Turn 260 | 2 | 1.500.000.000 | 3.000.000.000 |  |
| 2 | Máy phay CNC Concept Mill 260 | 2 | 1.500.000.000 | 3.000.000.000 |  |
| 3 | Máy ép nhựa dùng motor servo | 1 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 |  |
| 4 | Máy cắt dây EDM (AgieCharmilles CUT 100) | 2 | 4.000.000.000 | 8.000.000.000 |  |
| 5 | Máy bắn điện cực EDM (AgieCharmilles FORM E 350) | 1 | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 |  |
| Năm học 2022- 2023: 14.000.000.000 đồng |  |  |  |  |  |
| 1 | Trung tâm gia công CNC Maxxmill 400 | 1 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 |  |
| 2 | Máy tiện CNC Concept Turn 260 | 2 | 1.500.000.000 | 3.000.000.000 |  |
| 3 | Máy phay CNC Concept Mill 260 | 2 | 1.500.000.000 | 3.000.000.000 |  |
| 4 | Máy quét laser 3d Handy scan | 2 | 1.500.000.000 | 3.000.000.000 |  |
| Năm học 2023-2024: 24.000.000.000 đồng |  |  |  |  |  |
| 1 | Máy bắn điện cực EDM (AgieCharmilles FORM E 350) | 1 | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 |  |
| 2 | Máy ép nhựa dùng motor servo | 1 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 |  |
| 3 | Trung tâm gia công CNC đa trục công nghệ cao | 1 | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 |  |
| Năm học 2024- 2025: 30.000.000.000 đồng |  |  |  |  |  |
| 1 | Trung tâm gia công CNC DMG Mori | 1 | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 |  |

### Khoa Điện – Điện tử

3.1. Kế hoạch đào tạo nhóm ngành Điện-Điện tử

- Kế hoạch tuyển sinh 2020 - 2025

| TT | Bậc đào tạo | Dự kiến tuyển sinh đến năm 2025 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| 1 | Cao đẳng | 811 | 892 | 981 | 1079 | 1187 |
| 2 | Trung cấp | 217 | 239 | 263 | 289 | 318 |
|  | Tổng cộng | 1028 | 1131 | 1244 | 1368 | 1505 |

- Qui mô đào tạo 2020 – 2025

| TT | Bậc đào tạo | Qui mô đào tạo đến năm 2025 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| 1 | Cao đẳng | 2021 | 2223 | 2445 | 2690 | 2959 |
| 2 | Trung cấp | 752 | 827 | 910 | 1001 | 1101 |
|  | Tổng cộng | 2773 | 3050 | 3355 | 3691 | 4060 |

- Dự kiến Số lượng lao động qua đào tạo tại trường cung cấp cho thị trường lao động ngành Điện – Điện tử

| TT | Bậc đào tạo | HSSV tốt nghiệp đến năm 2025 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019- 2020 | 2020- 2021 | 2021- 2022 | 2022- 2023 | 2023 -2024 | 2024- 2025 |
| 1 | Cao đẳng | 228 | 251 | 276 | 304 | 334 | 367 |
| 2 | Trung cấp | 196 | 216 | 238 | 262 | 288 | 317 |
|  | Tổng cộng | 424 | 467 | 514 | 566 | 622 | 684 |

3.2. Nhu cầu đầu tư thiết bị đào tạo gắn với chiến lược phát triển Khoa Điện-Điện tử

a. Tổng nhu cầu đầu tư:

ĐVT: đồng

| STT | Nội dung đầu tư | Năm đầu tư | Số lượng | Giá trị đầu tư |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phòng thực hành Khí nén thủy lực | 2020-2021 | 01 phòng | 2.000.000.000 |
| 2 | Phòng thực hành Vi điều khiển công nghệ 4.0 | 2021-2022 | 01 phòng | 15.000.000.000 |
| 3 | Phòng thực hành công nghệ tự động hóa IoT | 2022-2023 |  | 19.139.704.000 |
| 4 | Phòng thực hành Hệ thống điện thông minh | 2023-2024 | 01 phòng | 27.035.142.000 |
| 5 | Phòng thực hành Cơ điện tử công nghệ 4.0 | 2024-2025 | 01 phòng | 34.940.248.400 |

b. Thuyết minh nhu cầu đầu tư từng năm

- Năm học 2020-2021

- Thiết kế phục vụ giảng dạy bổ trợ cho các ngành  tự động hóa, cơ điện tử, điện tử công nghiệp, điện công nghiệp

| DANH MỤC THIẾT BỊ ĐẦU TƯ PHÒNG THỰC HÀNH KHÍ NÉN - THỦY LỰC GIAI ĐOẠN 2020 - 2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên thiết bị | Xuất xứ | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá (có VAT) | Thành tiền (có VAT) |
|  | Phòng thực hành khí nén | VN | Bộ | 8 | 250,000,000 | 2,000,000,000 |
|  | Thiết bị bao gồm: |  |  |  |  |  |
| 1 | * Thiết bị dùng chung |  |  |  |  |  |
|  | 1. Bàn thí nghiệm |  |  |  |  |  |
|  | + Bảng làm việc: 1 cái. | VN |  |  |  |  |
|  | + Bàn làm việc: 1 cái | VN |  |  |  |  |
| 2 | 2. Phần cấp khí( bình+ máy nén) |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Bộ lọc, điều áp với van phân phối 3/2: 1 Bộ. | VN |  |  |  |  |
|  | 2.2 Bộ phân phối khí: 1 Bộ. | VN |  |  |  |  |
|  | 2.3 Bộ điều áp có đồng hồ hiển thị áp suất: 1 Bộ. | VN |  |  |  |  |
|  | 2.4 Đồng hồ áp suất 1Mpa: 1 Bộ. | VN |  |  |  |  |
|  | 2.5. Xilanh |  |  |  |  |  |
|  | a/Xilanh tác động đơn: 1 Bộ. | VN |  |  |  |  |
|  | b/Xilanh tác động kép: 1 Bộ. | VN |  |  |  |  |
| 3 | 3. Thiết bị khí nén |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 Van thường đóng 3/2 dạng nút bấm: 1 Bộ. | VN |  |  |  |  |
|  | 3.2 Van thường đóng/ thường mở 3/2 dạng nút bấm: 1 Bộ. | VN |  |  |  |  |
|  | 3.3 Van dừng khẩn 3/2 thường đóng: 1 Bộ. | VN |  |  |  |  |
|  | 3.4 Van 3/2 thường đóng dạng côn tắc hành trình bánh xe kim loại : 1 Bộ. | VN |  |  |  |  |
|  | 3.5 Van 3/2 thường đóng dạng côn tắc hành trình bánh xe kim loại theo một hướng: 1 Bộ. | VN |  |  |  |  |
|  | 3.6 Van 3/2 thường đóng dạng công tắc chuyển mạch: 1 Bộ. | VN |  |  |  |  |
|  | 3.7 Van công tắc chuyển mạch 5/2: 1 Bộ. | VN |  |  |  |  |
|  | 3.8 Van tác động khí nén |  |  |  |  |  |
|  | 3.8.1 Van tác động khí nén 3/2 đơn, thường đóng: 1 Bộ. | VN |  |  |  |  |
|  | 3.8.2 Van định thời 3/2 thường đóng, có thể chuyển đổi: 1 Bộ. | VN |  |  |  |  |
|  | 3.8.3 Van tác động khí nén đơn 5/2: 1 Bộ. | VN |  |  |  |  |
|  | 3.8.4 Van tác động khí nén kép 5/2: 1 Bộ. | VN |  |  |  |  |
|  | 3.8.5 Van tác động khí nén kép 5/3: 1 Bộ. | VN |  |  |  |  |
|  | 3.8.6 Van tác động khí nén kép 4/2: 1 Bộ. | VN |  |  |  |  |
|  | 3.9 Thiết bị điều chỉnh lưu lượng |  |  |  |  |  |
|  | 3.9.1 Van OR: 1 Bộ. | VN |  |  |  |  |
|  | 3.9.2 Van OR kép: 1 Bộ. | VN |  |  |  |  |
|  | 3.9.3 Van tiết lưu một chiều( kép): 1 Bộ. | VN |  |  |  |  |
|  | 3.9.4 Van xả nhanh: 1 Bộ. | VN |  |  |  |  |
|  | 3.9.5 Van AND: 1 Bộ. | VN |  |  |  |  |
| 4 | 4. Thiết bị điện khí nén |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Van điện từ khí nén |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.1 Van điện từ khí nén thường đóng 3/2: 1 Bộ. | VN |  |  |  |  |
|  | 4.1.2 Van điện từ khí nén 5/2 cuộn hút đơn: 1 Bộ. | VN |  |  |  |  |
|  | 4.1.3 Van điện từ khí nén 5/2 cuộn hút kép: 1 Bộ. | VN |  |  |  |  |
|  | 4.1.4 Van điện từ khí nén 5/3 cuộn hút kép: 1 Bộ. | VN |  |  |  |  |
|  | 4.1.5 Van điện từ khí nén 4/2 cuộn hút kép: 1 Bộ. | VN |  |  |  |  |
|  | 4.2 Module điều khiển |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.1 Bộ cấp nguồn 24VDC: 1 Bộ. | VN |  |  |  |  |
|  | 4.2.2 Bộ tạo tín hiệu điện đầu vào: 1 Bộ. | VN |  |  |  |  |
|  | 4.2.3 Bộ 3 rơle: 1 Bộ. | VN |  |  |  |  |
|  | 4.2.4 Bộ hiển thị: 1 Bộ. | VN |  |  |  |  |
|  | 4.2.5 Bộ phân phối nguồn điện: 1 Bộ. | VN |  |  |  |  |
|  | 4.2.6 Bộ relay thời gian số: 1 Bộ. | VN |  |  |  |  |
|  | 4.2.7 Bộ đếm số: 1 Bộ. | VN |  |  |  |  |
|  | 4.2.8 Cảm biến xilanh: 1 Bộ. | VN |  |  |  |  |
|  | 4.2.9 Cảm biến tiệm cận: 1 Bộ. | VN |  |  |  |  |
|  | 4.2.10 Cảm biến quang: 1 Bộ. | VN |  |  |  |  |
|  | 4.2.11 Cảm biến điện dung: 1 Bộ. | VN |  |  |  |  |
|  | 4.2.12 Công tác hành trình điện: 1 Bộ. | VN |  |  |  |  |
|  | 4.2.13 Công tắc áp suất- điện: 1 Bộ. | VN |  |  |  |  |
|  | 4.2.14 Đồng hồ áp suất có kèm công tắc áp suất: 1 Bộ. | VN |  |  |  |  |
|  | 4.2.15 Bộ PLC Siemens S7-1200 lập trình khí nén: 1 Bộ. | TQ |  |  |  |  |
|  | 5. Các phụ kiện |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 ống khí nén: 1 Bộ. | ĐL |  |  |  |  |
|  | 5.2 Bộ 10 đầu nối chữ T: 1 Bộ. | ĐL |  |  |  |  |
|  | 5.3 Bộ 10 đầu bịt 4mm: 1 Bộ. | ĐL |  |  |  |  |
|  | + Số lượng: 10 cái/bộ |  |  |  |  |  |
|  | + Đường kính: 4mm |  |  |  |  |  |
|  | 5.4 Bộ 5 vít chỉ 1/8": 1 Bộ. | VN |  |  |  |  |
|  | + Số lượng: 5 cái/bộ |  |  |  |  |  |
|  | + Cỡ ren: 1/8" |  |  |  |  |  |
|  | 5.5 Dụng cụ cắt ống: 1 Bộ. | VN |  |  |  |  |
|  | + Số lượng: 1 cái/bộ |  |  |  |  |  |
|  | 5.6 Ống khí nén: 1 Bộ. | ĐL |  |  |  |  |
|  | + Chất liệu: Polyerthane |  |  |  |  |  |
|  | + Đường kính: 6mm |  |  |  |  |  |
|  | + Chiều dài: 50m |  |  |  |  |  |
|  | 5.7 Dụng cụ gỡ ống: 1 Bộ. | VN |  |  |  |  |
|  | + Số lượng: 1 cái/bộ |  |  |  |  |  |
|  | * Tài liệu thực hành kèm theo( sách+ đĩa) |  |  |  |  |  |
|  | - Các bài tập thực hành soạn theo mô hình |  |  |  |  |  |
| 6 | 6. Máy tính để bàn: 1 cái | TQ |  |  |  |  |
|  | Model: MT01B |  |  |  |  |  |
| 7 | 7. Máy nén khí | ĐL |  |  |  |  |
|  | PUMA PK - 0260 |  |  |  |  |  |
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  |  | 2,000,000,000 |

- Năm học 2021-2022

### Khoa Công nghệ Thông tin

- Kế hoạch tuyển sinh 2020 - 2025

| TT | Bậc đào tạo | Dự kiến tuyển sinh đến năm 2025 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| 1 | Cao đẳng | 454 | 499 | 549 | 604 | 664 |
| 2 | Trung cấp | 663 | 729 | 802 | 882 | 970 |
|  | Tổng cộng | 1117 | 1228 | 1351 | 1486 | 1634 |

- Qui mô đào tạo 2020 – 2025

| TT | Bậc đào tạo | Qui mô đào tạo đến năm 2025 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| 1 | Cao đẳng | 1164 | 1280 | 1408 | 1549 | 1704 |
| 2 | Trung cấp | 1170 | 1287 | 1416 | 1558 | 1714 |
|  | Tổng cộng | 2334 | 2567 | 2824 | 3107 | 3418 |

- Dự kiến Số lượng lao động qua đào tạo tại Nhà trường ngành CNTT cung cấp cho thị trường lao động (HS tốt nghiệp)

| TT | Bậc đào tạo | HSSV tốt nghiệp đến năm 2025 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020- 2021 | 2021- 2022 | 2022- 2023 | 2023 -2024 | 2024- 2025 |
| 1 | Cao đẳng | 220 | 242 | 266 | 293 | 322 |
| 2 | Trung cấp | 352 | 387 | 426 | 469 | 516 |
|  | Tổng cộng | 572 | 629 | 692 | 762 | 838 |

DỰ ÁN

Phát triển khoa cơ khí đến năm 2025

1. Thực trạng

- Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2015 – 2020 với mục tiêu xây dựng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh trở thành trường tiên tiến cấp khu vực, ngành Cơ khí được xác định là ngành đào tạo mũi nhọn của nhà trường.

- Trong năm học 2018-2019 khoa cũng đã xây dựng nhiều dự án trang thiết bị hiện đại, nhà xưởng để đáp ứng nhu cầu đào tạo ngày càng tăng như dự án 199 tỷ của thành phố, dự án xây Trung tâm xưởng thực hành, dự án 60 tỷ về phòng học cơ khí thông minh…

- Năm học 2017-2018, khoa Công nghệ Cơ khí mở thêm hệ đào tạo cao đẳng, trung cấp với nhiều chuyên ngành mới và bậc đào tạo nên rất cần thiết phải tăng cường đầu tư trang thiết bị máy móc, nhà xưởng để đáp ứng kịp thời nhu cầu giảng dạy. Khoa cũng giảng dạy rất nhiều học phần thực hành qua ban cho các khoa Động Lực, Nhiệt Lạnh.

- Tuy nhiên, trang thiết bị máy móc khoa đa số đều cũ cần được trang bị đầu tư thêm nhằm đáp ứng với qui mô tuyển sinh tăng hàng năm, một số xưởng cũng bị quá tải phải tăng cường giảng dạy cả buổi tối và ngày chủ nhật.

- Nhà trường đang triển khai đề án xây dựng chương trình theo hướng tiếp cận CDIO đào tạo trình độ cao đẳng tiên tiến nên việc xây chương trình đào tạo đòi hỏi phải kết hợp cơ sở vật chất máy móc thiết bị hiện đại. Việc cải tạo, đầu tư trang thiết bị là rất cần thiết và cấp bách thì chương trình đưa vào giảng dạy mới thành công đáp ứng được các tiêu chuẩn qui định trong làm chương trình CDIO.

2. Đánh giá về thực trạng

2.1 Số lượng Giảng viên

- Tổng số GV: 27

+ GV Chính thức: 25

+ Giảng viên đang tập sự: 01

+ Giảng viên mới vào tập sự: 01

- Trình độ chuyên môn

+ Nghiên cứu sinh: 02

+ Thạc sĩ:13

+ Đang học cao học: 04

+ Đại học: 08

- Tất cả giảng viên đều chuyển đúng ngạch giảng dạy theo qui định mã ngạch V07.01.03

2.2 Chương trình đào tạo

- Khoa hoàn thiện đầy đủ các chương trình đào tạo cho các khóa 2016, 2017, 2018

- Đề cương chi tiết đầy đủ

- Giáo trình, bài giảng, tài liệu giảng dạy đầy đủ tuy nhiên vẫn còn một số môn học cũng chưa hoàn thiện, một số giáo trình cũ cần cập nhật lại.

- Thực hiện chỉ đạo của nhà trường trong năm học 2019-2020, khoa triển khai hoàn thiện chương trình khung, đề cương chi tiết, tài liệu giảng dạy áp dụng cho khóa 2019.

2.3 Số lượng sinh viên học sinh

- Theo báo cáo số liệu tháng 08/2019, số lượng sinh viên học sinh Cơ khí đang tham gia học tập tại khoa năm học 2018 – 2019 các lớp như sau:

+ Khóa 2016: 09 lớp

+ Khóa 2017: 15 lớp

+ Khóa 2018: 17 lớp

- Kết quả tuyển sinh

+ Năm 2016: 569 SV-HS (trong đó Cao đẳng 503, Trung cấp 66)

+ Năm 2017: 934 SV-HS (trong đó Cao đẳng 794, Trung cấp 140)

+ Năm 2018: 856 SV-HS (trong đó Cao đẳng 731, Trung cấp 125)

Tổng cộng: 2359 em

2.4 Thực trạng các xưởng

2.4.1 Xưởng Hàn

Hiện nay, xưởng Hàn tại Khoa Công nghệ Cơ khí đã được mở rộng diện tích hơn trước đây nhưng vẫn còn tồn tại một số vấn đề sau:

- Diện tích xưởng : 225m2

- Qui mô đào tạo ngày càng tăng nên áp lực xưởng cũng tăng theo, số lượng SV-HS học qua ban hàn rất đông, khoa giảng dạy cho SV-HS của khoa và các khoa khác như khoa Động Lực và khoa Nhiệt Lạnh.

- Một số máy hàn đã cũ trang bị từ rất lâu, hay hư hỏng, một số máy vẫn hoạt động nhưng không ổn định, khoa vẫn còn giữ lại để sử dụng chờ thanh lý. Khoa cũng nhận được một số máy hàn mới nhưng vẫn chưa đủ đáp ứng qui mô đào tạo ngày càng tăng.

*  Máy Hàn hiện tại

| STT | Tên máy | Số lượng | Năm sử dụng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy cắt plasma | 01 | 1999 | Hỏng không sửa được |
| 2 | Máy hàn MIG/MAG | 06 | 2001 |  |
| 3 | Máy hàn Misa 300A | 07 | 2002 |  |
| 4 | Máy hàn TIG đa chức năng | 01 | 2001 | Hỏng không sửa được |
| 5 | Máy biến thế hàn | 06 | 1985 |  |
| 6 | Máy hàn 1 chiều có chấn lưu | 02 | 1986 |  |
| 7 | Máy hàn xoay chiều 250A | 01 | 1986 |  |
| 8 | Máy hàn Telwin | 10 | 2016 |  |
| 9 | Máy hàn Tig | 02 | 2019 |  |
| 10 | Máy hàn Mig/Mag | 02 | 2019 |  |

2.4.2 Thực trạng xưởng Tiện 1

- Máy móc hiện tại trong xưởng đã quá cũ, một số máy đã thanh lý xin giữ lại để giảng dạy chờ trang bị mới, một số máy không còn hoạt động. Nền xưởng làm bằng xi măng cũ, khó vệ sinh và phát sinh nhiều bụi.

- Việc sắp xếp và bố trí máy chưa hợp lý còn tồn tại kho, nhà vệ sinh trong xưởng nên chiếm rất nhiều diện tích.

- Diện tích xưởng : 225m2

* Máy Tiện hiện tại

| STT | Tên máy | Số lượng | Năm sử dụng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện Nhật | 04 | 2002 |  |
| 2 | Máy tiện Nhật | 03 | 2002 | Thanh lý 2014 |
| 3 | Máy tiện Liên Xô | 12 | 1985 | Thanh lý 2013 |
| 4 | Máy mài 2 đá đứng | 02 | 1985 |  |

2.4.3 Thực trạng xưởng Tiện 2

- Máy tiện hiện tại trong xưởng được trang bị từ năm 2013 nhưng số lượng máy còn ít không đủ máy cho sinh viên học sinh thực tập (sỉ số 25- 30 SVHS). Nền xưởng mặc dù đã được sửa lại nhưng chưa đạt yêu cầu về tiêu chuẩn nhà xưởng.

- Việc sắp xếp và bố trí máy chưa hợp lý còn tồn tại kho trong xưởng nên chiếm rất nhiều diện tích.

- Diện tích xưởng : 225m2

* Máy Tiện hiện tại

| STT | Tên máy | Số lượng | Năm sử dụng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện Đài Loan | 13 | 2010 |  |
| 2 | Máy mài 2 đá đứng | 02 | 1985 |  |

2.4.4 Thực trạng xưởng Nguội

- Hiện tại nền xưởng Nguội đã được sửa lại nhưng chưa đạt yêu cầu về tiêu chuẩn nhà xưởng.

- Việc sắp xếp và bố trí xưởng chưa hợp lý còn tồn tại kho, nhà vệ sinh trong xưởng nên chiếm rất nhiều diện tích.

- Một số máy móc thiết bị đã cũ trang bị từ lâu.

- Diện tích xưởng : 225m2

* Máy móc hiện tại

| STT | Tên máy | Số lượng | Năm sử dụng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy khoan | 03 | 1985 |  |
| 2 | Máy mài 2 đá đứng | 01 | 1985 |  |
| 3 | Bàn nguội | 55 | 1985 |  |

2.4.5 Thực trạng xưởng Phay

- Máy móc xưởng phay đã cũ, trang bị từ rất lâu. Một số máy đã thanh lý xin giữ lại để sử dụng chờ trang bị máy mới.

- Chưa đủ máy móc thiết bị cho SV-HS thực tập với qui mô đào tạo ngày càng tăng.

- Diện tích xưởng : 225m2

* Máy móc hiện tại

| STT | Tên máy | Số lượng | Năm sử dụng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy khoan đứng | 01 | 1985 |  |
| 2 | Máy mài 2 đá đứng | 01 | 1985 |  |
| 3 | Máy phay đứng | 03 | 1985 |  |
| 4 | Máy phay ngang | 04 | 1985 |  |
| 5 | Máy phay vạn năng | 10 | 2010 |  |
| 6 | Máy mài phẳng | 01 | 1985 |  |
| 7 | Máy bào | 02 | 1985 |  |

2.4.6 Thực trạng xưởng CNC

- Máy CNC đã trang bị từ rất lâu, một số máy đã cũ hư hỏng cần được thay thế

- Nền xưởng CNC cũ, nứt dễ bóc tróc các lớp bề mặt tạo nên bụi rất nhiều.

- Máy vi tính đa số cũ hay bị trục trặc hư hỏng nhiều chưa đáp ứng được việc cài đặt các phần mềm cơ khí hiện đại đòi hỏi yêu cầu cấu hình máy tính mạnh(giảng dạy vẽ và thiết kế cơ khí).

- Diện tích xưởng CNC-CN1: 150 m2

- Diện tích xưởng CNC-CN2: 225 m2

- Diện tích xưởng CNC-CB: 100 m2

* Máy móc hiện tại

| STT | Tên máy | Số lượng | Năm sử dụng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện CNC Denford | 01 | 1999 | Đã thanh lý 2013 |
| 2 | Máy phay CNC Denford | 01 | 1999 | Đã thanh lý 2013 |
| 3 | Máy tiện CNC T55 | 01 | 2007 |  |
| 4 | Máy tiện CNC T155 | 01 | 2007 |  |
| 5 | Máy phay CNC M55 | 01 | 2008 |  |
| 6 | Máy phay CNC M155 | 01 | 2008 |  |
| 7 | Máy phay CNC CN | 02 | 2008 |  |
| 8 | Máy tiện CNC CN | 02 | 2008 |  |
| 8 | Máy vi tính P4 | 55 | 2008 |  |
| 9 | Máy vi tính Core i3 | 50 | 2012 |  |
| 10 | Máy vi tính Core i3 | 50 | 2014 |  |

3. Đề xuất trang bị

3.1 Phòng học cơ khí công nghệ cao

- Phòng học tương tác thông minh là công nghệ nâng cao lớp học mà cơ hội bồi dưỡng cho giảng dạy và học tập bằng cách tích hợp công nghệ học tập, chẳng hạn như máy tính, bảng tương tác thông minh, phần mềm chuyên dụng, công nghệ ứng dụng của Giảng viên, các thiết bị hỗ trợ, mạng và âm thanh, khả năng tương tác bằng tay bút trên bảng tương tác hoặc thiết bị tương tác. Những lớp học có sẵn cho giảng viên và yêu cầu một phòng trước khi sử dụng.

- Phòng học thông minh cung cấp hướng để khai thác việc học tập và tiềm năng của công nghệ thông tin hiện nay và trong tương lai, hỗ trợ cho lớp học thông minh bao gồm người sử dụng đào tạo và định hướng, hệ thống máy tính và kiểm soát lớp học giám sát, bảo trì và hỗ trợ người học ngay lập tức. Các lớp học cũng sẽ làm nổi bật các công nghệ mới nhất, cho phép giáo viên và sinh viên phát huy tối đa kinh nghiệm giảng dạy và học tập của mình.

- Phòng học công nghệ cao sẽ mang những thứ ảo đưa vào thế giới thật, giúp người học nhìn thấy, cảm nhận thấy và tương tác được với các vật ảo đó tại thế giới thật. Mục tiêu của phòng học làm sao cho những thứ ảo (được đưa vào thế giới thật) được trở nên thật nhất.

- Trang thiết bị dành cho phòng học

| Stt | Tên thiết bị | Nước sản xuất | Thông số kỹ thuật | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Màn hình tương tác thông minh | G7 | Kích thước: 86 inch – Cảm ứng đa điểm – Độ phân giải thực: 4K UHD 3840 x 2160 | 2 | 300.000.000 | 600.000.000 |
| 2 | Máy vi tính | G7 | Màn hình: NVIDIA G-Sync như Acer Predator XB271HK Cpu: Intel Core i9-9900K Ram: Corsair Dominator Platinum 128GB 3.800 MHz Ổ cứng ssd: 240gb ssd sata3 Ổ cứng hdd: 2tb hdd 7200rpm sata3 Card đồ họa: Nvidia Geforce GTX 1080 Ti Ram 11GB | 25 | 200.000.000 | 5.000.000.000 |
| 3 | Phần mềm thực tế ảo AR | G7 |  | 1 | 500.000.000 | 500.000.000 |
| 4 | Kính thực tế ảo HTC VIVE Bao gồm Kính - Tay cầm - Sensor - Cable đi kèm | G7 |  | 25 | 50.000.000 | 1.250.000.000 |
| TỔNG CỘNG: 7.350.000.000 (Bảy tỷ ba trăm năm mươi triệu) |  |  |  |  |  |  |

3.2 Xưởng khuôn mẫu

- Áp dụng công nghệ mới vào chế tạo khuôn nhựa đóng vai trò vô cùng quan trọng và tiên quyết đối với sự phát triển của ngành khuôn mẫu.

- Công nghệ mới trong chế tạo khuôn nhựa là gì và nó khác với công nghệ chế tạo khuôn truyền thống như thế nào chắc hẳn không phải ai cũng biết chi tiết, cặn kẽ. Việc hiểu hơn về công nghệ mới tạo nên khuôn nhựa sẽ giúp có cái nhìn đa dạng hơn về những vật dùng nhựa kỹ thuật cao.

- CAD/CAM/CNC là những thuật ngữ thường gặp trong ngành công nghiệp chế tạo cơ khí. Đây đều là những công nghệ mới, tích hợp hàm lượng tri thức cao giúp nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như tạo ra năng suất vượt trội.

- CAD là phần mềm thiết kế trên máy tính được ứng dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực. Phần mềm này cho phép thiết kế tạo ra mô hình sản phẩm dưới dạng bản vẽ 2D hoặc 3D, hình ảnh của bản vẽ mô phỏng này có độ chân thật hoàn hảo gần giống với sản phẩm thật sau khi hoàn thiện.

- Cũng giống với CAD, CAM là phần mềm gia công cơ khí cài đặt trên máy tính. Tuy nhiên, CAM không phải sử dụng để tạo ra những bản thiết kế mà nó giống như một  hệ điều hành tổng bộ chính các thiết bị, máy móc qua vi tính. Phần mềm CAM có chức năng nhận phân tích dữ liệu, tính toán những thông số được đưa ra từ bản CAD chi tiết và sau đó là điều khiển các máy CNC hoạt động.

- CNC chính là những đời máy móc công nghệ cao, hiện đại và có độ chính xác gần như tuyệt đối. Máy CNC gồm: máy cắt, máy tiện, máy phay, đột laser…những chiếc máy công nghiệp đời mới.

- Công nghệ mới trong chế tạo khuôn nhựa là CAD/CAM/CNC - là những phần mềm, máy móc hiện đại, tối tân bậc nhất.

- Trang thiết bị dành cho xưởng.

| Stt | Tên thiết bị | Nước sản xuất | Thông số kỹ thuật | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện CNC Concept Turn 260 | G7 | Max. bar diameter: 25.5 mm (1'') Max. turning length: 255 mm (10.04'') Max. speed: 6300 rpm Power main spindle: 5.5 kW (7.4 hp) Number of tool positions turret: 12 | 4 | 1.500.000.000 | 6.000.000.000 |
| 2 | Máy phay CNC Concept Mill 260 | G7 | Max. travel X/Y/Z: 350 /250 / 300 mm Clamping area table: 520 x 300 mm Max. table load: 100 kg Drive power milling spindle: 7 kW Number of tool stations: 20 | 4 | 1.500.000.000 | 6.000.000.000 |
| 3 | Máy quét laser 3d Handy scan | G7 | ModelMaker H120 - Ultra-fast high-definition 3D scanning (Nikkon) | 2 | 1.500.000.000 | 3.000.000.000 |
| 4 | Trung tâm gia công CNC Maxxmill 400 | G7 | MAXXMILL 400 Mechanical or motor spindle Tool changer with 30 tool stations Siemens or Heidenhain control emcoNNECT – Digital Process Assistant (Siemens 840D sl) | 2 | 5.000.000.000 | 10.000.000.000 |
| 5 | Máy cắt dây EDM (AgieCharmilles CUT 100) | G7 | Type of machining Submerged wire-cutting Dimensions of the machine (*) mm (in) 1400 x 1900 x 1970 (55 x 74.8 x 77.5) Total weight of equipment (without dielectric) kg (lbs) 2700 (5950) | 2 | 4.000.000.000 | 8.000.000.000 |
| 6 | Máy bắn điện cực EDM (AgieCharmilles FORM E 350) | G7 | Machine dimensions width x depth x height: 1000 x 1731 x 2372mm X, Y, Z travel : 350 x 250 x 250mm Max. workpiece weight: 200kg | 2 | 4.000.000.000 | 8.000.000.000 |
| 7 | Trung tâm gia công CNC DMG Mori | G7 | CTX beta 800 TC Max. turning diameter 500 mm Max. turning length 800 mm Integrated spindle motor with C-Axis (0.0001°) 5,000 rpm Max. bar work capacity 102 mm Max. spindle speed turn-mill spindle 20,000 rpm Max. number of tool stations 80 Pockets | 1 | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 |
| 8 | Máy ép nhựa dùng motor servo | G7 | Dùng motor servo, lực ép 1200KN | 2 | 5.000.000.000 | 10.000.000.000 |
| 9 | 'Trung tâm gia công CNC đa trục công nghệ cao | EMCO/EU/G7 | HYPERTURN 65 - 2 spindles -3 tool turrets (VDI size: 30 ) -Up to 36 driven tools at two or three tool turrets -Up to 3 independent Y axes -Automation with EMCO bar- or Gantry Loader -emcoNNECT – Digital Process Assistant (Siemens 840D sl) | 1 | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 |
| TỔNG CỘNG: 96.000.000.000 (Chín mươi sáu tỷ) |  |  |  |  |  |  |

4. Đề xuất trang bị cho từng năm

| Stt | Tên thiết bị | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Năm 2020: 12.350.000.000 đồng |  |  |  |  |  |
| 1 | Màn hình tương tác thông minh | 2 | 300.000.000 | 600.000.000 |  |
| 2 | Máy vi tính | 25 | 200.000.000 | 5.000.000.000 |  |
| 3 | Phần mềm thực tế ảo AR | 1 | 500.000.000 | 500.000.000 |  |
| 4 | Kính thực tế ảo HTC VIVE Bao gồm Kính - Tay cầm - Sensor - Cable đi kèm | 25 | 50.000.000 | 1.250.000.000 |  |
| 5 | Trung tâm gia công CNC Maxxmill 400 | 1 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 |  |
| Năm 2021: 12.000.000.000 đồng |  |  |  |  |  |
| 1 | Máy tiện CNC Concept Turn 260 | 1 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 |  |
| 2 | Máy phay CNC Concept Mill 260 | 1 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 |  |
| 3 | Máy ép nhựa dùng motor servo | 1 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 |  |
| 4 | Máy cắt dây EDM (AgieCharmilles CUT 100) | 1 | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 |  |
| Năm 2022: 11.000.000.000 đồng |  |  |  |  |  |
| 1 | Máy tiện CNC Concept Turn 260 | 1 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 |  |
| 2 | Máy phay CNC Concept Mill 260 | 1 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 |  |
| 3 | Máy bắn điện cực EDM (AgieCharmilles FORM E 350) | 1 | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 |  |
| 4 | Máy cắt dây EDM (AgieCharmilles CUT 100) | 1 | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 |  |
| Năm 2023: 14.000.000.000 đồng |  |  |  |  |  |
| 1 | Trung tâm gia công CNC Maxxmill 400 | 1 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 |  |
| 2 | Máy tiện CNC Concept Turn 260 | 2 | 1.500.000.000 | 3.000.000.000 |  |
| 3 | Máy phay CNC Concept Mill 260 | 2 | 1.500.000.000 | 3.000.000.000 |  |
| 4 | Máy quét laser 3d Handy scan | 2 | 1.500.000.000 | 3.000.000.000 |  |
| Năm 2024: 24.000.000.000 đồng |  |  |  |  |  |
| 1 | Máy bắn điện cực EDM (AgieCharmilles FORM E 350) | 1 | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 |  |
| 2 | Máy ép nhựa dùng motor servo | 1 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 |  |
| 3 | 'Trung tâm gia công CNC đa trục công nghệ cao | 1 | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 |  |
| Năm 2025: 30.000.000.000 đồng |  |  |  |  |  |
| 1 | Trung tâm gia công CNC DMG Mori | 1 | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 |  |

5. Kiến nghị

- Kính đề nghị nhà trường triển khai nâng cấp, cải tạo và hoàn thiện các xưởng thực hành theo tiêu chuẩn về nhà xưởng công nghiệp trước khi trang bị các trang thiết bị máy móc hiện đại.

- Kính đề nghị nhà trường trang bị thêm các dụng cụ phục vụ cho ngành Bảo trì sửa chữa máy móc thiết bị.

- Kính đề nghị nhà trường cho mở thêm ngành Công nghệ khuôn mẫu phù hợp với nhu cầu cấp thiết của các doanh nghiệp hiện nay.