|  |  |  | TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÁC MỤC TIÊU VÀ HOẠCH ĐỊNH ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | Mã tài liệu : CCD-QO-2019 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lần ban hành: 01 Ngày : 01/02/2019 |  |  |  |  |
| STT | CHÍNH SÁCH CAM KẾT | MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG |  |  |  | BẰNG CÁCH NÀO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ | KẾ HOẠCH ( BÀNG CÁCH NÀO/ CÁI GÌ) | NGUỒN LỰC (AI /CÁI GÌ) | KHI NÀO |  |  |  |
|  |  | Mô tả |  | Chỉ tiêu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cải tiến liên tục | Chưa có |  |  |  |  |  | Chủ quá trình CCD, nhân viên Trung tâm và các bộ phận liên quan | Khi có cải tiến |  |  |  |
| 2 | Sự hài lòng của Sinh viên | Phản hồi của sinh viên về sự hài lòng, sinh viên có việc làm |  | > 85% phản hồi của sinh viên có việc làm |  | Sự hài lòng của sinh viên đang theo học tại trường; Số sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp đúng chuyên môn so với số sinh viên tốt nghiệp của khóa học 2018-2020 | 1) Lên kế hoạch. Lập các biểu mẫu để khảo sát, trình Ban Giám hiệu phê duyệt. 2) Tiến hành khảo sát và thực hiện phân tích tổng hợp, báo cáo Ban Giám hiệu kết quả khảo sát. 3) Kiểm tra và đối chiếu lại số liệu tổng hợp về độ chính xác. 4) Đề ra hướng khắc phục, khi số liệu chưa chính xác. | 1) Phiếu khảo sát, bảng hỏi, Mail, điện thoại, trực tiệp phỏng vấn. 2) Nhân viên CCD, SDC, QA, Các Khoa 3) chủ quá trình CCD và các bộ phận liên quan | - Tháng 3 đến tháng 6 năm 2019; - Tháng 7 đến tháng 10 năm 2019; - Từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 03 năm 2020. |  |  |  |
|  |  | Mức độ hài lòng của sinh viên (mức độ rất hài lòng và hài lòng) |  | >90% tổng số phiếu khảo sát |  | Sự hài lòng của sinh viên đang theo học tại trường khóa học 2018-2020 | 1) Xác định các câu hỏi để khảo sát trên phần mềm PMT-EMS. 2) Khảo sát online qua phần mềm điện tử PMT-EMS định kỳ 2 đợt: Hết 2 kỳ khảo sát thực hiện phân tích tổng hợp, báo cáo Ban Giám hiệu kết quả khảo sát. 3) Kiểm tra và đối chiếu lại số liệu tổng hợp về độ chính xác. 4) Đề ra hướng khắc phục, khi số liệu chưa chính xác. | Phòng QA; CCD, Các Khoa | - Đợt 1 từ tháng 12/2018 đến 03/2019; - Đợt 2 từ 05/2019 đến 08/2019. |  |  |  |
| 3 | Nghĩa vụ tuân thủ | Tuân thủ các luật định và chế định các yêu cầu của Bộ LĐTB&XH, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở LĐTB&XH, Tp.HCM và nhà trường, yêu cầu từ các doanh nghiệp |  | Thực hiện 100% |  | Thực hiện khi có yêu cầu, tổng kết | Quyết định, văn bản, thông tư, kế hoạch, các giấy tờ liên quan khi có yêu cầu từ cấp trên. | Chủ quá trình CCD, nhân viên Trung tâm và các bộ phận liên quan | Hàng ngày/tháng/ qúy/năm |  |  |  |
| 4 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ngày: 01/02/2019 Người soạn thảo Nguyễn Văn Chiến Phó Trưởng Trung tâm | Ngày: Người xem xét Đinh Văn Đệ Phó Hiệu trưởng | Ngày: Người phê duyệt Phạm Hữu Lộc Hiệu trưởng |
| --- | --- | --- |