| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

Tp.HCM, Ngày 08 tháng 11 năm 2017

BÁO CÁO

Công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Kính gửi: Thầy Hiệu trưởng kiêm Chủ tịch Hội đồng KĐCLGDNN

Căn cứ nội dung buổi làm việc của Thầy Nguyễn Văn Dũng, phó Hiệu trưởng kiêm Phó chủ tịch Hội đồng KĐCLGDNN với Ban thư ký Hội đồng vào lúc 14h30 ngày 07/11/2017, nay Ban thư ký xin báo cáo với Chủ tịch Hội đồng những việc sau:

1. Tình hình

- Theo kế hoạch từ 30/10 đến 18/11/2017 sẽ hoàn thành các công việc:

a. Viết báo cáo phần 1, phần 2.

b. Các thành viên của Hội đồng góp ý kiến về báo cáo

- Dự kiến 25 đến 30/11/2017 hoàn thành dự thảo báo cáo, nhờ chuyên viên phản biện sửa chữa.

- Tuy nhiên, đến thời điểm này các đơn vị vẫn chưa hoàn thiện bản dự thảo báo cáo và biên bản nghiệm thu để gửi về ban thư ký (theo tinh thần cuộc họp với Thầy Dũng PHT  ngày 24/10/2017 thì các đơn vị phải hoàn thiện bản dự thảo  báo cáo và gửi file về ban thư ký trước ngày 04/11/2017).

- Những đơn vị đợt 1 đã viết tương đối hoàn thiện không cần sửa chữa: phòng Kế hoạch – Tài chính, Trung tân Y tế, Bộ phận Đảng vụ

- Tính đến ngày 07/11/2017, đã có 9/24 đơn vị hoàn thiện và gửi về ban thư ký (Phòng QT-DV, Phòng CTCT-HSSV, Phòng KHCN-HTQT, phòng KTĐBCL, Trung tân QHDN, Trung tâm TT-TV, Công đoàn trường, Khoa Kinh tế, Tổ TT-PC)

- Công viện đã hoàn thành:

+ Đã hoàn thành đề cương của báo cáo của trường.

+ Viết xong phần 1.

+ Đang viết phần 2.

2. Khó khăn

- Các đơn vị gặp những khó khăn, cụ thể:

+ Không sắp xếp được thời gian để tập trung viết báo cáo.

+ Khó khăn trong việc tìm và bổ sung minh chứng ( Tìm MC 3 năm)

+ Không có kinh nghiệm trong việc viết lách

- Ban thư ký:

+ Không thể tổng hợp vì báo cáo của các đơn vị chưa hoàn chỉnh và đầy đủ.

+ Ban thư ký chỉ có 2 thành viên nên chỉ hỗ trợ chứ không có thời gian để đọc và chỉnh sửa toàn bộ nội dung 24 bản báo cáo cho đơn vị.

3. Kiến nghị

Xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng về những việc sau:

+ Theo tình hình chung, để các đơn vị có thêm thời gian hoàn thiện báo cáo và nghiệm thu tại đơn vị, cho phép Ban thư ký thông báo đến các đơn vị hạn chót nộp bản báo cáo hoàn chỉnh vào mốc thời gian là trước 11g00 ngày 11/11/2017.

+ Cho phép ban thư ký gởi báo cáo Phần 1 (phần tổng quan) đến các thành viên Hội đồng để góp ý, chỉnh sửa và bổ sung.

+ Nhờ chuyên viên bên ngoài hướng dẫn hoặc tư vấn để viết báo cáo cấp trường.

Trên đây là những nội dung chính trong buổi làm việc giữa Thầy Dũng PHT và Ban thư ký về tiến độ  thực hiện các công việc liên quan công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, kính trình Thầy Hiệu trưởng kiêm Chủ tịch Hội đồng biết và có ý kiến chỉ đạo.

Trân trọng./.

Nơi nhận:	TM. Ban thư ký

- Chủ tịch Hội đồng KĐCLGGNN;

- Lưu.

Nguyễn Chí Nhân