| CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 25 /KH-LTT-CĐ | TP. Hồ Chí Minh, ngàỳ 19 tháng 6 năm 2017 |

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG

VÀ HỘI NGHỊ TỔ CÔNG ĐOÀN TRỰC THUỘC

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI;

Căn cứ công văn số 79/KH-CĐVC ngày 24/04/2017 của Công đoàn Giáo dục Thành phố về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Nhiệm kỳ 2017-2022;

Ban chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, Hội nghị Tổ Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đại hội Công đoàn cơ sở có nhiệm vụ đánh giá đúng thực trạng tình hình phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở, rút ra những bài học kinh nghiệm về thành công, yếu kém và nguyên nhân; trên cơ sở đó xây dựng phương hướng, nhiệm vụ hoạt động công đoàn nhiệm kỳ tới phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chung và điều kiện thực tế của Công đoàn cơ sở và cơ quan trong thời gian tới.

2. Đại hội lựa chọn, bầu cử vào Ban chấp hành Công đoàn cơ sở những cán bộ có năng lực, trình độ, có khả năng tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội; nhiệt tình, tâm huyết, có uy tín trong phong trào công nhân viên chức, có tinh thần đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới và hội nhập kinh tế quốc tế; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đặc biệt là chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức.

3. Đại hội CĐCS là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, rộng rãi, sôi nổi trong toàn thể đoàn viên, CB,VCLĐ. Là diễn đàn để công đoàn viên bày tỏ tâm tư, nguyện vọng cũng như tham gia ý kiến xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Qua đó, đánh giá đúng thực trạng tình hình viên chức lao động và hoạt động công đoàn, rút ra những bài học kinh nghiệm để xây dựng phương hướng nhiệm vụ hoạt động phù hợp tình hình thực tế tại trường; Bầu Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ mới phải thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, năng lực và cống hiến , có uy tín trong Cán bộ , Viên chức lao động. Góp phần hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao, phát huy thành tích đạt được của nhà trường thời gian qua.

4. Phương châm của Đại hội, Hộ nghị là: “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thiết thực”.

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CĐCS:

1. Nội dung trong đại hội:

1.1. Đối với Công đoàn Trường

- Báo cáo tổng kết hoạt động của CĐCS trường nhiệm kỳ 2012-2017 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022, gắn với kiểm điểm kết quả hoạt động của BCH đương nhiệm.

- Thảo luận, đóng góp ý kiến dự thảo văn kiện đại hội công đoàn cấp trên và dự thảo văn kiện CĐCS trường.

- Bầu Ban chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022.

- Bầu đại biểu đi dự đại hội Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố.

1.2. Đối với Tổ Công đoàn trực thuộc

- Chủ tọa hội nghị là Chủ tịch Công đoàn bộ phận hay Tổ trưởng công đoàn. Chủ tọa cử thư ký ghi biên bản hội nghị

- Báo cáo tổng kết hoạt động của Tổ Công đoàn nhiệm kỳ 2015-2017

- Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020

- Thảo luận, đóng góp ý kiến dự thảo văn kiện đại hội công đoàn Trường Lý Tự Trọng;

- Bầu Tổ trưởng Tổ Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2020.

- Bầu đại biểu đi dự đại hội Công đoàn cấp trường.

2. Số lượng ủy viên BCH.CĐCS, UBKTCĐ trường nhiệm kỳ 2017-2022: (có danh sách dự kiến đề cử đính kèm).

- Số lượng ủy viên BCH là: 11 đồng chí. Danh sách đề cử 13, bầu chọn 11

- Số lượng ủy viên UBKTCĐ: 3 đồng chí

3. Hình thức tổ chức, thành phần dự đại hội:

- Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng được tổ chức theo hình thức Đại hội Đại biểu, bầu trực tiếp các Ủy viên BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. Dự kiến khoảng 120 đại biểu.

- Hội nghị Tổ Công đoàn trực thuộc được tổ chức theo hình thức Hội nghị toàn thể công đoàn viên, tiến hành bầu trực tiếp Tổ trưởng.

4. Thời gian và địa điểm tiến hành đại hội:

4.1. Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường

- Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng dự kiến được tổ chức vào lúc 7h30 thứ sáu ngày 22/9/2017 (dự kiến 01 ngày).

- Địa điểm: Hội trường A trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng

4.2. Hội nghị Tổ Công đoàn

- Hội nghị Tổ Công đoàn trực thuộc dự kiến tổ chứctrong thời gian từ 01/7/2017 đến 29/7/2017

- Địa điểm: Hội trường B trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng (hoặc tổ chức tại đơn vị Tổ Công đoàn).

4.3. Trang phục: đồng phục của Trường năm học 2016-2017

5. Kinh phí tổ chức đại hội:

Kinh phí tổ chức đại hội theo quy định.

III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO ĐẠI HỘI CĐCS:

1. Thành lập các tiểu ban chuẩn bị cho đại hội:

a) Tiểu ban văn kiện đại hội: gồm các đồng chí:

- Phạm Minh Nghĩa            		Chủ tịch CĐCS           	Trưởng tiểu ban

- Lê Xuân Thiện         		Phó Chủ tịch CĐCS          	Thành viên

- Đặng Thị Nhật Minh       		UV.BCH CĐCS             	Thành viên

- Đỗ Thị Phương Khanh		UV.BCH CĐCS             	Thành viên

- Huỳnh Thị Kim Hằng		UV.BCH CĐCS             	Thành viên

- Trần Thị Minh Thoa		UV.BCH CĐCS             	Thành viên

- Nguyễn Chí Nhân			UV.BCH CĐCS             	Thành viên

Tiểu ban văn kiện có nhiệm vụ chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị của CĐCS trường tại Đại hội, báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCH CĐCS khóa X; chuẩn bị dự thảo chương trình đại hội, quy chế làm việc (nội quy) của đại hội để BCH CĐCS trường thông qua; tiếp thu các ý kiến đóng góp ở các Tổ công đoàn trực thuộc, Hội nghị BCH CĐCS trường góp ý kiến cho dự thảo báo cáo; hoàn thiện báo cáo trình Đại hội; thẩm duyệt các loại báo cáo trình bày trong Đại hội (báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp cho văn kiện đại hội CĐCS trường; giúp Ban thường vụ chuẩn bị những vấn đề tham luận tại Đại hội).

b) Tiểu ban phục vụ đại hội: gồm các đồng chí:

- Ông Phạm Minh Nghĩa, Chủ tịch CĐCS		Trưởng tiểu ban

- Ông Lê Xuân Thiện, Phó Chủ tịch CĐCS		Phó tiểu ban thường trực

- Bà Đặng Thị Nhật Minh, UV.BCH CĐCS             	Thành viên

- Ông Nguyễn Ngọc Phương, UVBCH CĐCS		Thành viên

- Bà Huỳnh Thị Xuân Mai, UV.BCH CĐCS       	Thành viên

- Bà Vũ Thị Thái Linh, UV.BCH CĐCS            		Thành viên

- Bà Đỗ Thị Phương Khanh, UV.BCH CĐCS            	Thành viên

- Ông Nguyễn Chí Nhân, UV.BCH CĐCS             	Thành viên

- Bà Huỳnh Thị Kim Hằng, UV.BCH CĐCS             	Thành viên

- Bà Trần Thị Minh Thoa, UV.BCH CĐCS             	Thành viên

- Ông Nguyễn Hữu Thiện, Bí thư Đoàn TNCS		Thành viên

- Bà Dương Thị Thủy, Tổ trưởng Tổ CĐ			Thành viên

Tiểu ban phục vụ đại hội có nhiệm vụ tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thi đua trong toàn trường trước và sau đại hội; thực hiện công tác tổ chức trong ngày đại hội, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, khánh tiết phục vụ đại hội…

Cụ thể thực hiện các việc:

- Phụ trách công tác thẩm tra tư cách đại biểu (Đ/c Thiện, Đ/c Nhân)

- Phụ trách công tác dự trù kinh phí (Đ/c Thoa)

- Phụ trách trang trí, cơ sở vật chất, hậu cần (Đ/c Thiện, Đ/c Mai, Đ/c Minh, Đ/c Thủy)

- Phụ trách lễ tân, tiếp đón khách mời, đại biểu dự hội nghị (Đ/c Nghĩa, Đ/c Khanh, Đ/c Minh, Đ/c Mai)

- Phụ trách chương trình văn nghệ, dẫn chương trình đại hội, công tác trình chiếu… (Đ/c Linh, Đ/c Phương,

- Phụ trách công tác in ấn (Đ/c Nhân)

…

c) Nội dung khác:

Dự kiến số lượng, thành viên Đoàn Chủ tịch: 03 thành viên (Ông Phạm Hữu Lộc, Ông Phạm Minh Nghĩa, Bà Đặng Thị Nhật Minh);

Dự kiến số lượng, thành viên Đoàn Thư ký: 02 thành viên

Dự kiến số lượng, thành viên tổ kiểm phiếu: 09 thành viên

2. Kế hoạch thời gian chuẩn bị tổ chức đại hội:

- Từ ngày 01/6/20147 - 26/6/2017:

+  Ban thường vụ Công đoàn triển khai kế hoạch lấy ý kiến giới thiệu nhân sự BCH. Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 (theo quy trình của đề án nhân sự).

+ Tiểu ban văn kiện chuẩn bị dự thảo báo cáo, phương hướng của BCH Công đoàn và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành, Báo cáo tổng kết hoạt động của UBKT Công đoàn, Báo cáo tổng kết công tác nữ công Công đoàn….

+ Tiểu ban phục vụ lên kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ để phục vụ cho Đại hội.

- Từ 26/6/2017 - 30/6/2017:

+ Tổng hợp giới thiệu nhân sự BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 trình Đảng ủy, BCH Công đoàn, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Tổ trưởng Tổ Công đoàn.

+ Tiểu ban văn kiện tổ chức cho các Tổ công đoàn lấy ý kiến đoàn viên về văn kiện đại hội.

- Từ 01/7/2017 – 29/7/2017:

+ Các Tổ Công đoàn trực thuộc tiến hành Hội nghị Tổ Công đoàn

+ Hoàn tất hồ sơ báo cáo về BCH Công đoàn.

- Từ 01/8/2017 - 31/8/2017:

+ Ban thường vụ Công đoàn, tiểu ban phụ trách văn kiện chuẩn bị các nội dung về văn kiện, nhân sự để thông qua Đảng ủy trường.

+ Ban thường vụ Công đoàn trường thông qua Đảng ủy danh sách nhân sự giới thiệu chính thức của BCH và báo cáo các văn kiện trình Đại hội.

+ Ban thường vụ Công đoàn trường thông qua Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố phê duyệt kế hoạch, văn kiện, nhân sự đại hội.

- Từ 01/9/2017 đến ngày tổ chức Đại hội: hoàn chỉnh các văn kiện, in ấn tài liệu và chuẩn bị các công tác phục vụ đại hội.

- Tổ chức Đại hội CĐCS trường nhiệm kỳ 2017-2022: dự kiến tổ chức vào thứ sáu ngày 22/9/2017.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban thường vụ Công đoàn, các ủy viên BCH Công đoàn có nhiệm vụ và trách nhiệm thực hiện các nội dung được phân công; Trong quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội, Ban thường vụ phải báo cáo Đảng ủy, tranh thủ sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Đảng ủy và BGH trường.

2. Các Tiểu ban chuẩn bị xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thực hiện nhiệm vụ được phân công, đảm bảo yêu cầu chất lượng và tiến độ thời gian.

3. Ủy ban kiểm tra Công đoàn trường có trách nhiệm giúp Ban thường vụ hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc, thủ tục tổ chức Đại hội công đoàn. Làm báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về phẩm chất đại biểu dự đại hội Công đoàn trường và người được giới thiệu vào BCH Công đoàn trường nhiệm kỳ mới.

4. Các đồng chí Ủy viên thường vụ, Ủy viên BCH cùng các tiểu ban thay mặt BCH Công đoàn trường kiểm tra đôn đốc công tác chuẩn bị, tổ chức tốt việc lấy ý kiến giới thiệu nhân sự và đóng góp ý kiến cho văn kiện Đại hội.

Trên đây là Kế hoạch chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn trường nhiệm kỳ 2017-2022, Hội nghị Tổ Công đoàn trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020. Ban chấp hành Công đoàn trường yêu cầu các Tổ công đoàn, Công đoàn bộ phận phổ biến và quán triệt tới toàn thể đoàn viên, CB, VCLĐ trong đơn vị và triển khai thực hiện đúng mục đích, yêu cầu, nội dung và quy trình theo quy định.

Nơi nhận: 	TM. BAN THƯỜNG VỤ CĐCS

- Toàn thể Công đoàn viên;      	CHỦ TỊCH

- Ban Giám hiệu, Đảng ủy “để báo cáo”;

- BCH Công đoàn;

- Trưởng đơn vị trực thuộc trường “để biết”;

- Tổ trưởng Tổ Công đoàn;

- Lưu CĐ.

Phạm Minh Nghĩa