| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Số:            /KH-LTT            	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng 01 năm 2016

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi tìm hiểu về ASEAN cho học sinh, sinh viên

Khối Cao đẳng chuyên nghiệp

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Thiết thực chào mừng ngày cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) chính thức được hình thành ngày 31/12/2015; thông qua Hội thi, tuyên truyền sâu rộng các kiến thức về cộng đồng ASEAN, từ đó có nhận thức thống nhất, định hướng đúng đắn và hành động tích cực nhằm xây dựng một ASEAN đoàn kết, chia sẻ, phát triển và thịnh vượng.

- Nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về vai trò quan trọng của cộng đồng ASEAN, vai trò và trách nhiệm của Việt Nam trong cộng đồng và trách nhiệm của mỗi cá nhân, tạo sự đồng thuận trong hành động nhằm thúc đẩy sự tham gia chủ động tích cực, từ đó trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng để sẵn sàng gia nhập ngôi nhà chung ASEAN.

- Cuộc thi được tổ chức trong khuôn khổ triển khai Quyết định số 1536/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN và Kế hoạch số 3992/KH-GDCN&ĐH ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức Hội thi tìm hiểu ASEAN cho học sinh, sinh viên khối chuyên nghiệp.

2. Yêu cầu:

- Đảm bảo tính chính xác, khoa học và thực tiễn, phù hợp với đối tượng dự thi trong việc tìm hiểu về cộng đồng ASEAN.

- Đảm bảo tính nghiêm túc và công bằng.

II. ĐỐI TƯỢNG:

- Đối tượng tham dự:

Là học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

- Cách thức hội thi

Hội thi được tổ chức gồm thi trắc nghiệm và thi giải quyết tình huống, vòng thi này sẽ chọn học sinh, sinh viên tham gia dự thi cấp cụm và vòng thi cấp Thành phố.

Hội thi được tổ chức gồm 2 phần thi: Thi trắc nghiệm 60 câu hỏi thi trong thời gian 60 phút, sau đó sẽ chọn các thí sinh có điểm số cao vào vòng thi giải quyết tình huống. Ban tổ chức chọn 3 đến 4 đội HSSV (5HSSV/ đội) tham gia dự thi vòng thi cấp cụm và cấp Thành phố.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

- Các thành viên trong ban Tổ chức được phân công thực hiện nhiệm vụ

- Xây dựng các câu hỏi thi và đáp án theo nội dung như sau:

- Chủ đề: “Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng ASEAN”.

- Nội dung: đề thi được thiết kế thống nhất với chủ đề của cuộc thi và phù hợp với đối tượng học sinh, sinh viên khối chuyên nghiệp, tập trung vào nhóm nội dung chính:

- Hiệp hội ASEAN

- Cộng đồng Kinh tế ASEAN

- Hiến chương ASEAN

- Cộng đồng An ninh - Chính trị ASEAN

- Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN

- Quan hệ đối ngoại của ASEAN

- Sự tham gia của Việt Nam và các nước ASEAN.

- Chịu trách nhiệm cung cấp tài liệu, bồi dưỡng kiến thức các nội dung liên quan đến cộng đồng ASEAN cho học sinh, sinh viên tham gia hội thi.

- Thực hiện kế hoạch tổ chức Hội thi tại trường theo chỉ đạo của trưởng ban.

- Chấm điểm, phân loại và đánh giá kết quả các học sinh, sinh viên tham gia hội thi.

- Tuyển chọn đội tuyển của trường tham gia cấp cụm.

- Tổ chức tốt lực lượng cổ động viên tham gia theo dõi các vòng thi.

- Thời gian và địa điểm (Dự kiến)

+ Từ ngày 05 đến ngày 07 tháng 01 năm 2016: Xây dựng kế hoạch.

+ Từ ngày 07 đến ngày 14 tháng 01 năm 2016 : Tập hợp tài liệu, xây dựng các câu hỏi thi và nội dung tình huống giải quyết (kèm đáp án), lập danh sách HSSV tham gia.

+ Từ ngày 14 đến ngày 21 tháng 01 năm 2016: Phổ biến yêu cầu, nội dung thi và tổ chức bồi dưỡng kiến thức.

+ 8h ngày 19 tháng 01 năm 2016 tổ chức khai mạc và thi trắc nghiệm tập trung, ngày 22 tháng 01 năm 2016  tổ chức thi giải quyết tình huống theo danh sách và lịch thi.

+ Từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 01 năm 2016: Hoàn thành bảng điểm và đánh giá chọn lựa HSSV tham gia thi cấp cụm.

+ Tổng kết và trao giải thưởng vào ngày 11 tháng 02 năm 2016. ( dự kiến)(ngày 11/02/2016 là ngày mùng 4 tết Nguyên Đán)

4.2. Địa điểm thi: Hội trường A

IV. GIẢI THƯỞNG: (Sẽ có tờ trình gửi Thầy Hiệu trưởng)	T. Cảnh xem và đề xuất

- Giải nhất: 		500.000đồng + giấy khen

- Giải nhì:		400.000đồng	+ giấy khen

- Giải ba:		300.000đồng	+ giấy khen

- Giải khuyến khích: 	200.000đồng + giấy khen

- Tất cả được nhận khen thưởng theo quy định của trường, được cộng 5 điểm vào nội dung 3 đánh giá kết quả rèn luyện HK1/2015-2016.

- Kinh phí do Ban Tổ chức Hội thi tham mưu lãnh đạo cấp theo kế hoạch

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

- Ban Tổ chức Hội thi:

  - Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Hiệu trưởng: Trưởng ban;

Chỉ đạo chung các công việc chuẩn bị và tổ chức hội thi.

  - Ông Đinh Văn Đệ, Phó Hiệu trưởng: Phó Trưởng ban;

- Chỉ đạo việc xây dựng nội dung câu hỏi và đáp án.

- Tổ trưởng Tổ giám khảo  Hội thi tìm hiểu ASEAN.

- Dự trù kinh phí để tổ chức hội thi.

  - Bà Đinh Hồng Minh, Phó Bí thư Đảng bộ, Trưởng phòng Tổ chức – Hành

chính – Tổng hợp: Thành viên;

- Phụ trách nhiệm vụ thông báo, phổ biến các yêu cầu của Ban Tổ chức đến các

thành viên và toàn thể CB-Viên chức cùng học sinh, sinh viên toàn trường vể cuộc thi.

  - Ông Hà Phước Tuấn, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng;

- Chịu trách nhiệm tổng hợp các câu hỏi, đề thi và các đáp án.

- Chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức thi và tổng hợp kết quả thi.

  - Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng khoa Kinh tế: Thành viên;

- Chịu trách nhiệm chính trong việc phối hợp với Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Bà

- Nguyễn Thị Mai, Ông Đào Anh Tuấn thiết kế, xây dựng đề thi  trắc nghiệm và các câu hỏi giải quyết tình huống, các đáp án, thang điểm…

- Chịu trách nhiệm chính trong việc phân công các thành viên, giảng viên bồi dưỡng kiến thức vể nội dung thi ASEAN cho các học sinh, sinh viên tham gia hội thi.

- Tham gia  Tổ Giám khảo Hội thi tìm hiểu ASEAN.

- Tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên trong Khoa Kinh tế  tham gia Hội thi tìm hiểu ASEAN, lập danh sách gửi Ban tổ chức.

  - Bà Nguyễn Thị Nhuận, Bí thư Đoàn trường: Thành viên;

Điều hành và chịu trách nhiệm kiểm tra tiến độ thực hiện các công việc:

- Phụ trách chương trình văn nghệ chào mừng của học sinh, sinh viên.

- Hỗ trợ Ông Cảnh giữ trật tự đội ngũ học sinh, sinh viên tại điểm thi.

- Tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên trong Đoàn trường, Hội sinh viên tham gia Hội thi tìm hiểu ASEAN, lập danh sách gửi Ban tổ chức.

- Tuyên truyền ý nghĩa, mục đích của hội thi và vận động học sinh, sinh viên tham gia cổ vũ.

- Phân công học sinh, sinh viên hỗ trợ mời nước uống đối với đại biểu tại hội thi.

- Chuẩn bị máy phát điện dự phòng cúp điện đột xuất.

- Chịu trách nhiệm chính trong việc chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị trong các ngày tổ chức hội thi.

  - Ông Đỗ Tuấn Việt, Trưởng Trung tâm Truyền thông - Thư viện: Thành viên;

- Thực hiện việc quay phim, chụp hình các ngày tổ chức Hội thi tìm hiểu ASEAN phục vụ công tác truyền thông của trường.

- Đưa tin, tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của hội thi lên trang Web.

  - Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phó Trưởng khoa – Phụ trách khoa Lý luận Chính

trị: Thành viên;

- Hỗ trợ Ông Nguyễn Trọng Nghĩa thiết kế, xây dựng đề thi  trắc nghiệm và các câu hỏi giải quyết tình huống, các đáp án, thang điểm…

- Tham gia bồi dưỡng kiến thức vể nội dung thi ASEAN cho các học sinh, sinh viên tham gia hội thi.

- Tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên cao đẳng khóa 2015  tham gia Hội thi tìm hiểu ASEAN, lập danh sách gửi Ban tổ chức.

- Tham gia Tổ Giám khảo Hội thi tìm hiểu ASEAN .

  - Ông Hoàng Ngọc Cảnh, Phó Trưởng phòng Thanh tra giáo dục – Công tác

Sinh viên: Thành viên;

- Hỗ trợ Bà Nguyễn Thị Nhuận giữ trật tự đội ngũ học sinh, sinh viên tại điểm thi.

Chịu trách nhiệm chính về công tác tổ chức khen thưởng HSSV đạt kết quả tốt trong hội thi và dự toán kinh phí tổ chức khen thưởng trình BTC.

Tập hợp danh sách các khoa gửi để lập danh sách thi trắc nghiệm và lịch thi giải quyết tình huống gửi Ban tổ chức.

  - Bà Nguyễn Thị Mai, Giảng viên Pháp luật thuộc khoa Lý luận Chính trị:

- Hỗ trợ Ông Nguyễn Trọng Nghĩa thiết kế, xây dựng  đề thi trắc nghiệm và các câu hỏi giải quyết tình huống, các đáp án, thang điểm…

- Tham gia Tổ Giám khảo cuộc thi.

  - Ông Đào Anh Tuấn, Giảng viên Kinh tế Luật thuộc khoa Kinh tế: Thành viên.

- Hỗ  trợ Ông Nguyễn Trọng Nghĩa thiết kế, xây dựng câu hỏi đề thi trắc nghiệm và các câu hỏi giải quyết tình huống, các đáp án, thang điểm…

- Tham gia bồi dưỡng kiến thức vể nội dung thi ASEAN cho các học sinh, sinh viên tham gia Hội thi tìm hiểu ASEAN.

- Tuyên truyền, vận động để học sinh, sinh viên trong khoa Kinh tế tham gia Hội thi tìm hiểu ASEAN, lập danh sách gửi Ban tổ chức.

- Tham gia Tổ Giám khảo cuộc thi.

Đề nghị các thành viên Ban Tổ chức Hội thi tìm hiểu về ASEAN thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

Nơi nhận:

- Ban tổ chức (để thực hiện)

- BGH (để biết)

- Lưu: VT