Dự kiến lịch trình chương trình Xuân tình nguyện tại Đăk Nông

Từ ngày 23 – 26/01/2017

| NGÀY 23/01/2017 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Thời gian | Nội dung | Đề xuất hỗ trợ |
| 07 giờ - 15 giờ | Khởi hành từ thành phố đi Đăk Nông |  |
| 15 giờ - 17 giờ | - Tập kết lực lượng, phân bổ chỗ nghỉ | Chỗ ở cho đoàn tham gia |
| 17 giờ - 19 giờ | - Vệ sinh cá nhân - Ăn chiều |  |
| 19 giờ - 22 giờ | - Họp toàn đội thống nhất chương trình. - Các đội hình chuẩn bị các công việc đã được phân công phụ trách. |  |
| 22 giờ - 05 giờ | Nghỉ tối |  |
| NGÀY 24/01/2017 |  |  |  |
| 05 giờ - 07 giờ | - Vệ sinh cá nhân - Ăn sáng |  |
| 07 giờ - 11 giờ | - Đội gói bánh phân bổ lực lượng tổ chức gói bánh và tổ chức nấu bánh sau khi gói xong. - Đội trò chơi: chuẩn bị các trò chơi dân gian, trò chơi Team building - Đội tặng quà: chuẩn bị quà để tặng cho các đối tượng tham gia (theo danh sách) | - Củi khô nấu bánh - Khu vực sân tổ chức trò chơi - Sân khấu, Âm thanh |
| 11 giờ - 13 giờ | - Nghỉ trưa |  |
| 13 giờ - 15 giờ | - Đội trò chơi: Tổ chức sân chơi cho Thanh niên, Học sinh đến tham gia chương trình - Đội quà tặng: phối hợp với BTC chương trình để tổ chức tặng quà cho người dân và Thanh niên, Học sinh đến tham gia chương trình; trao học bổng cho học sinh (theo danh sách) | - Danh sách nhận quà, học bổng |
| 15 giờ - 17 giờ | Chuẩn bị chương trình giao lưu lửa trại buổi tối - Đội trò chơi phối hợp với địa phương chuẩn bị khu vực lửa trại, sân khấu, ánh sáng, … | - Củi lửa trại - Đất sinh hoạt lửa trại - Âm thanh, anh sáng khu vực giao lưu lửa trại |
| 17 giờ - 19 giờ | Ăn tối |  |
| 19 giờ - 21 giờ | Giao lưu, sinh hoạt lửa trại |  |
| 21 giờ - 22 giờ | Sinh hoạt tàn lửa và họp phân công công việc ngày hôm sau |  |
| 22 giờ - 05 giờ | Nghỉ tối |  |
| NGÀY 25/01/2017 |  |  |  |
| 05 giờ - 07 giờ | - Vệ sinh cá nhân - Thu dọn đồ dùng cá nhân tập kết lên xe - Dọn vệ sinh nơi ở của đội trước khi ra về |  |
| 07 giờ - 11 giờ | - Tham gia giao lưu họp ký kết với tỉnh Đăk Nông các chương trình tình nguyện và một số hoạt động khác. - Thăm tặng qua cho gia đình chính sách (nếu có) |  |
| 11 giờ - 12 giờ | Ăn trưa |  |
| 12 giờ - 21 giờ | Khởi hành về lại Tp.HCM |  |