KẾ HOẠCH XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

MÔN HỌC: PHÁP LUẬT

HỆ ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG

1. MỤC ĐÍCH

- Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng lấy người học làm trung tâm; phát huy tính tự giác, tích cực của người dạy và người học.

- Tạo sự chủ động trong việc ra đề thi, đề kiểm tra

- Đảm bảo tính khách quan trong việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên đồng thời giảm thiểu các sai sót trong quá trình ra đề.

- Cung cấp thêm tài liệu và phương pháp học tập, giảng dạy giảng viên và cho học sinh.

2. Tổ chức

1) Ban chuyên môn: thầy cô trưởng, phó khoa và trưởng bộ môn

Công việc:

- Điều hành, đôn đốc, hướng dẫn các thành viên thực hiện việc xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm.

- Kiểm tra, đánh giá hiệu quả làm việc của các thành viên

- Kiểm tra, đánh giá hệ thống câu hỏi trắc nghiệm

- Quyết định những vấn đề chưa thống nhất trong quá trình xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm.

2) Thành viên tham gia: toàn thể thầy cô PHÁP LUẬT đã đăng ký tham gia xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm.

Công việc:

Xây dựng câu hỏi trắc nghiệm theo chương, bài, theo hướng dẫn và phân công của ban chuyên môn theo tiến độ công việc.

Tham gia thảo luận, góp ý, đánh giá đối với các câu hỏi trắc nghiệm.

Thực hiện các công việc khác liên quan được phân công.

3) Bộ phận thư ký, tổng hợp: Thầy Trần Văn Lượng

- Tập hợp, soạn thảo, kiểm tra, đánh giá, chỉnh sửa, lưu trữ các câu hỏi trắc nghiệm theo quy định từ ban chuyên môn.

3. Những quy định và kiến thức liên quan đến việc đến hệ thống câu hỏi trắc nghiệm

- Thời gian dự kiến thực hiện: 10/2/2020 đến hết tháng 7/2020 CHO CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HỆ CAO ĐẲNG (THEO CUỘC HỌP THỐNG NHẤT CỦA TỔ, RÚT CÂU HỎI TỪ BÀI CAO ĐẲNG ĐỂ HOÀN THÀNH CHO BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CỦA TRUNG CẤP)

- Số lượng câu hỏi trắc nghiệm dự kiến hoàn thành: 300 câu hỏi  (CÓ 8 BÀI CAO ĐẲNG)  trong đó 30 câu thuộc loại khó, 40 câu thuộc loại trung bình và 30 câu thuộc loại dễ.

-5 bài thuộc môn PHÁP LUẬT trung cấp sẽ có khoảng 150 câu hỏi trong đó 30 câu thuộc loại khó, 40 câu thuộc loại trung bình và 30 câu thuộc loại dễ

| Câu hỏi trắc nghiệm loại khó | Về mặt định tính thì đây là câu hỏi có ít hơn 30% tổng số HS làm đúng được câu hỏi này | Về mặt định tính thì kiến thức thuộc câu hỏi này thuộc dạng phải suy luận, phải vận dụng liện hệ thực tiễn hay ít phổ biến, khó tra cứu tài liệu. |
| --- | --- | --- |
| Câu hỏi trắc nghiệm loại Trung bình | Về mặt định tính thì đây là câu hỏi có từ 30% -70% tổng số HS làm đúng được câu hỏi này | Về mặt định tính thì kiến thức thuộc câu hỏi này thuộc dạng tương đối phổ biến, có trong tài liệu học, dễ tìm kiếm, không đòi hỏi phải suy luận, nhưng đòi hỏi phải ghi nhớ. |
| Câu hỏi trắc nghiệm loại dễ | Về mặt định tính thì đây là câu hỏi có trên 70% tổng số HS làm đúng được câu hỏi này | Về mặt định tính thì kiến thức thuộc câu hỏi này thuộc dạng phổ biến, trong quá trình học hay được đề cập, nội dung có sẵn trong tài liệu học, dễ tra cứu nhanh chóng, đáp án ngắn gọn |

- Các dạng câu hỏi sẽ xây dựng

Dạng 1:

Cơ quan chức năng thực hành quyền công tố và kiểm soát các hoạt động tư pháp

- Quốc hội

- Chính phủ

- Hội đồng nhân dân

- Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân

Dạng 2:

chọn từ điền vào chỗ trống để có câu  sau đúng: “ …là đạo luật cơ bản, có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam”

- Hiến pháp

- Pháp lệnh

- Luật

- Nghị quyết

Yêu cầu đối với câu hỏi trắc nghiệm

- Nội dung câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ và sát với chương trình. Lời văn, câu chữ phải rõ ràng, mạch lạc, đúng văn phạm, không viết tắt bất kỳ từ nào.

- Câu hỏi phải theo nội dung môn học Pháp luật 2019

- Không đưa những vấn đề còn tranh cãi về mặt khoa học vào câu hỏi.

- Phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13 theo mẫu file excel sẽ gửi kèm.

2. Quy trình và phân công công việc.

Bước 1: Ban chuyên môn xây dựng kế hoạch, triển khai kế hoạch, hướng dẫn thực hiện từ ngày 3/2/2020 đến 25/2/2020.

Bước 2: Thành viên biên soạn căn cứ theo bảng phân công bên dưới, căn cứ quy kế hoạch này để xây dựng câu hỏi theo số lượng, chất lượng và thời gian yêu cầu.

| STT | Họ và tên thành viên biên soạn | Thời gian thực hiện |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Từ ngày 10/2 đến 16/3/2020 | Từ ngày 17/3 đến 23/4/2020 | Từ ngày 23/4 đến 30/5/2020 | Từ ngày 30/5 đến 10/6/2020 | Từ ngày 10/7/32020 đến 30/7/2020 |
| 1 | Cô Đặng Thị Nhật Minh | Hướng dẫn gv tổ soạn câu hỏi Bài 1 |  |  | Bài 5 | Kiểm tra toàn bộ nội dung câu hỏi gv tổ gửi |
| 2 | Thầy Bùi Thành Dũng | Từ ngày 10/2 đến 16/3/2020 | Từ ngày 17/3 đến 23/4/2020 | Từ ngày 24/4 đến 30/5/2020 | Từ ngày 30/5 đến 20/6/2020 | Từ ngày 10/6/đến 10/7/2020 |
|  |  | Xem tài liệu hướng dẫn soạn | Bài 2 | Bài 2 và 4 | Bài 4 và 6 | Kiểm tra toàn bộ nội dung câu hỏi |
| 3 | Thầy Trần Văn Lượng | Từ ngày 10/2 đến 16/3/2020 | Từ ngày 17/3 đến 23/4/2020 | Từ ngày 24/4 đến 30/5/2020 | Từ ngày 1/6 đến 10/6/2020 | Từ ngày 11/6/2020 đến 10/7/2020 |
|  |  | Xem tài liệu hướng dẫn soạn câu hỏi | Bài 3 | Bài 3 và bài 7 | Bài 7 | Tham gia cùng tổ tổng hợp câu hỏi |
| 8 | Cô Lê Thị Hồng Vân | Từ ngày 10/2 đến 16/3/2020 | Từ ngày 17/3 đến 23/4/2020 | Từ ngày 23/4 đến 30/5/2020 | Từ ngày 30/5 đến 10/6/2020 | Từ ngày 11/6/2020 đến 10/7/2020 |
|  |  | Hướng dẫn soạn câu hỏi trắc nghiệm | Đọc tài liệu môn pháp luật | Đọc tài liệu môn pháp luật | Soạn 10 câu bài 8 | Tham gia cùng tổ tổng hợp câu hỏi |

Sau khi soạn xong câu hỏi của mỗi bài giảng viên gửi cho thư ký tổng hợp là Thầy Trần Văn Lượng

Bước 3:  Thư ký tổng hợp nhận câu hỏi trắc nghiệm của từng thành viên sau đó kiểm tra tính đúng đắn, chính xác, khoa học của từng câu, chỉnh sửa lại những sai sót về chính tả hoặc trình bày. Nếu câu này đảm bảo các yêu cầu thì đưa vào file tổng hợp chung và đánh mã số cho câu hỏi (cách đánh mã số xem theo hướng dẫn bên dưới). Nếu câu này có sai sót về mặt khoa học, nội dung không chính xác, không rõ nghĩa hoặc trùng với câu hỏi của người đã soạn trước đó thì thư ký tập hợp lại yêu cầu GV đã soạn câu này sửa lại hoặc thay thế, nếu GV biên soạn và thư ký không thống nhất về quan điểm về tính khoa học, tính đúng đắn thì tập hợp những câu hỏi như thế lại gửi Ban chuyên môn xem xét quyết định sau mỗi tuần làm việc.

Cách đánh mã số câu hỏi: mỗi câu hỏi có 1 mã số gồm 5 số khác nhau

| A | B | CCC |
| --- | --- | --- |

A là số thứ tự của bài học trong môn Pháp luật mà câu hỏi này đề cập (VD: bài 1 thì A=1, bài 5 thì A=5...)

B: là độ khó của câu hỏi, câu dễ B=1, câu trung bình B=2, câu khó B=3

CCC: là số thứ tự của câu hỏi trong hệ thống câu hỏi trắc nghiệm môn Pháp luật

VD: câu có mã số 32108: tức là câu này thuộc bài 3 của môn học, là câu có độ khó trung bình và là câu thứ 108 trong bộ câu hỏi trắc nghiệm này.

Bước 4: kết thúc thời gian biên soạn, sau khi thư ký tổng hợp hoàn thành hệ thống câu hỏi trắc nghiệm thì chuyển cho Cô Minh, Thầy Dũng thuộc ban chuyên môn qua egov từ ngày 20/3/2020, ban chuyên môn họp và kiểm tra, đánh giá lần cuối lại từng câu hỏi trắc nghiệm và phân công thành viên nhập liệu vào hệ thống phần mềm cuối tháng 7/2020.

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ