ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DỰ ÁN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ

PHỤC VỤ NGÀNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

GIAI ĐOẠN 2020-2025

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2019

### Phần 1: Nêu sự cần thiết của dự án

### Phần 2: Cơ sở pháp lý

- Phần 3: Nội dung

3.1 Tổng quan về khoa cơ khí

### Khoa Cơ khí (xem lại cách đánh số thứ tự các đề mục )

Khoa Cơ khí được thành từ những năm đầu thành lập Trường, có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực ngành cơ khí cho thành phố và cho cả nước, hiện khoa tổ chức đào tạo 06 ngành, nghề chuyên ngành Cơ khí, trong đó có 01 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế (Cơ khí chế tạo) và 01 nghề trọng điểm cấp độ quốc gia (Công nghệ Kỹ thuật cơ khí). Đồng thời, các ngành Cơ khí của Nhà trường được chọn là ngành đào tạo mũi nhọn của Thành phố theo Quyết định số 2804/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.

Năm 2018, Trường đã hoàn thiện chương trình đào tạo ngành Cơ khí theo phương pháp tiếp cận CDIO và đưa vào phục vụ giảng dạy rất hiệu quả, chất lượng đào tạo nâng lên rõ rệt.

Để đáp ứng nhu cầu lao động của Thành phố, năm 2019 Trường đã mở ngành Công nghệ khuôn mẫu, thuộc nhóm ngành công nghiệp trọng yếu của Thành phố, tham gia đào tạo “kép” với doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố, ưu điểm của hình thức đào tạo này là chương trình đào tạo đáp ứng các yêu cầu doanh nghiệp, sau tốt nghiệp các em dược đi làm ngay mà không phải qua đào tạo lại.

Qua công tác dự báo phát triển ngành nghề Cơ khí trong tương lai và năng lực đào tạo của Trường, kế hoạch chiến lược phát triển khoa Cơ khí đến năm 2025 như sau:

  - 3.2 Nhu cầu phát triển:

- Năm 2021: Đầu tư phát triển cơ sở vật chất các xưởng thực hành xây dựng xưởng Cơ khí với qui mô lớn, thiết bị công nghệ hiện đại, có khả năng tiếp nhận bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị Cơ khí phục vụ ngành sản xuất trong nước.

- Đến năm 2025: Đầu tư trang thiết bị công nghệ cao, đủ điều kiện tham gia gia công, sản xuất sản phẩm ngành cơ khí, hình thành mô hình “Doanh nghiệp trong nhà trường, Nhà trường trong Doanh nghiệp”, tiếp nhận bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị Cơ khí phục vụ ngành cho sản xuất trong và ngoài nước.

  - 3.3 Kế hoạch đào tạo nhóm ngành Cơ khí

    - Kế hoạch tuyển sinh

# Bảng 29 01- Kế hoạch tuyển sinh nhóm ngành Cơ khí

| TT | Bậc đào tạo | Dự kiến tuyển sinh đến năm 2025 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| 1 | Cao đẳng | 864 | 950 | 1.045 | 1.150 | 1.265 |
| 2 | Trung cấp | 174 | 191 | 210 | 231 | 254 |
|  | Tổng cộng | 1.038 | 1.141 | 1.255 | 1.381 | 1.519 |

# Bảng 30 02- Qui mô đào tạo 2020 – 2025

| TT | Bậc đào tạo | Qui mô đào tạo đến năm 2025 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| 1 | Cao đẳng | 2.290 | 2.519 | 2.771 | 3.048 | 3.353 |
| 2 | Trung cấp | 355 | 391 | 430 | 473 | 520 |
|  | Tổng cộng | 2.645 | 2.910 | 3.201 | 3.521 | 3.873 |

# Bảng 31 03- Dự kiến Số số lượng lao động qua đào tạo tại trường cung cấp cho thị trường lao động ngành Cơ khí

| TT | Bậc đào tạo | HSSV tốt nghiệp đến năm 2025 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 -2020 | 2020 – 2021 | 2021- 2022 | 2022- 2023 | 2023 -2024 | 2024- 2025 |
| 1 | Cao đẳng | 437 | 481 | 529 | 582 | 640 | 704 |
| 2 | Trung cấp | 72 | 79 | 87 | 96 | 105 | 116 |
|  | Tổng cộng | 509 | 560 | 616 | 678 | 745 | 820 |

    - 3.3.2 Nhu cầu đầu tư thiết bị gắn với chiến lược phát triển Khoa Cơ khí giai đoạn 2020-2025

- Tổng nhu cầu đầu tư

# Bảng 04 32- Giá trị đầu tư thiết bị đào tạo khoa Cơ khí

| STT | Nội dung đầu tư | Năm đầu tư | Số lượng | Giá trị đầu tư (ĐVT: đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phòng học cơ khí công nghệ cao | 2020-2021 | 01 phòng | 7.350.000.000 |
| 2 | Xưởng khuôn mẫu |  | 01 xưởng | 96.000.000.000 |
|  | - Năm thứ 1 | 2020-2021 |  | 5.000.000.000 |
|  | - Năm thứ 2 | 2021-2022 |  | 23.000.000.000 |
|  | - Năm thứ 3 | 2022-2023 |  | 14.000.000.000 |
|  | - Năm thứ 4 | 2023-2024 |  | 24.000.000.000 |
|  | - Năm thứ 5 | 2024-2025 |  | 30.000.000.000 |
|  | CỘNG (1+2) |  |  | 103.350.000.000 |

- Thuyết minh nhu cầu đầu tư

- Phòng học cơ khí công nghệ cao phục vụ đào tạo Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Chế tạo máy, Cắt gọt kim loại.

Mục tiêu đầu tư thiết bị phòng học cơ khí công nghệ cao: Phục vụ cho công việc thiết kế, chế tạo linh kiện, thiết bị khoa học công nghệ, dịch vụ kỹ thuật về cơ khí, cơ điện tử.

# Bảng 05 33- Danh mục thiết bị Phòng học cơ khí công nghệ cao

| Stt | Tên thiết bị | Nước sản xuất | Thông số kỹ thuật | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Màn hình tương tác thông minh | G7 | -86 inch-4K UHD 3840 x 2160 | 2 | 300.000.000 | 600.000.000 |
| 2 | Máy vi tính | G7 | Cpu: Intel Core i9-9900K | 25 | 200.000.000 | 5.000.000.000 |
| 3 | Phần mềm thực tế ảo AR | G7 |  | 1 | 500.000.000 | 500.000.000 |
| 4 | Kính thực tế ảo HTC VIVE | G7 |  | 25 | 50.000.000 | 1.250.000.000 |
| TỔNG CỘNG: 7.350.000.000 |  |  |  |  |  |  |

- Xưởng khuôn mẫu  phục vụ đào tạo Ngành Công nghệ khuôn mẫu

Áp dụng công nghệ mới vào chế tạo khuôn nhựa đóng vai trò vô cùng quan trọng và tiên quyết đối với sự phát triển của ngành khuôn mẫu.

Công nghệ mới trong chế tạo khuôn nhựa là CAD/CAM/CNC - là những phần mềm, máy móc hiện đại, tối tân bậc nhất

- CAD/CAM/CNC là những thuật ngữ thường gặp trong ngành công nghiệp chế tạo cơ khí. Đây đều là những công nghệ mới, tích hợp hàm lượng tri thức cao giúp nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như tạo ra năng suất vượt trội.

- CAD là phần mềm thiết kế trên máy tính được ứng dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực. Phần mềm này cho phép thiết kế tạo ra mô hình sản phẩm dưới dạng bản vẽ 2D hoặc 3D, hình ảnh của bản vẽ mô phỏng này có độ chân thật hoàn hảo gần giống với sản phẩm thật sau khi hoàn thiện.

- Cũng giống với CAD, CAM là phần mềm gia công cơ khí cài đặt trên máy tính. Tuy nhiên, CAM không phải sử dụng để tạo ra những bản thiết kế mà nó giống như một  hệ điều hành tổng bộ chính các thiết bị, máy móc qua vi tính. Phần mềm CAM có chức năng nhận phân tích dữ liệu, tính toán những thông số được đưa ra từ bản CAD chi tiết và sau đó là điều khiển các máy CNC hoạt động.

- CNC chính là những đời máy móc công nghệ cao, hiện đại và có độ chính xác gần như tuyệt đối. Máy CNC gồm: máy cắt, máy tiện, máy phay, đột laser…những chiếc máy công nghiệp đời mới

# Bảng 06 34- Danh mục thiết bị đầu tư Xưởng khuôn mẫu

| Stt | Tên thiết bị | Nước sản xuất | Năm dự kiến đầu tư | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy tiện CNC Concept Turn 260 | G7 | Năm 2021, 2022 | 4 | 1.500.000.000 | 6.000.000.000 |
| 2 | Máy phay CNC Concept Mill 260 | G7 | Năm 2021, 2022 | 4 | 1.500.000.000 | 6.000.000.000 |
| 3 | Máy quét laser 3d Handy scan | G7 | 2023 | 2 | 1.500.000.000 | 3.000.000.000 |
| 4 | Trung tâm gia công CNC Maxxmill 400 | G7 | Năm 2020, 2023 | 2 | 5.000.000.000 | 10.000.000.000 |
| 5 | Máy cắt dây EDM (AgieCharmilles CUT 100) | G7 | Năm 2021 | 2 | 4.000.000.000 | 8.000.000.000 |
| 6 | Máy bắn điện cực EDM (AgieCharmilles FORM E 350) | G7 | Năm 2021, 2023 | 2 | 4.000.000.000 | 8.000.000.000 |
| 7 | Trung tâm gia công CNC DMG Mori | G7 | Năm 2025 | 1 | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 |
| 8 | Máy ép nhựa dùng motor servo | G7 | Năm 2021, 2023 | 2 | 5.000.000.000 | 10.000.000.000 |
| 9 | 'Trung tâm gia công CNC đa trục công nghệ cao | EMCO/EU/G7 | Năm 2023-2024 | 1 | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 |
| TỔNG CỘNG: 96.000.000.000 |  |  |  |  |  |  |

- Kế hoạch đầu tư thiết bị đào tạo nhóm ngành Cơ khí

Thiết bị đào tạo ngành Cơ khí, đặc biệt là ngành Công nghệ khuôn mẫu, là ngành mà Trường vừa được phê duyệt đào tạo trong năm học 2019-2020, rất cần thiết bị công nghệ hiện đại, có độ chính xác cao, hiện nay hầu như chưa có hoặc nếu có thì đã cũ, do thực hành liên tục nên độ chính xác không còn. Vì giá trị thiết bị đào tạo Xưởng khuôn mẫu đầu tư khá cao, nên Trường đề xuất trang bị trong nhiều năm, cụ thể như sau:

# Bảng 07 35- Kế hoạch đầu tư thiết bị đào tạo nhóm ngành Cơ khí

Giai đoạn 2020-2025

| Stt | Tên thiết bị | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Năm 2020-2021: 12.350.000.000 đồng |  |  |  |  |  |
| 1 | Màn hình tương tác thông minh | Cái | 2 | 300.000.000 | 600.000.000 |
| 2 | Máy vi tính | Bộ | 25 | 200.000.000 | 5.000.000.000 |
| 3 | Phần mềm thực tế ảo AR | Bộ | 1 | 500.000.000 | 500.000.000 |
| 4 | Kính thực tế ảo HTC VIVE Bao gồm Kính: - Tay cầm - Sensor - Cable đi kèm | Bộ | 25 | 50.000.000 | 1.250.000.000 |
| 5 | Trung tâm gia công CNC Maxxmill 400 | Máy | 1 | 5.000.000.000 |  |
| 6 | Máy đo độ nhám bề mặt Mitutoyo SJ310/0.75MN (MM/IN) | Máy | 2 | 94.820.000 | 189.640.000 |
| Năm 2021-2022: 23.000.000.000 đồng |  |  |  |  |  |
| 1 | Máy tiện CNC Concept Turn 260 | Máy | 2 | 1.500.000.000 | 3.000.000.000 |
| 2 | Máy phay CNC Concept Mill 260 | Máy | 2 | 1.500.000.000 | 3.000.000.000 |
| 3 | Máy ép nhựa dùng motor servo | Máy | 1 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 |
| 4 | Máy cắt dây EDM (AgieCharmilles CUT 100) | Máy | 2 | 4.000.000.000 | 8.000.000.000 |
| 5 | Máy bắn điện cực EDM (AgieCharmilles FORM E 350) | Máy | 1 | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 |
| 6 | ## Máy cắt laser 3D (3D Fiber Laser Cutting Machine) | Máy | 1 | 3.900.000.000 | 3.900.000.000 |
| Năm học 2022- 2023: 14.000.000.000 đồng |  |  |  |  |  |
| 1 | Trung tâm gia công CNC Maxxmill 400 | Máy | 1 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 |
| 2 | Máy tiện CNC Concept Turn 260 | Máy | 2 | 1.500.000.000 | 3.000.000.000 |
| 3 | Máy phay CNC Concept Mill 260 | Máy | 2 | 1.500.000.000 | 3.000.000.000 |
| 4 | Máy quét laser 3d Handy scan | Máy | 2 | 1.500.000.000 | 3.000.000.000 |
| Năm học 2023-2024: 24.000.000.000 đồng |  |  |  |  |  |
| 1 | Máy bắn điện cực EDM (AgieCharmilles FORM E 350) | Máy | 1 | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 |
| 2 | Máy ép nhựa dùng motor servo | Máy | 1 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 |
| 3 | Trung tâm gia công CNC đa trục công nghệ cao | Máy | 1 | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 |
| Năm học 2024- 2025: 30.000.000.000 đồng |  |  |  |  |  |
| 1 | Trung tâm gia công CNC DMG Mori | Máy | 1 | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 |

(Danh mục thiết bị đầu tư chi tiết của khoa Cơ khí – Xem phụ lục 2).

4. Kinh phí thực hiện

đề nghị phòng tài chính hổ trợ phần này (về các nguồn quĩ thực hiện, chia theo năm…..)