PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN 5S TẠI KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ

| STT | Nhóm | NHIỆM VỤ | THỜI GIAN THỰC HIỆN | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nhiệm vụ 1 |  |  |
| 1 | T. Vinh + A. Tuấn | - Thiết kế, in ấn khẩu hiệu, tranh ảnh về Phương pháp cải tiến 5S tại các xưởng CNC | - Từ 10/04 đến 30/04/2019 |  |
| 2 | T. Long + T. Dũng + N. Quỳnh | - Thiết kế, in ấn khẩu hiệu, tranh ảnh về Phương pháp cải tiến 5S tại các xưởng Nguội, xưởng Hàn |  |  |
|  |  | Nhiệm vụ 2 |  |  |
| 1 | T. Vinh + A. Tuấn | - Gắn các biển báo, thẻ, nhãn … tại vị trí các máy móc, thiết bị, chỗ để dụng cụ, khu vực vệ sinh tại các xưởng CNC - Kẻ vạch chỉ dẫn tại các xưởng CNC - Bố trí sắp xếp dụng cụ, máy móc theo sơ đồ đã thiết kế theo 5S | - Từ 02/05 đến 31/05/2019 |  |
| 2 | T. Long + T. Dũng + N. Quỳnh | - Gắn các biển báo, thẻ, nhãn … tại vị trí các máy móc, thiết bị, chỗ để dụng cụ, khu vực vệ sinh tại các xưởng Nguội, xưởng Hàn - Kẻ vạch chỉ dẫn tại các xưởng Nguội, xưởng Hàn - Bố trí sắp xếp dụng cụ, máy móc theo sơ đồ đã thiết kế theo 5S |  |  |
|  |  | Nhiệm vụ 3 |  |  |
| 1 | T. Vinh + A. Tuấn | - Thực hiện xây dựng quy trình, lý lịch bảo trì máy, quy trình vận hành máy móc, thiết bị theo 5S tại các xưởng CNC - Thực hiện báo cáo kết quả trước và sau khi áp dụng 5S | - Từ 01/06 đến 30/06/2019 |  |
| 2 | T. Long + T. Dũng + N. Quỳnh | - Thực hiện xây dựng quy trình, lý lịch bảo trì máy, quy trình vận hành máy móc, thiết bị theo 5S tại các xưởng Hàn, xưởng Nguội - Thực hiện báo cáo kết quả trước và sau khi áp dụng 5S |  |  |