TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Khoa Nhiệt Lạnh

--------***----------

Ngày 27 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO 2

Về việc biên soạn bài giảng cho chương trình đào tạo 2019.

Căn cứ chỉ thị của Ban giám hiệu về nhiệm vụ biên soạn bài giảng cho chương trình đào tạo năm 2019 phải hoàn tất trước ngày 09/09/2019. Khoa tổ chức thực hiện như sau:

- Nội dung, hình thức:

- Cá nhân đã biên soạn đề cương chi tiết nào thì viết bài giảng tương ứng cho cả 2 hệ Cao Đẳng và Trung cấp (nếu có).

- Nội dung: dựa trên đề cương chi tiết đính kèm.

- Hình thức: trình bày bằng file Word hoặc PDF hoặc Powerpoint.

- Các mốc thời gian :

- 05/8/2019 : cá nhân nộp file bài giảng cho tổ.

- 06/8 - 10/8/2019:  Rà soát, hiệu chỉnh cấp tổ (kiểm tra, yêu cầu chỉnh sửa trong tổ để hoàn thiện)

- 12/8 - 20/2019: Rà soát, hiệu chỉnh cấp khoa. Nghiệm thu.

- Phân công : Lãnh đạo Khoa,Tổ trưởng chịu trách nhiệm giám sát và đôn đốc thực hiện theo đúng tiến độ, cụ thể:

- Tổ cơ sở: Thầy Viết, Thầy Hào

- Tổ chuyên ngành: Thầy Hiệp, Thầy Huân

- Chú ý:

- File chương trình đào tạo đính kèm gồm  8 file, là nguồn tài nguyên của khoa. Quý thầy lưu trữ để thực hiện, tuyệt đối không phát tán ra bên ngoài vì bất cứ lý do gì để bảo vệ nguồn tài nguyên của khoa.

Để thực hiện công tác này, đề nghị quý thầy thực hiện nghiêm túc, đúng thời hạn theo kế hoạch. Mọi sự chậm trễ, không đạt yêu cầu sẽ được ghi nhận trong các kỳ đánh giá liên quan.

Phụ trách khoa.

Đinh Đồng Hiệp