## Thời gian Sửa chữa
KẾ HOẠCH SỬA CHỮA HÈ
STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | NGƯỜI THỰC HIỆN | THỜI GIAN THỰC HIỆN
1 | Sửa chữa mô hình điều khiển ghế tự động | Đặng Thái Sơn | 16-21/3/2020
Nguyễn Thanh Hùng
2 | Sửa chữa mô hình điện tổng thành toyota Altis | Hà Quốc Bảo | 25-28/3/2020 30-31/3/2020
Nguyễn Thaành Đức
3 | Sửa chữa mô hình Điều hòa không khí ô tô | Nguyễn Lương Tâm | 21/3; 25-28/3/2020
Lý Văn Trung
4 | Sửa chữa mô hình hệ thống chiếu sáng đèn xenon | Trần Minh Tuấn | 23-27/3/2020

## DS vật tư
DANH SÁCH ĐỀ XUẤT VẬT TƯ SỬA CHỮA HÈ
STT | TÊN VẬT TƯ | ĐVT | SỐ LƯỢNG | GHI CHÚ
1 | Công tắc 3 chế độ | Cái | 10
2 | Relay 5 chân | Cái | 50
3 | Nắp mica che bộ cấp nguồn mô hình | Cái | 2 | Theo mẫu
4 | Công tắc máy 3 chân | Cái | 6
5 | Hộp điều khiển ghế điện | Cái | 2 | Theo mẫu
6 | Dây điện | Kg | 2
7 | Hiển thị đo vôn DC | Cái | 1 | Theo mẫu
8 | Cụm công tắc điều khiển ghế | Cái | 3
9 | Công tắc tay đèn | Cái | 1
10 | Bóng đèn | Cái | 10
11 | Bộ chớp toyota 8 chân | Cái | 1
12 | Bôbin đánh lửa | Cái | 2
13 | Băng keo điện | Cuộn | 10
14 | Cầu chì 10A | Cái | 40
15 | Máy phát điện | Cái | 1
16 | Máy khởi động | Cái | 1
17 | Bóng đèn 1 tim 10W | Hộp | 1
18 | Bóng đèn 2 tim 21W | Hộp | 1
19 | Hộp nháy flasher | Cái | 2
20 | Công tắc báo nguy | Cái | 2
21 | Công tắc tổ hợp Toyota | Cái | 2
22 | Công tắc máy 3 chân | Cái | 2
23 | Bloc lạnh | Cái | 1
24 | Van tiếu lưu | Cái | 1
25 | Giàn nóng | Cái | 1
26 | Dầu lạnh | Lít | 0,5
27 | Cầu chì 20A | Cái | 5
28 | CP 1 pha 30A | Cái | 1
29 | Công tắc điều khiển tốc độ quạt lạnh | Cái | 1
30 | Công tắc điều khiển nhiệt độ giàn lạnh | Cái | 1