UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT   	           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THỰC HIỆN

ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG NĂM 2015

- Thông tin chung:

- Tên đề tài: THI CÔNG TỦ ĐIỀU KHIỂN MÁY TIỆN CNC

- Mã số đề tài: T2015-TN01

- Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Minh Đức

- Cơ quan chủ trì: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM

- Nội dung đăng ký của đề tài:

  - Thi công mô hình tủ điều khiển máy tiện CNC.

  - Biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng mô hình mô hình.

- Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài số 339/HĐ-LTT-KHCN&QHQT ký ngày 27/3/2015

- Thời gian nghiên cứu: Từ 01/01/2015 - 01/7/2015

- Kinh phí đã được duyệt trong năm: 8.200.000 đồng và 500 giờ nghiên cứu khoa học

- Tiền mua vật tư: 8.200.000 đồng

- Tiền công lao động trực tiếp thực hiện đề tài: 500 giờ nghiên cứu khoa học

- Kinh phí đã nhận:	Chưa nhận

- Nội dung đã thực hiện và sản phẩm đã có:

Đã thi công xong mô hình tủ điều khiển máy tiện CNC.

Đã biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng mô hình

- Nội dung chưa hoàn thành ( theo hợp đồng , nguyên nhân):

Không có

- Kinh phí đã chi cho các nội dung, đã quyết toán

8.200.000 đồng (chưa quyết toán)

- Đề nghị:

.

- Tôi không muốn thành lập Hội đồng báo cáo định kỳ.

Đề nghị khác:

Báo cáo nghiệm thu cấp khoa  ngày  15/06/2015

Báo cáo nghiệm thu cấp trường ngày 01/07/2015

Ngày 02 tháng 06 năm 2015

HIỆU TRƯỞNG       PHÒNG QLKH-HTQT   TRƯỞNG ĐƠN VỊ           CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Minh Đức