KẾ HOẠCH SỬA CHỮA HỆ THỐNG ÂM THANH

CHO CÁC PHÒNG HỌC LÝ THUYẾT CỦA TRƯỜNG

- Mục đích:

Nhằm khắc phục những khuyết điểm hiện tại của hệ thống âm thanh ở các phòng học lý thuyết của trường, nay khoa CN Điện – Điện tử đề xuất kế hoạch sửa chữa hệ thống âm thanh cho các phòng học lý thuyết của trường.

- Nội dung thực hiện:

Nội dung được chia làm 3 công đoạn như sau:

- Công đoạn 1: khảo sát hiện trạng của hệ thống âm thanh

- Giảng viên đến từng phòng học kiểm tra hệ thống âm thanh cho các phòng học (lúc phòng không giảng dạy);

- Ghi nhận các hiện tượng của hệ thống âm thanh cho các phòng học;

- Đưa ra phương án sửa chữa cho phù hợp từng phòng sao cho hiệu quả về mặt kinh tế và bảo đảm chất lượng cho hệ thống âm thanh;

- Lên kế hoạch mua vật tư cho phòng Kế hoạch – Vật tư;

- Công đoạn 2: Sửa chữa hệ thống âm thanh cho các phòng học

- Trên phương án đề xuất sửa chữa, giảng viên tiến hành sửa chữa cho từng phòng học (lúc phòng không giảng dạy);

- Sau khi sửa chữa xong kiểm tra lại có đạt yêu cầu chưa?

- Giảng viên dạy thử nghiệm hệ thống âm thanh sau khi sửa chữa và phản hồi ý kiến đóng góp

- Công đoạn 3: kiểm tra, hoàn thiện và bàn giao

- Từ các ý kiến đóng góp của giảng viên, nhóm kiểm tra lần cuối và hoàn thiện hệ thống âm thanh cho các phòng học;

- Bàn giao hệ thống âm thanh cho các phòng học cho phòng Quản trị- Dịch vụ

- Nhân sự thực hiện:

Danh sách giảng viên thực hiện

- Võ Cường (nhóm trưởng)

- Huỳnh Ngọc Mai

- Bốc Minh Trí

- Lê Tiến Đạt

- Thời gian thực hiện:

| STT | Thời gian | Số ngày thực hiện | Nội dung thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Từ 05/12/2016 Đến 09/12/2016 | 04 | Công đoạn 1 | Ngày 07/12/2016 GV học lớp TC chính trị |
| 02 | 09/12/2016 |  | Họp nhóm đưa ra phương án cho công đoạn 2 | Mời Hiệu trưởng dự |
| 03 | Từ 12/12/2016 Đến 23/12/2016 | 07 | Công đoạn 2 | Ngày 14/12/2016 Ngày 17/12/2016 Ngày 21/12/2016 GV học lớp TC chính trị |
| 04 | Từ 26/12/2016 Đến 31/12/2016 |  | Giảng viên đứng lớp thử nghiệm và cho ý kiến |  |
| 05 | 02/01/2017 Hoặc 03/01/2017 |  | Họp nhóm từ các ý kiến của giảng viên đứng lớp | Mời Hiệu trưởng và phòng Quản trị - Dịch vụ dự họp với nhóm |
| 06 | Từ 05/01/2017 Đến 06/01/2017 | 02 | Công đoạn 2 | Mời phòng Quản trị - Dịch vụ đến bàn giao |

Tổng số ngày thực hiện: 13 ngày

- Địa điểm thực hiện:

Khu lý thuyết nhà C của Trường cao đẳng KT Lý Tự Trọng TP. HCM

- Các đơn vị phối hợp thực hiện:

- Phòng Quản trị - Dịch vụ

- Phòng Kế hoạch – Vật tư

- Phòng Kế hoạch  - Tài chính

- Chế độ cho giảng viên tham gia thực hiện:

- Chấm công ngày 8 tiếng;

- Mỗi thành viên được chấm công là 13 ngày;

- Được tính vào khối lượng công việc khác của giảng viên.