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KẾ HOẠCH ROBOCON 2017

1. Mục đích và yêu cầu
1.1. Mục đích:
· Nhằm tạo sân chơi cho sinh viên của các khoa công nghệ và tạo động lực tham học hỏi, nghiên cứu và sáng tạo trong sinh viên;
· Sinh viên chế tạo các robot theo yêu cầu của đề thi của năm nay để tham gia cuộc thi Sáng tạo Robot Robocon 2017 do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức vào tháng 4 năm 2017.
· Tạo phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học cho sinh viên khoa Điện – Điện tử, Cơ Khí và Động lực.
1.2. Yêu cầu:
· Sinh viên chế tạo được robot để tham dự cuộc thi Robocon 2017
· Sinh viên phải sắp xếp thời gian phù hợp lý cho việc học và làm robot

2. Nội dung
· Thành lập 2 đội Robocon của trường gồm 3 khoa: Điện – Điện tử, Cơ Khí và Động lực.
· Mỗi đội gồm 10 đến 12 sinh viên gồm: 01 giảng viên hướng dẫn, 01 đội trưởng và 01 thủ quỹ.
· Giảng viên hướng dẫn: Chịu trách nhiệm chung cho toàn đội, hướng dẫn sinh viên làm robot, chiến thuật thi đấu, …
· Đội trưởng: điều hành chung công việc của nhóm dưới sự hỗ trợ, chỉ đạo của giảng viên hướng dẫn.
· Thủ quỹ: nhận và chi tiền cho các hoạt động của nhóm trong quá trình làm việc. Báo cáo trực tiếp cho giảng viên hướng dẫn.
· Chia đội thành 3 nhóm: Thiết kế và gia công cơ khí; Thiết kế và gia công mạch điều khển; Lập trình điều khiển.
· Thiết kế và gia công cơ khí: 
· Thiết kế bản vẽ robot trên máy tính;
· Tính toán vật liệu cần thiết;
· Gia công phần cơ khí của robot: phần khung sườn, phần đế đệm, phần di chuyển, phần bắn đĩa, nạp đĩa;
· Thiết kế và thi công phần sân, cột trong vận hành thử nghiệm.
· Thiết kế và gia công mạch điều khiển:
· Thiết kế mạch điều khiển chuyển động, mạch điều khiển góc bắn đĩa, lực bắn đĩa;
· Thi công lắp ráp, thử nghiệm các board mạch.
· Lập trình điều khiển:
· Lập trình điều khiển chuyển động cho các robot;
· Lập trình điều khiển máy nạp đĩa, điều khiển góc quay phần bắn đĩa, điều khiển lực bắn đĩa.

3. Kinh phí dự trù
· Dự trù các khoản chi
	STT
	Vật liệu
	Đơn giá (VNĐ)
	Thành tiền (VNĐ)

	01
	Phần cơ khí
	Vật liệu: nhôm hộp các cỡ, sắt la, sắt tròn, bạc đạn, trục vít, ốc vít các cỡ, nhựa đặc
	7.000.000
	18.000.000

	
	
	Gia công các chi tiết
	5.000.000
	

	
	
	Động cơ: 03 động cơ chuyển động, 02 động cơ bắn đĩa; 04 động cơ điều khiển góc quay máy bắn đĩa.
	6.000.000
	

	02
	Phần điều khiển
	Board mạch điều khiển chính
	4.000.000
	17.000.000

	
	
	Board điều khiển động cơ
	2.000.000
	

	
	
	Board mạch điều khiển góc quay máy bắn đĩa, tốc độ bắn đĩa
	3.000.000
	

	
	
	Gia công phần phụ
	3.000.000
	

	
	
	Nguồn điện và tay cầm điều khiển
	5.000.000
	

	03
	Phần phụ trợ khác
	Sân thi đấu, cột thi đấu dành cho vận hành thử nghiệm
	2.000.000
	5.000.000

	
	
	Đĩa bắn
	2.000.000
	

	
	
	Các chi phí khác dự phòng phát sinh trong quá trình đi thi đấu vòng loại miền Nam
	1.000.000
	

	Tổng cộng
	40.000.000
	40.000.000



· Dự trù nguồn thu: Kinh phí cho mỗi đội 40 triệu, như vậy có 02 đội cần 80 triệu, trong đó:
	STT
	Đơn vị cấp
	Số tiền (VNĐ)
	Số lượng
	Thành tiền (VNĐ)

	01
	Nhà trường
	15.000.000
	02 đội
	30.000.000

	02
	Sinh viên tham gia
	1.000.000
	20 SV
	20.000.000

	03
	Quan hệ doanh nghiệp
	15.000.000
	2 đội
	30.000.000

	Tổng cộng
	80.000.000



4. Tiến độ thực hiện
	STT
	Thời gian
	Nội dung thực hiện
	Ghi chú

	01
	Từ 01/12/2016
Đến 15/12/2016
	· Thành lập Ban tổ chức thi Robocon 2017
· Thông báo cho SV các lớp biết tham gia
· Thành lập 02 đội truyển Robocon
· Phân công GVHD
	· SV tham gia gồm Khoa Điện – Điện tử, Cơ Khí và Động lực
· GVHD chọn SV tham gia

	02
	17/12/2016
	· Họp toàn nhóm dưới sự điều hành của GVHD.
· Phân làm 2 đội và bầu đội trưởng cho mỗi nhóm
	· Kiểm tra kiến thức, ý tưởng từng SV
· Chọn SV tham gia, chia nhóm và phân công việc trong nhóm
· Địa điểm họp do khoa Điện – Điện tử lên phòng họp

	03
	Từ 01/01/2017
Đến 15/02/2017
	· Đăng ký dự thi
· Phần cơ cấu cơ khí robot
· Phần mạch điều khiển
· Lập trình cho robot
	· GVHD và SV đăng ký dự thi robocon 2017
· GVHD sinh viên làm
· SV tham gia làm robot

	04
	Từ 15/02/2017
Đến 31/03/2017
	· Làm sân thi đấu
· Thử nghiệm và hiệu chỉnh robot
· Họp Ban tổ chức đóng ý kiến
	· Phòng dịch vụ hổ trợ làm sân thi đấu
· GVHD và sinh viên thử nghiệm và hiệu chỉnh
· Thử hiệu các chiến thuật thi đấu

	05
	Tháng 04/2017
	· Thi đấu vòng loại khu vực phía Nam
	· Hai đội dự thi cùng với 2 chỉ đạo viên


	
5. Ban tổ chức
	STT
	Nhân sự
	Chức vụ
	Nhiệm vụ

	01
	Đinh Văn Đệ
	Phó Hiệu trưởng
	Trưởng ban

	02
	Châu Văn Bảo
	Trưởng khoa Điện – Điện tử
	Ủy viên

	03
	Chung Trần Thế Vinh
	Trưởng khoa Cơ khí
	Ủy viên

	04
	Nguyễn Anh Tuấn
	Trưởng khoa Động Lực
	Ủy viên

	05
	Nguyễn Ngọc Phương
	Trưởng phòng Quan hệ doanh nghiệp
	Ủy viên

	06
	Lê Quang Liêm 
	Trưởng phòng Quản trị - Dịch vụ
	Ủy viên

	07
	Nguyễn Kính
	Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính
	Ủy viên

	08
	Trần Nguyên Bảo Trân
	Giảng viên hướng dẫn đội 1
	Ủy viên

	09
	[bookmark: _GoBack]Giảng viên khoa Cơ khí
	Giảng viên hướng dẫn đội 2
	Ủy viên



6. Chế độ cho giảng viên và sinh viên tham gia
· Chế độ cho giảng viên hướng dẫn
· Tính 200 giờ NCKH cho 1 đội
· Được xét chiến sĩ thi đua cơ sở
· Được đánh giá cuối năm hoàn thành suất sắc nhiệm vụ
· Nếu đạt thành tích cao được xét khen thưởng
· Chế độ cho sinh viên tham gia
· Được tính điểm đồ án học phần
· Sinh viên có thể đăng ký NCKH cấp trường
· Được lấy robocon bảo vệ khóa luận tốt nghiệp
· Được cộng điểm rèn luyện
· Nếu đạt thành tích cao được xét khen thưởng

7. Các đơn vị phối hợp thực hiện
· Phòng kế hoạch –Tài chính
· Phòng Quan hệ doanh nghiệp
· Phòng Quản trị - Dịch vụ
· Các khoa nghề
· Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
· Đoàn thanh niên và Hội sinh viên

8. Các hỗ trợ khác
· Ban Giám Hiệu và các Khoa Điện – Điện tử, Cơ Khí và Động Lực cho phép sử dụng 1 phòng trong trường để nhóm sử dụng trong quá trình thực hiện thi công, thử nghiệm Robot. 
· Ban Giám Hiệu cho phép thời gian từ 7h00 đến 22h00 mỗi ngày (trừ tối chủ nhật) sinh viên được vào trường làm robot.
· Ban Giám Hiệu và các Khoa cho phép nhóm SV được mang máy móc, vật liệu thi công ra vào trường khi cần thiết.
· Ban Giám Hiệu và phòng Quản trị - Dịch hỗ trợ địa điểm làm sân thi đấu

BAN GIÁM HIỆU	Người lập kế hoạch
              Hiệu trưởng


		                Châu Văn Bảo
