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KẾ HOẠCH 
Tham gia Hội thi toàn quốc năm 2019 tại tỉnh Thừa Thiên, Huế

 Căn cứ Công văn số 803/TCGDNN-CSVC ngày 20/4/2018 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc hướng dẫn Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh, thành phố;
Nhà trường thông báo kế hoạch tham gia Hội thi toàn quốc năm 2019 như sau:
I. Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp toàn quốc 
1.   Đối tượng tham gia hội thi
Các nhóm tác giả có mô hình được chọn đi thi cấp Toàn quốc
3. Thời gian chuẩn bị Hội thi: 
Từ 30/8/2019 đến 14/9/2019.
4. Địa điểm chấm thi:
Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, số 70 Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế.
5. Thời gian chấm thi: 
Từ 8/9/2019 đến 12/9/2019. 
II. Kế hoạch huấn luyện chuẩn bị tham gia hội thi cấp toàn quốc
	Thời gian
	Nội dung
	Đơn vị/ cá nhân thực hiện
	Dự kiến sản phẩm

	Từ 26/8/2019 đến 30/8/2019
	· Đóng gói các mô hình
	· Nhóm tác giả của các mô hình
	Mô hình đã đóng gói

	Từ 31/8/2019 đến 02/9/2019
	Nghỉ lễ 02/9/2019
	
	

	Từ 03/9/2019 đến 05/9/2019
	· Cho mô hình lên xe.
· Chuyển các mô hình ra Huế để thi
	· Nhóm tác giả của các mô hình
· Xe vận chuyển.
	· Các mô hình vận chuyển ra Huế

	Từ 05/9/2019 đến 07/9/2019
	· Chuyển mô hình vào vị trí đặt theo quy định của BTC.
· Vận hành thử các mô hình.
	· Các nhóm tác giả có thiết bị dự thi và thầy Đức (A)
	· Hoàn chỉnh các mô hình.

	Từ 08/9/2019 đến 12/9/2019
	· Các mô hình dự thi.
	· Nhóm tác giả mô hình tham gia thi.
	· Kết quả thi của các mô hình.

	Từ 12/9/2019 đến 14/9/2019
	· Đóng gói mô hình
· Cho mô hình lên xe.
· Chuyển các mô hình về trường.
	Các nhóm tác giả của các mô hình dự thi.
	Các mô hình vận chuyển vào trường.



III. Phân công nhiệm vụ các thành viên trong công tác hỗ trợ Hội thi
1. Ông Phạm Hữu Lộc, Hiệu trưởng: Trưởng ban
· Chỉ đạo chung các công việc chuẩn bị hỗ trợ Hội thi;
· Tổng duyệt công tác chuẩn bị hỗ trợ Hội thi.
2. Ông Đinh Văn Đệ, Phó Hiệu trưởng: Phó Trưởng ban
Chỉ đạo công tác chuẩn bị đóng gói các mô hình thiết bị đào tạo tự làm để di chuyển ra Huế.
3. Ông Châu Văn Bảo, Phó Hiệu trưởng: Phó Trưởng ban
· Chỉ đạo công tác tổ chức, công tác chuẩn bị xe vận chuyển, mô hình dự thi, các vật tư cần thiết cho các mô hình.
· Đề xuất nhân sự tham gia hội thi.
· Châu Văn Bảo: Trưởng đoàn của trường;
· Chung trần Thế Vinh (đi theo Sở ngày 5/9/2019);
· Nguyễn Lương Tâm (đi theo Sở ngày 5/9/2019);
· Trần Quốc Duy (đi theo Sở ngày 5/9/2019);
· Nguyễn Minh Đức (A) (đi theo trường ngày 5/9/2019);
· Nguyễn Minh Đức Cường (đi theo trường ngày 5/9/2019);
· Bùi Anh Tuấn (đi theo trường ngày 5/9/2019);
· Hoàng Quốc Bảo (đi theo trường ngày 5/9/2019);
· Kiều Trung Tín (đi theo trường ngày 5/9/2019);
· Võ Quốc Duy (đi theo trường ngày 5/9/2019);
· Có thể đến ngày thi sẽ có 1 số GV ra (HT duyệt danh sách này).
4. Ông Lâm Viết Dũng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp: Thành viên
· Phụ trách công tác liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, để vận chuyển 03 mô hình và 03 GV tham gia dự thi;
· Làm thủ tục hành chính theo quy định cho các GV tham gia dự thi;
· Thuê xe vận chuyển 02 mô hình (gửi 02 mô hình theo xe Sở, trường chịu chi phí);
· Mua vé máy bay cho các thành viên dự thi (ngày 5/9/2019);
· Đặt khách sạn cho GV tham gia dự thi (có thể theo KS của Sở hoặc KS gần Trường CĐ Nghề CN Huế);
5. Ông Nguyễn Kính, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính: Thành viên
Hỗ trợ công tác tài chính kịp thời cho Hội thi như: tạm ứng tiền cho các GV tham gia dự thi, thanh toán và quyết toán sau khi thi.
6. Ông Lê Quang Liêm, Trưởng phòng Quản trị - Dịch vụ: Thành viên
· Chuẩn bị mô hình ô tô (đóng gói, vật tư, dụng cụ cần thiết, sắp xếp mô hình lên xe, quyển thuyết minh) và tham gia dự thi;
· Chuẩn bị máy chiếu, màn chiếu;
· Hỗ trợ xếp 03 mô hình lên xe của Sở.
7. Ông Tạ Minh Cường, Phó Trưởng khoa, Phụ trách khoa Điện – Điện tử: Thành viên
· Hỗ trợ biên soạn quyển thuyết minh 02 mô hình cơ khí;
· Kiểm tra và hỗ trợ đóng gói 02 mô hình cơ khí.
8. Ông Nguyễn Minh Đức (A), Giảng viên khoa Điện – Điện tử: Thành viên
· Hỗ trợ biên soạn quyển thuyết minh 02 mô hình cơ khí;
· Kiểm tra và hỗ trợ đóng gói 02 mô hình cơ khí.
· Hoàn chỉnh 02 mô hình cơ khí và vận hành thử tại Huế.
9. Ông Chung Trần Thế Vinh, Trưởng khoa Cơ khí: Thành viên
· Hỗ trợ biên soạn quyển thuyết minh 02 mô hình cơ khí;
· Đóng gói 02 mô hình cơ khí;
· Báo cáo thi 02 mô hình cơ khí.
10. Ông Võ Đắc Thịnh, Phó Trưởng khoa Động lực: Thành viên
· Hỗ trợ biên soạn quyển thuyết minh 03 mô hình ô tô;
· Đóng gói 03 mô hình ô tô;
· Báo cáo thi 01 mô hình ô tô.
Trên đây là Kế hoạch chuẩn bị cho Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc năm 2019 tại Huế, Ban Tư vấn Hội thi sẽ có các hướng dẫn tiếp theo nếu cần thiết.
[bookmark: _GoBack] Đề nghị các thành viên Ban Tư vấn, nhóm các tác giả các công trình dự thi và các cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc thông báo này để Hội thi được diễn ra thành công tốt đẹp./.
	Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để biết);
- Nhóm tác giả dự thi (để thực hiện);
- Lưu: VT, P. QLKH-HTQT.
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