| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /TB-LTT-QLKH | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày …tháng … năm 20… |

BÁO CÁO

Về hoạt động đào tạo Dự án Thợ Điện Xanh giai đoạn 1 (năm học 2016-2017) và triển khai hoạt động giai đoạn 2 (năm học 2017-2018)

1. CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- Khánh thành phòng thực hành đạt về thầm mỹ, đẹp, ánh sáng đủ, thoáng mát, không gian rộng rãi với hệ thống điện an toàn, các ổ cắm điện bố trí thuận tiện và đầy đủ.

- Giáo viên chuyên ngành có nhiều năm kinh nghiệm, nên nắm bắt được các nội dung giảng dạy và truyền đạt đến người học dễ dàng.

- Các mô hình giảng dạy hoạt động tốt, đủ cho lớp học có 15-16 học viên.

- Các dụng cụ thực hành đầy đủ, đủ cho lớp học có 15-16 học viên.

- Xưởng thực hành có máy chiếu giúp cho việc giảng dạy dễ dàng.

- Giáo trình thực hành soạn dịch công phu, bài bản và đầy đủ.

- Vật tư giảng dạy tương đối đầy đủ theo yêu cầu của chương trình đề ra.

- Thực hiện 01 lớp tập huấn cho giảng viên của khoa từ 22/11/2016 đến 25/11/2016 và 01 lớp tập huấn cho giáo viên của khoa từ 8/05/2017 đến 13/05/2017.

2. CÁC KHÓA ĐÀO TẠO TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

- Có 475 sinh viên các lớp học chính khóa của khoa Công nghệ Điện - Điện tử theo học các một số bài thực hành của các môđun.

- Có 01 lớp tập huấn cho giảng viên của khoa từ 8/5/2017 đến 13/5/2017.

- 02 lớp buổi tối học từ 03/4/2017 đến 05/8/2017 với số học viên tham gia đào tạo là 44 học viên và đã tốt nghiệp được 27 học viên.

- 02 lớp buổi sáng học từ 01/5/2017 đến 25/8/2017 với số học viên tham gia đào tạo là 45 học viên (ban đầu 75 cho 3 lớp, tuy nhiên vào tháng 7 thì các em muốn nghỉ hè nền dồn lớp). Số học viên hoàn thành là 36 học viên.

- Có 475 sinh viên các lớp học chính khóa của khoa Công nghệ Điện - Điện tử theo học các một số bài thực hành của các môđun với tổng số tiết là 500 tiết.

3. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

- Chương trình Điện cơ bản và Điện dân dụng phù hợp với yêu cầu của người học là những công nhân không có chuyên môn về điện trong nhà máy và các sinh viên không chuyên ngành điện.

- Chương trình Điện công nghiệp phù hợp với yêu cầu của người học là những học viên sau khi học xong Điện dân dụng, nhưng muốn học sâu hơn về điện thì phải bổ sung thêm một phần các kiến thức về Máy điện, Khí cụ điện, Trang bị điện (riêng các sinh viên của khoa Công nghệ Điện-Điện tử không cần bổ sung).

- Chương trình Năng lượng mặt trời không giảng dạy được vào ban đêm vì không có nắng, do đó chỉ dạy vào ban ngày.

3. MỘT SỐ KHÓ KHĂN CÒN TỒN TẠI

- Về giảng viên

- Do Trường đang cử GV tham dự nhiều khóa học để đạt chuẩn và phấn đấu trường đạt chất lượng cao nên một số GV còn bận và việc tham gia hoàn thiện giáo trình của dự án còn chậm.

- Năm sau, trường áp dụng quy chế mới nên GV còn đang tự điều chỉnh khối lượng giảng dạy.

- Ngân sách Nhà trường còn hạn chế nên Trường chưa có chế độ đãi ngộ GV.

- Học viên ban đêm còn ảnh hưởng do ban ngày đi làm nên còn vài em hay xin nghỉ, không hoàn thành bài thực hành theo tiến độ.

- Học phần Điện cơ bản, Điện dân dụng học viên học đông nhưng học phần Điện công nghiệp, Năng lượng bền vững 1 (năng lượng mặt trời) học viên nghỉ nhiều, vì không có kiến thức lý thuyết cốt lõi (như: Máy điện, Khí cụ điện, Trang bị điện, Cung cấp điện, Điện công suất, Mạch điện tử, Truyền động điện,.. …) về Điện công nghiệp để hiểu và vận hành bài thực hành.

- Về phòng thực hành

- Chưa có lắp hệ thống mạng Internet để tham khảo tài liệu khi cần thiết và tra các thông số của các thiết bị để biết các chức năng của từng thiết bị.

- Khoa đang tạm cung cấp ác dụng cụ để làm vệ sinh phòng thực hành (chưa rõ dự án có cung cấp hay không).

- Thiếu sổ nhật ký cho phòng thực hành.

- Về giáo trình

- Giáo trình không có một số bài tương ứng với các thiết bị đang có trong phòng thực hành như: Bộ đổi chiều động cơ TeSys thực tế khác với giáo trình; Biến tần ALTIVAR 31 không có hướng dẫn sử dụng, lưu đồ hướng dẫn cài đặt các thông số;

- Không có bài thực hành hướng dẫn đo và sử dụng thiết bị đo điện.

- Về Thiết bị - dụng cụ

- Không có Ampe kìm để đo dòng điện động cơ.

- Không có động cơ không đồng bộ 3 pha 220V/380V để thực hành bài điều khiển động cơ chạy thuận/ nghịch và bài thực hành khởi động động cơ 3 pha cảm ứng.

- Không có động cơ không đồng bộ 3 pha 380V/660V để thực hành bài điều khiển động cơ chạy Ү/∆.

- Không có máy tính cho GV để trình chiếu khi giảng dạy, Giáo viên phải mang theo máy tính cá nhân.

- Không có máy dao động ký để thực hành bài biến tần.

- Bộ 6 vít nhỏ hư hỏng nhiều cần bổ xung.

- Không có đồ gá quạt trần.

- Thiếu kìm bắm đầu cos.

- Một bộ biến tần báo lỗi không sử dụng được.

4. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT – KIÊN NGHỊ

4.1 Về vật tư thực tập

- Đuôi đèn vặn, hộp nổi gá công tắc, ổ cắm hư hỏng nhiều cần bổ xung.

- Công tắc tơ, Rơ le thời gian hỏng cần bổ xung.

4.2 Về Chương trình giảng dạy

- Cần bổ sung bài thực hành hướng dẫn đo và thiết bị đo điện.

- Cần bổ sung các kiến thức cốt lõi về Máy điện, Khí cụ điện, Trang bị điện … cho các lớp học Điện công nghiệp.

- Cần bổ sung bài thực hành Điều khiển động cơ DC cho lớp học Điện công nghiệp.

- Lớp năng lượng trời (bền vững 1) không dạy ban đêm, vì không có mặt trời.

- Cung cấp vật tư cho các khóa học năm 2017-2018.

- Cung cấp sơ đồ tủ điều khiển để thay thế sửa chữa khi hư hỏng.

- Đổi bộ biến tần ALTIVAR 31 bị lỗi.

- Trang bị thêm 06 Bộ 6 vít nhỏ.

- Bổ xung các thiết bị - dụng cụ còn thiếu đã nói ở trên.

4.3 Về nội qui dành cho học viên tham gia khóa đào tạo

- Học viên vắng 4 buổi (20 tiết/90 tiết) không được học tiếp môđun đó.

- Học viên phải đạt (5 điểm theo thang 10) cho cả 3 môđun (Điện cơ bản, Điện dân dụng, Điện công nghiệp) thì mới được cấp chứng chí: Điện dân dụng và điện công nghiệp. Và được xét cấp học bổng trợ cấp nghèo cho học viên.

- Học viên đạt 1 môđun thì được bảo lưu môđun đó để học tiếp môđun tiếp theo.

5. TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO CHO DỰ ÁN TRONG NĂM HỌC 2017- 2018

- Có các lớp học ban đêm từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tháng;

- Có các lớp học ban ngày từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tháng;

- Sinh viên các lớp học chính khóa của khoa Công nghệ Điện - Điện tử theo học các một số bài thực hành của các môđun;

- Có 01 lớp tập huấn cho giảng viên.

Trưởng khoa

Châu Văn Bảo