ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG  LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM

THUYẾT  MINH  ĐỀ  TÀI

KHOA  HỌC  VÀ  CÔNG  NGHỆ  CẤP  TRƯỜNG

| 1. TÊN ĐỀ TÀI Thi công mô hình tủ chuyển nguồn điện tự động (ATS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. MÃ SỐ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU Tự nhiên; Kỹ thuật; Môi trường. Kinh tế; XH-NV; Nông Lâm; ATLĐ. Giáo dục; Y Dược; Sở hữu trí tuệ. | 4. LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU Cơ bản; Ứng dụng; Triển khai. |
| 5. THỜI GIAN THỰC HIỆN: 04 tháng Từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 05 năm 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6. CƠ QUAN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI Tên cơ quan: TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Điện thoại: (08) 38 440 567 - (08) 54 490 589 E-mail:contact@lttc.edu.vn Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình,TP. HCM. Họ và tên thủ trưởng cơ quan chủ trì: PHẠM HỮU LỘC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI Họ và tên: Tạ Minh Cường Đơn vị: Khoa Điện- Điện tử Di động: 0903043765 E-mail: taminhcuong@gmail.com |  |  |  |  |  | Học vị: Thạc sĩ Năm sinh: 1965 Địa chỉ nhà riêng: 73/9 Nguyễn Thượng Hiền, P5, Bình Thạnh, Tp.HCM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8. NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT |  | Họ và tên |  | Đơn vị công tác và lĩnh vực chuyên môn |  |  |  |  |  | Nội dung nghiên cứu cụ thể được giao |  |  |  | Chữ ký |
| 1 2 3 |  | Tạ Minh Cường Quách Minh Thử Trần Nam Anh |  | Khoa Điện- Điện tử Khoa Điện- Điện tử Khoa Điện- Điện tử |  |  |  |  |  | Viết báo cáo tổng kết. Đặt mua thiết bị. Viết hướng dẫn sử dụng. Thi công mô hình, Thi công mô hình, Viết bài thực hành. |  |  |  |  |
| 9. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tên đơn vị trong và ngoài nước |  |  |  | Nội dung phối hợp nghiên cứu |  |  |  |  |  |  |  | Họ và tên người đại diện đơn vị |  |  |
| Cửa hàng Điện- Điện tử Tiến Đạt Công ty TNHH Phương lai |  |  |  | Cung cấp thiết bị Cung cấp thiết bị |  |  |  |  |  |  |  | Lê Tiến Đạt Lê Đức Độ |  |  |
| # 10. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THUỘC LĨNH VỰC CỦA ĐỀ TÀI Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 10.1. Ngoài nước (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài trên thế giới, liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn khi đánh giá tổng quan) Sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật đã đưa nhân loại phát triển vươn lên tầm cao mới, ngành điện là một trong số ngành khoa học kỹ thuật đi đầu và phát triển mạnh mẽ, phục vụ các nhu cầu thiết yếu cho đời sống của con người. Vì vậy nhu cầu sử dụng điện năng trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và sinh hoạt tăng trưởng không ngừng. Thương mại, dịch vụ chiếm tỷ lệ ngày càng quan trọng trong nền kinh tế của mỗi quốc gia. Để việc cấp điện được liên tục không bị gián đoạn, các nhà khoa học đã miệt mài nghiên cứu làm sao để khi mất điện thì máy phát điện dự phòng có thể được khởi động một cách nhanh nhất, làm cho quá trình mất điện diễn ra ngắn nhất. Chính vì thế hệ thống chuyển đổi nguồn tự động (ATS) ra đời, nó có tác dụng khi điện lưới mất thì máy phát tự động khởi động và đóng điện máy phát cho phụ tải. Khi điện lưới phục hồi thì hệ thống tự chuyển nguồn trở lại và tự động tắt máy phát. Việc sản xuất hệ thống chuyển đổi nguồn tự động (ATS) trở nên chuyên nghiệp khi các tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực ngành điện quan tâm đến vấn đề này. Dưới đây là các tập đoàn chuyên sản xuất hệ thống chuyển đổi nguồn tự động (ATS). - Tập đoàn Schneider Electric - Pháp - Tập đoàn Socomec - Pháp - Tập đoàn Osung – Hàn Quốc 10.2. Trong nước (phân tích, đánh giá tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài ở Việt Nam, liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn khi đánh giá tổng quan) Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật trên thế giới, ngành điện tại Việt Nam cũng không ngừng phát triển để đáp ứng được nhu cầu dùng điện của khách hàng. Quá trình sử dụng điện bị gián đoạn dần được khác phục nhờ hệ thống chuyển nguồn tự động (ATS). Tiếp cận được nền khoa học kỹ thuật trên thế giới, các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã sản xuất được hệ thống chuyển nguồn tự động (ATS) mang thương hiệu Việt Nam và dần khẳng định được uy tín ở thị trường trong nước cũng như trên thế giới. Sau đây là một số doanh nghiệp chuyên sản xuất hệ thống chuyển nguồn tự động (ATS) hàng đầu Việt Nam: - Công ty TNHH Đạt Vĩnh Tiến. ## - Công ty Cổ phần Điện BBE. - Công ty TNHH Thiết bị điện Công nghiệp Quân Phạm. ## - Công ty Cổ phần Công nghiệp Nam Việt. ## - Công ty TNHH Kỹ thuật Điện tự động Ntec. ## - Công ty TNHH Sản xuất Tủ bảng điện VietPower. ## - Công ty TNHH Điện cơ Composite Đại Dũng. ## - Công ty TNHH Cơ điện Phương Ngọc. 10.3. Danh mục các công trình đã công bố thuộc lĩnh vực của đề tài của chủ nhiệm và những thành viên tham gia nghiên cứu (họ và tên tác giả; bài báo; ấn phẩm; các yếu tố về xuất bản) - Thi công mô hình bảo trì và sửa chữa máy khoan CNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 11. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Tủ chuyển nguồn điện tự động (ATS) đã được sử dụng nhiều trong thực tế, để sinh viên tốt nghiệp ra trường có khả năng đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp thì trường cần trang bị các mô hình chuyển nguồn điện tự động để dạy học cho sinh viên thực tập. Hiện nay, trong học phần thực tập cung cấp điện chưa đáp ứng đầy đủ mô hình tủ chuyển nguồn điện tự động cho sinh viên thực tập. Vì vậy, mô hình tủ chuyển nguồn điện tự động giúp cho giảng viên, học sinh sinh viên khoa Điện- Điện tử có mô hình để khảo sát cấu trúc, sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đấu dây, kiểm tra, vận hành và sửa chữa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 12. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI - Tạo ra thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập học cho môn học thực tập cung cấp điện của khoa Điện- Điện tử |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 13.1. Đối tượng nghiên cứu: Tủ chuyển nguồn điện tự động. 13.2. Phạm vi nghiên cứu: Màn hình điều khiển Smart Gen và bộ chuyển nguồn tự động AIJES W2R-63A2F. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 14. CÁCH TIẾP CẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14.1. Cách tiếp cận Khảo sát các tủ chuyển nguồn điện tự động có trên thị trường, ghi nhận quá trình hoạt động. 14.2. Phương pháp nghiên cứu - Tham khảo các tài liệu có liên quan tới tủ chuyển nguồn điện tự động. - Thi công phần khung tủ chuyển nguồn điện tự động. - Thi công phần lắp đặt, điều khiển và thử nghiệm mô hình. - Lấy ý kiến của giảng viên. - Hoàn chỉnh mô hình. - Viết bài hướng dẫn thực hành. - Báo cáo kết quả. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 15.1. Nội dung nghiên cứu (trình bày dưới dạng đề cương nghiên cứu chi tiết) Phần mở đầu - Lý do chọn đề tài - Mục tiêu nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu - Giả thuyết nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu - Kế hoạch nghiên cứu Phần nội dung Chương 1: Tổng quan - Cơ sở lý thuyết - Thực trạng nghiên cứu Chương 2: Thi công mô hình tủ chuyển nguồn điện tự động 2.1. Khung mô hình tủ chuyển nguồn điện tự động 2.2. Hệ thống chuyển nguồn tự động 2.3. Hệ thống điều khiển màn hình SMARTGEN 2.4. Hệ thống tạo pan qua điện thoại thông minh. Chương 3: Thực nghiệm 3.1. Hệ thống chuyển nguồn tự động 3.2. Hệ thống điều khiển màn hình SMARTGEN 3.3. Hệ thống tạo pan điện thoại thông minh. Phần tổng kết 1.Kết quả đạt được 2.Kết luận 3.Đề nghị 15.2. Tiến độ thực hiện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT |  | Các nội dung, công việc thực hiện | Sản phẩm |  |  |  |  |  | Thời gian (bắt đầu-kết thúc) |  |  | Người thực hiện |  |  |
| 1 2 3 4 5 |  | 07 /2020 08/2020 09-10/2020 11/2020 12/2020 | Đặt mua thiết bị Thiết kế khung mô hình Thi công mô hình tủ chuyển nguồn điện tự động Thực nghiệm Viết báo cáo tổng kết, viết hướng dẫn sử dụng Báo cáo |  |  |  |  |  | 01 tháng 01 tháng 02 tháng 01 tháng 01 tháng |  |  | Tạ Minh Cường Quách Minh Thử Trần Nam Anh Quách Minh Thử Trần Nam Anh Tạ Minh Cường Quách Minh Thử Trần Nam Anh Nhóm tác giả |  |  |
| # 16. SẢN PHẨM - Sản phẩm khoa học Bài báo đăng tạp chí nước ngoài Sách tham khảo Bài đăng kỷ yếu hội nghị, hội thảo quốc tế Giáo trình Bài báo đăng tạp chí trong nước Bản tin điện tử - Sản phẩm đào tạo Nghiên cứu sinh Cao học - Sản phẩm ứng dụng Mẫu; Vật liệu; Thiết bị máy móc; x. Giống cây trồng; Giống vật nuôi; Qui trình công nghệ. Tiêu chuẩn; Qui phạm; Sơ đồ, bản thiết kế. Tài liệu dự báo; Đề án; Luận chứng kinh tế. Phương pháp; Chương trình máy tính; Bản kiến nghị. Dây chuyền công nghệ; Báo cáo phân tích; Bản quy hoạch. - Các sản phẩm khác - Tên sản phẩm, số lượng và yêu cầu khoa học đối với sản phẩm |
|  |  | Tên sản phẩm |  |  | Số lượng |  |  | Yêu cầu khoa học |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 |  | Mô hình tủ chuyển nguồn điện tự động. Bài tập thực hành |  |  | 01 04 |  |  | - Điều khiển chế độ bằng tay để đóng cắt chuyển nguồn chính và nguồn dự phòng. - Điều khiển chế độ tự động: - Khi mất điện lưới bộ SmartGen sẽ đếm 5s xuất tiếp điểm gọi máy phát. - Sau thời gian 10s SmartGen kiểm tra điện áp ổn định sẽ xuất tín hiệu OFF nguồn A chuyển qua nguồn B. - Khảo sát cấu trúc mô hình tủ chuyển nguồn điện tự động (ATS). - Điều khiển chế độ bằng tay để đóng cắt chuyển nguồn chính và nguồn dự phòng. - Điều khiển chế độ tự động. - Sửa chữa các hư hỏng cơ bản. |  |  |  |  |  |  |
| 17. HIỆU QUẢ (Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế - Xã hội) - Mô hình tủ chuyển nguồn điện tự động giúp cho HSSV khoa Điện – Điện tử biết vận hành, kiểm tra và sửa chữa tủ chuyển nguồn điện tự động. 18. PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG Bộ môn Điện công nghiệp, khoa Điện – Điện tử, trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 19. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ Tổng kinh phí: Trong đó: # Ngân sách Nhà nước: 55.869.000 VNĐ + 600 giờ NCKH Các nguồn kinh phí khác: 0 VNĐ Nhu cầu kinh phí từng năm: - Năm ... - Năm … Dự trù kinh phí theo các mục chi (phù hợp với nội dung nghiên cứu): 55.869.000 VNĐ Đơn vị tính: đồng và 600 giờ NCKH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Khoản chi, nội dung chi |  |  |  |  |  | # Tổng kinh phí |  |  |  | # Nguồn kinh phí |  |  | # Ghi chú |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Kinh phí từ NSNN |  | # Các nguồn khác |  |
| # I | Chi công lao động tham gia trực tiếp thực hiện đề tài |  |  |  |  |  | # 600 giờ NCKH |  |  |  | # 600 giờ NCKH |  |  |  |
|  | Tạ Minh Cường |  |  |  |  |  | # 200 giờ NCKH |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Quách Minh Thử |  |  |  |  |  | # 200 giờ NCKH |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trần Nam Anh |  |  |  |  |  | # 200 giờ NCKH |  |  |  |  |  |  |  |
| # II | Chi mua nguyên nhiên vật liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu, bí quyết công nghệ, dụng cụ bảo hộ lao động phục vụ công tác nghiên cứu |  |  |  |  |  | # 55.869.000VNĐ |  |  |  | # 55.869.000VNĐ |  | # 0 VNĐ |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  | # 55.869.000VNĐ + 600 giờ NCKH |  |  |  |  |  |  |  |
| Ngày … tháng … năm … . Trưởng Đơn vị (Ký tên và ghi rõ họ tên) Tạ Minh Cường; Ngày tháng năm 2020 Chủ nhiệm đề tài (Ký tên và ghi rõ họ tên) Tạ Minh Cường. Ngày….. tháng…..năm…… Hiệu Trưởng (Ký tên và đóng dấu) |