| THÀNH ĐOÀN – ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH *** Số: - KHLT/TĐTN-ĐHQG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm và Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học – Euréka lần XX năm 2018

--------

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm tổ chức Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka, gặp gỡ, giao lưu với các nhà khoa học được ươm mầm từ Giải thưởng qua 20 năm tổ chức.

- Tạo sân chơi học tập, sáng tạo và nghiên cứu khoa học, qua đó phát hiện, bồi dưỡng những ý tưởng sáng tạo của sinh viên, góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên các trường cao đẳng, đại học và học viện.

- Góp phần ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào sản xuất và cuộc sống.

2. Yêu cầu:

- Các hoạt động kỷ niệm 20 năm tổ chức Giải thưởng được chuyên nghiệp, thiết thực, hiệu quả. Công tác tuyên truyền được thực hiện tốt.

- Công trình tham gia dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo, có khả năng ứng dụng cao và đảm bảo tính khoa học.

- Thực hiện đúng theo thể lệ Giải thưởng, đảm bảo tiến độ thời gian tổ chức.

II. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG, THỜI GIAN:

- Đối tượng:

Sinh viên hiện đang học tập tại các trường cao đẳng, đại học và học viện trên toàn quốc đều có quyền đăng ký tham gia, theo 2 hình thức sau: cá nhân hoặc tập thể (mỗi tập thể không quá 5 sinh viên), mỗi cá nhân hoặc tập thể có thể đăng ký tham gia 1 hoặc nhiều công trình.

- Các cá nhân đang theo học bậc đại học, cao đẳng đăng ký tham gia theo đơn vị trường, viện nghiên cứu nếu công trình tham gia thuộc quản lý của tổ chức tương ứng.

- Các cá nhân thực hiện công trình nghiên cứu khoa học từ nguồn quỹ công ty, tập đoàn nghiên cứu sản xuất hay sinh viên các tổ chức quốc tế, phi chính phủ thực hiện đề tài tại Việt Nam có thể nộp trực tiếp về ban tổ chức (có xác nhận của tổ chức quản lý tương ứng).

- Số lượng:

Nhằm đảm bảo quy trình, chất lượng, số lượng đề tài tham gia, trước khi đăng ký giới thiệu đề tài tham gia Giải thưởng, các trường có trách nhiệm thành lập hội đồng hoặc hội nghị khoa học để chấm và đánh giá chất lượng đề tài, xét chọn đề tài có chất lượng đạt yêu cầu giới thiệu tham gia Giải thưởng.

Mỗi ngành trong 1 lĩnh vực dự thi, mỗi trường được giới thiệu tối đa 10 đề tài nghiên cứu khoa học.

# 3.Thời gian và địa điểm nộp đề tài:

3.1. Thời gian: Tiếp nhận hồ sơ đề tài hoàn chỉnh tham gia Giải thưởng trực tiếp trong ngày 30/9/2018. Đối với các tỉnh, thành phố ở xa có thể gửi hồ sơ dự thi qua đường bưu điện trước ngày 30/9/2018. Ban tổ chức không nhận đề tài của các đơn vị gửi dự thi sau ngày 30/9/2018.

3.2. Địa điểm:

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ - Thành Đoàn TP. HCM

(Số 01 Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

ĐT: 0838.233.363 - 0838.230.780

Email: khoahoctre@gmail.com; Website: www.khoahoctre.com.vn

III. NỘI DUNG:

- Các lĩnh vực dự thi

| STT | TÊN LĨNH VỰC | CHUYÊN NGÀNH |
| --- | --- | --- |
|  | Lĩnh vực Công nghệ Hóa - Dược | - Hóa học. - Công nghệ hóa học. - Vật liệu mới - Công nghệ Nano. - Dược liệu. |
|  | Lĩnh vực Công nghệ Sinh - Y sinh | - Sinh học. - Công nghệ Sinh học. - Y học. - Y tế công cộng. |
|  | Lĩnh vực Công nghệ thông tin | - Toán tin học. - Công nghệ phần mềm. - Điện tử viễn thông. - Mạng máy tính truyền thông. - Trí tuệ nhân tạo. |
|  | Lĩnh vực Công nghệ Thực phẩm | - Công nghệ chế biến thực phẩm, đồ uống. - Công nghệ sau thu hoạch. - Công nghệ lên men. - Khoa học thực phẩm - Dinh dưỡng |
|  | Lĩnh vực Giáo dục | - Giáo dục học. - Quản lý giáo dục. - Tâm lý giáo dục. - Giáo dục thể chất - kỹ năng. - Giáo dục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. |
|  | Lĩnh vực Hành chính - Pháp lý | - Cải cách hành chính. - Quản lý công. - Luật Dân sự. - Luật Hình sự. - Luật Kinh tế. - Luật Hành chính. - Luật Quốc tế. |
|  | Lĩnh vực Kinh tế | - Tài chính, ngân hàng, chứng khoán, kế toán - kiểm toán, bảo hiểm - tín dụng. -Thương mại - quản trị kinh doanh và du lịch- marketing. - Kinh tế học - kinh tế phát triển - kinh tế chính trị. |
|  | Lĩnh vực Kỹ thuật Công nghệ | - Vật lý. - Điện, điện tử. - Cơ khí, tự động hóa. - Kỹ thuật nhiệt. - Kỹ thuật công nghệ. |
|  | Lĩnh vực Nông lâm ngư nghiệp | - Nông nghiệp. - Lâm nghiệp. - Ngư nghiệp. |
|  | Lĩnh vực Quy hoạch, Kiến trúc và Xây dựng | - Quy hoạch. - Kiến trúc. - Xây dựng. |
|  | Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường | - Khoa học trái đất. - Tài nguyên. - Môi trường. - Công nghệ môi trường. - Kỹ thuật môi trường. |
|  | Lĩnh vực Xã hội và Nhân văn | - Xuất bản, Báo chí. - Lịch sử. - Địa lý. - Văn học. - Ngôn ngữ học. - Xã hội học - Triết học. - Khu vực học. - Văn hóa - nghệ thuật. |

2. Một số nội dung định hướng nghiên cứu:

- Ban tổ chức khuyến khích nghiên cứu các vấn đề cơ bản về biển Đông và phát triển kinh tế biển; nghiên cứu dự báo các nguồn lợi biển, phục vụ xây dựng các công trình trên biển và khai thác tổng hợp các nguồn lợi từ biển, phát triển bền vững kinh tế biển, các kỹ thuật quân sự đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

- Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về hoạt động công tác Đoàn - Hội - Đội và phong trào thanh thiếu nhi.

- Khuyến khích các đề tài nghiên cứu hưởng ứng các cương trình đột phá của TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trên toàn quốc, khuyến khích thực hiện các công trình theo định hướng phát triển địa phương bền vững.

- Khuyến khích thực hiện các công trình nghiên cứu thuộc 05 chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 được phê duyệt bởi Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Khuyến khích các công trình nghiên cứu có khả năng triển khai khởi nghiệp trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

3. Các giai đoạn triển khai Giải thưởng:

3.1. Giai đoạn 1: (từ tháng 3/2018 đến tháng 9/2018): tổ chức triển khai, tuyên truyền và giới thiệu về Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu Khoa học - Euréka lần XX năm 2018. Nội dung cụ thể:

- Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch, thể lệ Giải thưởng đến các tỉnh, thành Đoàn và các trường; tuyên truyền và giới thiệu đến toàn xã hội về Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học - Euréka lần XX năm 2018;

- Hỗ trợ các trường tổ chức các buổi hội nghị, báo cáo chuyên đề về phương pháp nghiên cứu khoa học, phương pháp luận sáng tạo; hỗ trợ sinh viên các trường tham khảo đề tài từ ngân hàng và thư viện đề tài nghiên cứu khoa học Euréka;

- Tiếp nhận đề tài tham gia từ các trường cao đẳng, đại học và học viện.

3.2. Giai đoạn 2: (từ ngày 01/10/2018 đến ngày 31/12/2018): tổng hợp, phân loại các đề tài, tiến hành chấm giải và tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm và tổng kết, trao giải thưởng.

- Chấm thi vòng sơ tuyển: do các trường thực hiện trước khi chuyển về Ban tổ chức.

- Chấm thi vòng bán kết (từ ngày 06/10 đến 28/10/2018): ban tổ chức Giải thưởng thành lập hội đồng khoa học theo từng chuyên ngành và lĩnh vực, chấm điểm, chọn các đề tài vào vòng chung kết.

- Tổ chức vòng chung kết và Lễ kỷ niệm 20 năm Giải thưởng và tổng kết trao giải: (từ ngày 01/11 đến 31/12/2018): vòng chung kết được tổ chức với nhiều hoạt động nhằm tạo tính giao lưu, kết nối thí sinh. Cụ thể, thí sinh sẽ sinh hoạt tập trung trong 3 ngày và tham gia nhiều hoạt động của Giải thưởng như: thuyết trình đề tài trước Hội đồng khoa học; Giao lưu với sinh viên tại trường đăng cai vòng chung kết; Tham gia các hoạt động giao lưu tại Liên hoan Tuổi trẻ Sáng tạo cũng như các hoạt động kỷ niệm 20 năm giải thưởng, tham gia hội trại Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka.

3.3. Giai đoạn 3: sau lễ tổng kết và trao giải, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ - Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ tác giả đề tài:

- Thông tin về việc đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ.

- Giới thiệu những đề tài có thành tích và khả năng ứng dụng cao cho các cơ quan, doanh nghiệp để triển khai ứng dụng.

- Giới thiệu đăng ký tham gia chương trình Vườn ươm Sáng tạo Khoa học và Công nghệ trẻ; giới thiệu tham gia các hội thi, giải thưởng sáng tạo khoa học kỹ thuật.

4. Các hoạt động kỷ niệm 20 năm Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka:

4.1. Chương trình Giao lưu trực tuyến kỷ niệm 20 năm tổ chức Giải thưởng  trên Báo Tuổi trẻ:

- Mục đích: giao lưu với các cá nhân đã từng tham gia Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka và đạt được nhiều thành tích cao, thành viên Hội đồng khoa học đã đồng hành cùng Giải thưởng qua nhiều năm liền, chia sẻ những kỷ niệm trong quá trình tổ chức Giải thưởng...

- Nội dung: Ban tổ chức chương trình Giao lưu xây dựng nội dung, kịch bản giao lưu với Ban tổ chức Giải thưởng, các nhà khoa học là thành viên Hội đồng Khoa học của Giải thưởng, sinh viên tham gia và đạt giải thưởng cao trong 20 năm qua, định hướng nghiên cứu khoa học trong thời kỳ hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước,...

- Thời gian: 9h00 ngày  27/10/2018 (thứ bảy).

4.2. Hội trại Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka:

- Nội dung: Tổ chức Hội trại Sinh viên nghiên cứu khoa học dành cho các sinh viên tham gia Giải thưởng Euréka; tác giả, nhóm tác giả và các Thầy Cô hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; Đoàn viên thanh niên yêu thích các hoạt động nghiên cứu khoa học.

- Thời gian: Cuối tháng 10/2018.

4.3. Hội thảo khoa học Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka: Từ nghiên cứu đến thực tiễn:

- Nội dung: Tổ chức Hội thảo khoa học Euréka dành cho các tác giả, nhóm tác giả có đề tài tham gia Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Euréka qua các năm, sinh viên các trường cao đẳng, đại học và học viện có quan tâm và yêu thích hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyên gia trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, xã hội nhằm trao đổi các giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên, hỗ trợ sau nghiên cứu của sinh viên.

- Thời gian: Tháng 10/2018

4.4. Thực hiện kỷ yếu 20 năm tổ chức Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka:

- Nội dung: Tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể đã có nhiều đóng góp trong phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên, thành viên Hội đồng khoa học đồng hành cùng giải thưởng trong nhiều năm liền; ôn lại chặng đường 20 năm của Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học- Euréka.

- Thời gian: 18/11/2018 (chủ nhật)

IV. GIẢI THƯỞNG:

1. Tất cả tác giả của các công trình nghiên cứu khoa học tham gia Giải thưởng sẽ được cấp Giấy chứng nhận tham dự Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học – Euréka lần XX năm 2018.

2. Đối với các cá nhân có công trình nghiên cứu đạt giải đặc biệt và giải nhất sẽ được đề nghị tặng thưởng bằng khen của Bộ Khoa học và Công nghệ; giảng viên hướng dẫn có sinh viên đạt giải đặc biệt và giải nhất sẽ được trao tặng bằng khen của Ban Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, giảng viên hướng dẫn có thí sinh đạt giải nhì và giải ba sẽ được trao tặng bằng khen của Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh.

3. Đề tài đạt giải đặc biệt và giải nhất sẽ được Ban tổ chức và Hội đồng khoa học xem xét các bài báo khoa học và được đăng trên Tạp chí Khoa học trẻ của Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ TP. Hồ Chí Minh (ISSN: 2354 – 1105), hoặc Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh sau khi được Hội đồng khoa học phản biện.

4. Giá trị giải thưởng cho các đề tài đạt giải:

- Ban tổ chức và đại diện hội đồng khoa học họp xét chọn từ các đề tài đạt giải nhất của tất các các lĩnh vực, chọn ra 01 đề tài có chất lượng và có điểm số cao nhất (yêu cầu đạt từ 95 điểm trở lên) để trao giải đặc biệt, trị giá: 20.000.000 đồng/giải + Bằng khen của Bộ Khoa học và Công nghệ, Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo.

- Ở mỗi lĩnh vực dự thi sẽ có cơ cấu và mức giải thưởng là:

+ 01 Giải Nhất:	10.000.000 đồng/giải + Bằng khen Bộ Khoa học và Công nghệ, Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo

+ 01 Giải Nhì: 5.000.000 đồng/giải + Bằng khen UBND TP.HCM.

+ 01 Giải Ba: 3.000.000 đồng/giải + Bằng khen Thành Đoàn TP. HCM.

+ Các giải KK: 2.000.000 đồng/giải + Bằng khen Thành Đoàn TP. HCM

V. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Thành lập Ban tổ chức:

- Đ/c Nguyễn Việt Quế Sơn - Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn  	- Trưởng ban

- Đ/c Lâm Quang Vinh - Trưởng Ban KHCN, ĐHQG TP. HCM 	   - Phó ban

- Đ/c Đoàn Kim Thành - UVBTV, Giám đốc TT PTKH&CN Trẻ	   - Phó ban

- Đ/c Vương Đức Tuấn - Phó Vụ trưởng, Cục phó Cục công tác

phía Nam - Bộ KH & CN 	    - Phó ban

Thành viên Ban tổ chức

- Đ/c Ông Thị Ngọc Linh - UVBTV, Bí thư Ban cán sự Đoàn ĐHQG TP.HCM

- Đ/c Nguyễn Tất Toàn - Phó Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn

- Đ/c Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Ban Tuyên giáo Thành Đoàn

- Đ/c Trần Đức Sự - Phó Giám đốc TT PT KH&CN Trẻ

- Đ/c Đoàn Khánh Mai - Trưởng Ban Khoa giáo Đài truyền hình TP.HCM

- Đ/c Trần Thanh Trí - Chuyên viên Liên hiệp các Hội KHKT TP.HCM

- Đ/c Đỗ Thị Quỳnh Hương - Cán bộ Sở KH&CN TP. HCM

- Đ/c Trần Thị Thu - Chuyên viên Ban KH&CN, ĐHQG TP.HCM

- Đ/c Ngô Thị Tú Trinh - Trưởng Phòng PTPTST, TT PT KH&CN Trẻ

- Đ/c Nguyễn Thanh Luân – Phó phòng TT&DVĐT, TT PT KH&CN Trẻ

- Đ/c Nguyễn Thị Hạnh Hoa - Cán bộ TT PT KH&CN Trẻ

- Đ/c Hoàng Thị Cẩm Chương - Cán bộ TT PT KH&CN Trẻ

- Đ/c Hoàng Sơn Giang – Cán bộ TT PT KH&CN Trẻ

2. Phân công nhiệm vụ:

2.1. Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh:

2.1.1. Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ

- Là cơ quan Thường trực Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học - Euréka lần XX năm 2018;

- Triển khai Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học - Euréka lần XX năm 2018 đến các trường cao đẳng, đại học và học viện; thực hiện công tác thông tin tuyên truyền giới thiệu về Giải thưởng; hỗ trợ các trường trong quá trình triển khai vận động sinh viên tham gia Giải thưởng;

- Tham mưu cho Ban tổ chức thành phần các hội đồng khoa học; phụ trách thư ký các hội đồng chấm giải (Trung tâm Phát triển KH và CN Trẻ tham mưu Ban Thường vụ Thành Đoàn ban hành Quyết định thành lập các hội đồng khoa học đảm bảo trên cơ sở có sự thống nhất với Ban Khoa học và Công nghệ - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh); gửi thông tin cho ĐHQG - TP.HCM về danh sách hội đồng sau khi có quyết định chính thức;

- Tham mưu các nội dung, công tác chuẩn bị chương trình kỷ niệm 20 năm tổ chức Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka.

- Tổ chức Vòng chung kết và Lễ tổng kết trao giải Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học - Euréka lần thứ XX năm 2018;

- Thường xuyên cung cấp thông tin, dữ liệu và kết quả cho Ban Khoa học và Công nghệ - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh để thuận lợi trong việc phối hợp và tổ chức Giải thưởng;

- Tiếp nhận các đơn đặt hàng nghiên cứu của các cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp. Đóng vai trò cầu nối giữa tác giả đăng ký thực hiện công trình nghiên cứu với các cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp đặt hàng;

- Bổ sung dữ liệu vào thư viện đề tài nghiên cứu khoa học - Euréka, hỗ trợ sinh viên tìm tài liệu, địa điểm thực hiện đề tài khi cần thiết;

- Triển khai các hoạt động bổ sung kinh phí vào Quỹ Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka.

2.1.2. Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn:

- Chỉ đạo Đoàn Thanh niên các trường cao đẳng, đại học và học viện tham mưu với Ban giám hiệu kế hoạch tổ chức Giải thưởng tại đơn vị, có giải pháp tuyên truyền vận động sinh viên tham gia Giải thưởng cấp trường và cấp thành phố;

- Phối hợp cùng Hội Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ vận động các tỉnh thành Đoàn tham gia Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học - Euréka lần XX năm 2018.

2.2. Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh: Phân công Ban Khoa học và Công nghệ - Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh tham gia Ban tổ chức và thực hiện các nội dung:

- Là đơn vị thẩm định, chịu trách nhiệm về mặt chuyên môn của Giải thưởng;

- Tham mưu kinh phí hỗ trợ công tác tổ chức chấm đề tài vòng bán kết, vòng chung kết cấp thành phố, bao gồm các khoản kinh phí dự phòng;

- Thường xuyên phối hợp theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch và hỗ trợ Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ thành lập các hội đồng khoa học.

- Tham mưu văn bản chỉ đạo các trường thành viên thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tốt Hội nghị Khoa học sinh viên tại trường và tham gia tốt Giải thưởng Euréka;

- Khen thưởng các giảng viên tham gia tích cực trong Hội đồng Khoa học;

- Thông tin giải thưởng đến các đại học vùng.

2.3. Cục Công tác Phía Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ:

- Đơn vị tham gia vào Ban Tổ chức Giải thưởng;

- Triển khai các chương trình, định hướng khoa học công nghệ từ Bộ Khoa học và Công nghệ đến cơ sở và địa phương tham gia Giải thưởng;

- Khen thưởng các cá nhân và cán bộ hướng dẫn xuất sắc của Giải thưởng (Quyết định và bằng khen từ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

2.4. Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên các trường:

- Phối hợp với Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học xây dựng kế hoạch, thể lệ tổ chức hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học tại đơn vị và tham gia tốt Giải thưởng Euréka;

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, báo cáo chuyên đề, hướng dẫn phương pháp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học trong sinh viên;

- Thành lập và phát huy vai trò của các câu lạc bộ, đội - nhóm học thuật, tổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền, vận động sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học; xây dựng Chương trình “Vườn ươm sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp trường;

- Hỗ trợ, hướng dẫn sinh viên có ý tưởng sáng tạo độc đáo xây dựng thành đề tài nghiên cứu khoa học hoàn chỉnh; chủ động tìm nguồn tài trợ hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học, tuyên dương sinh viên có nhiều thành tích trong nghiên cứu khoa học;

- Tham mưu các cấp ủy Đảng - Ban Giám hiệu nhà trường hỗ trợ kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên và tạo cơ chế phối hợp với các khoa, phòng, ban chức năng hỗ trợ, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, phát huy vai trò của cán bộ giảng dạy trẻ trong việc hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học;

- Tổ chức hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường, phối hợp với Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học thành lập Hội đồng giám khảo đánh giá, nhận xét và chấm điểm các công trình nghiên cứu khoa học; chọn những công trình xuất sắc và xếp loại công trình theo từng lĩnh vực và chuyên ngành gửi tham gia Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học – Euréka lần XX năm 2018.

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- Từ tháng 3/2018: Tổ chức phát động Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học - Euréka lần XX năm 2018 đến các trường, thực hiện các hoạt động thông tin và tuyên truyền.

- Từ tháng 3/2018 đến tháng 9/2018: Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các trường phối hợp với Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học sinh viên tổ chức triển khai kế hoạch nghiên cứu khoa học trong sinh viên, tổ chức chấm giải, tổ chức lễ tổng kết cấp trường; tổng hợp danh sách, gửi đề tài tham gia Giải thưởng.

- Ngày 30 tháng 9 năm 2018: Ban tổ chức Giải thưởng tổ chức Hội nghị tiếp nhận đề tài đăng ký tham gia của các trường, thông tin lịch tổ chức chấm đề tài các vòng; thời gian tổ chức lễ tổng kết và trao giải.

- Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2018: Tổ chức chấm giải vòng bán kết, vòng chung kết và tổ chức lễ tổng kết trao giải.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM	   TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

KT. GIÁM ĐỐC                       	PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Việt Quế Sơn

Nơi nhận:

- TW Đoàn: Ban TNTH, Ban TG, VP;

- Thành ủy: Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, VP;

- UBND.TP: đ/c Nguyễn Thị Thu, VP,

- Phòng công tác Thanh niên - Sở nội vụ;

- Các tỉnh, thành Đoàn, Các Đại học Vùng;

- Thành Đoàn: BTV, HSVTP, Ban TNTH;TT PTKH-CN Trẻ;

- ĐHQG: Ban GĐ, Ban KHCN, Phòng CTCT.SV, BCS Đoàn;

- Thành viên BTC Giải thưởng Euréka;

- BGH, phòng QLKH các trường ĐH-CĐ-HV;

- Đoàn TN-Hội SV các trường ĐH - CĐ - HV;

- Lưu VT-LT.