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TỜ TRÌNH

Về việc bàn giao hồ sơ, tài sản và điều chuyển nhân sự Trường THPT Lý Tự Trọng,

kết thúc lộ trình giải thể Trường THPT Lý Tự Trọng.


Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng.
Căn cứ Đề án số 663/LTT-ĐA ngày 13 tháng 5 năm 2014 về giải thể Trường THPT Lý Tự Trọng thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng;

Đến nay, đã kết thúc năm học 2016 - 2017 và gần kết thúc lộ trình giải thể Trường THPT Lý Tự Trọng;

Trường THPT Lý Tự Trọng kính báo cáo và đề xuất một số nội dung để hoàn tất các hoạt động, nhiệm vụ của Trường THPT Lý Tự Trọng cũng như hoàn tất lộ trình giải thể Trường THPT Lý Tự Trọng, cụ thể: 

1. Về việc bàn giao hồ sơ, sổ sách:

- Nội dung bàn giao: Thực hiện Quyết định số 520/QĐ-LTT-TC ngày 05 tháng 6 năm 2017 về việc ban hành danh mục hồ sơ năm 2017, Trường THPT Lý Tự Trọng sẽ bàn giao các loại hồ sơ, sổ sách theo quyết định. 
- Thời gian bàn giao : Dự kiến đầu tháng 8/2017.
- Đề xuất đơn vị tiếp nhận bàn giao: Phòng TC-HC-TH của trường, Đoàn trường.
2. Về việc bàn giao tài sản, trang thiết bị: 

Do hiện tại Trường THPT Lý Tự Trọng vẫn còn hoạt động để ôn tập kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 cho học sinh khối 12 (kết thúc ngày 19/6/2017) nên Trường THPT Lý Tự Trọng kính đề nghị bàn giao : 

- Phòng thí nghiệm Lý - Hóa –Sinh:  Thời gian bàn giao trong cuối tháng 6/2017.
- 8 lớp học (bao gồm: bảng, bàn, ghế, quạt, ti vi). Thời gian bàn giao: đầu tháng 7/2017.

* Đề xuất đơn vị tiếp nhận bàn giao: Phòng TB - VT và Phòng QT - DV.
- Riêng 7 phòng còn lại (gồm Phòng Trưởng đơn vị, phòng giáo viên, phòng Đoàn TN, phòng giáo vụ, học vụ, phòng Quản lý học sinh và kho THPT); Trường THPT Lý Tự Trọng kính đề nghị bàn giao trong đầu tháng 8/2017. 

3. Về việc chuyển nhân sự (nhân viên) trường THPT về công tác tại Trường CĐKT Lý Tự Trọng.
Do trong tháng 7/2017, Trường THPT Lý Tự Trọng còn thực hiện một số công tác chuyên môn do Sở GD và ĐT quy định như:

- Phân công nhân sự thực hiện điều chỉnh nguyện vọng cho thí sinh dự thi ĐH- CĐ (từ 15/7/2017 đến 23/7/2017);
- Công bố kết quả thi THPT quốc gia năm 2017, trả hồ sơ, phát giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh xét tuyển ĐH – CĐ; phát, nhận đơn phúc khảo và trả kết quả phúc khảo kỳ thi THPT quốc gia;
Đồng thời, Trường THPT Lý Tự Trọng rà soát, sắp xếp hồ sơ, sổ sách và tài sản còn lại để chuẩn bị bàn giao;
Đề nghị nhà trường:

- Kết thúc hợp đồng đối với nhân viên Lê Thanh Thát vì nghỉ hết tuổi lao động (từ ngày 01/7/2017).
 - Chuyển nhân viên Nguyễn Thị Tất sang các đơn vị khác trong trường để tiếp tục công tác từ ngày 01/7/2017 vì kết thúc khối lượng công việc tại Trường THPT Lý Tự Trọng.

Riêng 2 nhân viên Nguyễn Thị Thùy và Nguyễn Thị Ngọc Anh vẫn tiếp tục công tác đến hết tháng 7/2017 để thực hiện các công tác trên và công tác bàn giao hồ sơ và tài sản (sẽ điều chuyển sang đơn vị khác trong trường sau khi hoàn tất việc bàn giao trong tháng đầu 8/2017).
4. Các công tác sau bàn giao như: việc trả dấu Trường THPT Lý Tự Trọng; việc trích lục, xác nhận các loại hồ sơ học sinh; việc trả bằng Tốt nghiệp học sinh và các hồ sơ còn tồn đọng; việc lưu giữ các file dữ liệu của Trường THPT Lý Tự Trọng, … Trường THPT Lý Tự Trọng kính đề nghị nhà trường có sự phân công đơn vị tiếp nhận để Trường THPT Lý Tự Trọng thuận lợi trong việc phối hợp bàn giao.
Trường THPT Lý Tự Trọng kính mong Ban Giám hiệu nhà trường xem xét và chấp thuận.
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